ÁREA INFORMÁTICA

Septiembre, 2025

Valparaíso, Chile

Profesores Guías

Dragustin Andrés Fernández Queipul

SISTEMA DE TELEMETRÍA

PARA CANALES DE RIEGO

Autores

BARRERA PERETTI, XAVIER

SCOLARI OLIVARES, GONZALO

Proyecto de Título presentado al Instituto Profesional INACAP para optar al título profesional de Ingeniero en Informática

Tabla de contenido

1. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN	9

1.1. Introducción del capítulo	9

1.2. Generalidades	10

1.2.1. Definiciones y Conceptos Fundamentales	10

1.2.2. Tecnologías Involucradas	11

1.2.3. Hipótesis del Proyecto	12

1.2.4. Alcance Tecnológico	12

1.2.5. Beneficiarios del Sistema	13

1.3. Estructura organizacional	14

1.3.1. Modelo Organizacional por Proyectos	14

1.3.2. Jerarquía Organizacional	14

1.4. Funciones	15

1.4.1. Gestión Integral de Funciones	15

1.4.2. Especialización Técnica	16

1.4.3. Modelo de Gestión Sin Departamentos Formales	16

1.5. Misión	17

1.6. Visión	18

1.7. Plan TI de la organización	19

1.7.1. Situación Actual de TI	19

1.7.2. Limitaciones Identificadas	20

1.7.3. Estrategia TI Proyectada	21

1.7.4. Inversión y Recursos TI	21

1.8. Análisis Interno y del Entorno empresarial	22

1.8.1. Análisis FODA	22

1.9. Conclusión del capítulo	25

2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL	26

2.1. Introducción del capítulo	26

2.2. Análisis de situación actual	27

2.2.1. Descripción de situación actual	27

2.2.2. Estrategia organizacional	32

2.2.3. Estrategia operacional	37

2.2.4. Estrategia de recursos TI	43

2.3. Áreas funcionales	47

2.3.1. Estructura Organizacional Actual	47

2.3.2. Áreas Funcionales Operativas	48

2.3.3. Coordinación Interorganizacional	49

2.3.4. Impacto del Sistema de Telemetría en la Estructura	51

2.4. Personal	52

2.4.1. Clasificación de Recursos Humanos Actuales	52

2.4.2. Competencias y Experiencia Actual	53

2.4.3. Necesidades de Desarrollo de Personal	54

2.5. Mecanismos de conexión WAN	55

2.5.1. Situación Actual de Conectividad WAN	55

2.5.2. Topología de Red Proyectada para Telemetría	56

2.5.3. Especificaciones Técnicas de Conectividad	57

2.5.4. Redundancia y Contingencia	57

2.5.5. Seguridad de Comunicaciones	58

2.5.6. Integración con Servicios Externos	58

2.6. Identificación del problema	60

2.6.1. Escenario de Aplicación del Proyecto	60

2.6.2. Análisis de Causas del Problema	62

2.6.3. Consecuencias del Problema	63

2.6.4. Análisis Mediante Diagrama de Ishikawa	64

2.7. Descripción de los requerimientos	66

2.7.1. Requerimientos Funcionales del Sistema	66

2.7.2. Requerimientos de Interfaz de Usuario	67

2.7.3. Requerimientos de Seguridad y Control	68

2.7.4. Requerimientos de Proyecto y Escalabilidad	68

2.7.5. Requerimientos de Soporte y Mantenimiento	69

2.7.6. Requerimientos Técnicos Específicos	69

2.7.7. Requerimientos de Integración	70

2.7.8. Requerimientos de Soporte Post-Implementación	70

2.8. Conclusión del capítulo	71

3. CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO	72

3.1. Introducción del capítulo	72

3.2. Metodologías	73

3.2.1. SCRUM	73

3.2.2. Metodología de Gestión de Proyectos - PMBOK	75

3.2.3. Metodología de Desarrollo de Hardware IoT	76

3.3. Estándares y normas de la industria	77

3.3.1. Estándares de Comunicaciones Móviles	77

3.3.2. Estándares de Sistemas de Medición	78

3.3.3. Estándares de Seguridad de la Información	78

3.4. Protocolos y tecnologías del proyecto	80

3.4.1. Protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)	80

3.4.2. Protocolo HTTP/HTTPS para Interfaces Web	80

3.4.3. Tecnología WebSocket para Actualizaciones en Tiempo Real	81

3.4.4. API RESTful para Integración de Sistemas	81

3.4.5. Tecnología de Alimentación Solar	82

3.5. Hardware usado en el proyecto	82

3.5.1. Sensores Análogos para Medición de Caudales	82

3.5.2. Finales de Carrera para Detección de Posiciones	83

3.5.3. Relés de Estado Sólido para Control de Motores	84

3.5.4. Módems Industriales 4G con Conectividad Global	84

3.5.5. Microcontroladores y Sistemas Embebidos	85

3.6. Softwares y aplicaciones usados del proyecto	86

3.6.1. Plataforma de Desarrollo Web - Node.js	86

3.6.2. Librerías y frameworks utilizados:	86

3.6.3. Base de Datos - PostgreSQL	87

3.6.4. Frontend Web - React.js	88

3.6.5. Sistema Operativo Embebido - Linux para ARM	88

3.6.6. Grafana para Visualización de Datos	89

3.6.7. InfluxDB para Series Temporales	89

3.6.8. Licencias Open Source	90

3.6.9. Licencias Comerciales Requeridas	90

3.6.10. Servicios de Conectividad 4G/LTE	90

3.7. Licencias de Desarrollo y Herramientas	91

3.7.1. Licencias de Plataforma Cloud (Opcional)	92

3.7.2. Propiedad Intelectual	92

3.8. Conclusiones del marco teórico	94

4. CAPÍTULO IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO	96

4.1. Introducción del capítulo	96

4.2. Solución tecnológica	97

4.2.1. Formulación de la Solución	97

4.2.2. Alcance y restricciones.	103

4.2.3. Restricciones Legales	108

4.2.4. Restricciones de Infraestructura	114

4.2.5. Restricciones financieras	122

4.2.6. Restricciones de planificación	146

4.3. Impacto de la solución.	156

4.3.1. Proceso de negocio afectado	156

4.3.2. Registro de Interesados	164

4.3.3. Indicadores de gestión	170

4.3.4. Niveles de servicio.	184

4.4. Objetivos del Proyecto	198

4.4.1. Objetivo general	198

4.4.2. Objetivos Específicos	198

4.5. Resultados Esperados	209

4.5.1. Solución de Problemas Críticos Identificados	209

4.5.2. Impactos Cuantitativos Esperados	210

4.5.3. Impactos Cualitativos y Sociales	211

4.5.4. Impactos Estratégicos para CEA Project SPA	212

4.5.5. Impactos Ambientales y de Sostenibilidad	213

4.5.6. Impactos en Gobernanza y Transparencia	214

4.5.7. Transformación Digital del Sector	214

4.6. Conclusión del capítulo	215

5. Bibliografía	217

Índice de imágenes

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

Índice de tablas

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

# ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN

## Introducción del capítulo

El presente capítulo establece los antecedentes organizacionales de CEA Project SPA, empresa desarrolladora del sistema de telemetría para canales de riego en San Javier, proporcionando el contexto empresarial necesario para comprender las capacidades técnicas y operativas que sustentan la viabilidad del proyecto.

El capítulo se organiza en ocho secciones principales. Se inicia con las generalidades que definen los conceptos fundamentales del proyecto de telemetría, seguido del análisis de la estructura organizacional basada en un modelo flexible de asociaciones por proyecto. Se examinan las funciones integradas de la dirección empresarial, destacando las competencias en riego tecnificado y automatizaciones industriales.

Se presentan la misión y visión organizacional, que establecen el marco estratégico orientado hacia la innovación tecnológica. Se analiza el plan TI y la estrategia hacia el desarrollo de soluciones propias. El capítulo concluye con un análisis FODA que evidencia las fortalezas técnicas, oportunidades de mercado, debilidades de escala y amenazas del entorno.

Los antecedentes presentados establecen el fundamento para comprender las capacidades de CEA Project SPA como desarrollador de soluciones tecnológicas avanzadas en automatización de sistemas de riego mediante telemetría para el sector agrícola rural chileno.

## Generalidades

El presente proyecto consiste en desarrollar e implementar un sistema integral de telemetría para la gestión automatizada de recursos hídricos en canales de riego rurales ubicados en San Javier, Región del Maule. Esta iniciativa tiene por objetivo crear una solución tecnológica avanzada que transforme el modelo tradicional de gestión manual hacia un paradigma automatizado, transparente y eficiente mediante la integración de tecnologías de comunicación 4G, sensores industriales, y plataformas de control remoto.

### Definiciones y Conceptos Fundamentales

Telemetría

Sistema de comunicación que permite la medición y recopilación de datos desde ubicaciones remotas, transmitiendo esta información a una estación central para su procesamiento, análisis y toma de decisiones. En el contexto del proyecto, se refiere específicamente a la capacidad de monitorear caudales de agua y controlar compuertas de manera remota mediante comunicaciones 4G/LTE.

Gestión de Recursos Hídricos

Proceso integral que involucra la planificación, desarrollo, distribución y manejo optimizado del agua como recurso, considerando aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales. Para este proyecto, incluye el control automatizado de flujos, medición continua de caudales y distribución equitativa entre usuarios del sistema de riego.

Automatización de Canales de Riego

Implementación de sistemas tecnológicos que permiten el control automático de compuertas, medición continua de caudales y gestión remota de la distribución de agua, reduciendo la dependencia de intervención manual y mejorando significativamente la eficiencia operativa en entornos rurales.

Sistema de Monitoreo Remoto

Infraestructura tecnológica compuesta por sensores análogos, dispositivos de comunicación 4G, y plataformas de software que permiten la supervisión continua de variables operacionales desde ubicaciones centralizadas, facilitando la toma de decisiones en tiempo real y la generación de evidencia objetiva para cumplimiento regulatorio.

### Tecnologías Involucradas

Comunicación 4G/LTE Industrial

Tecnología de comunicación móvil optimizada para aplicaciones machine-to-machine (M2M) que proporciona conectividad confiable en áreas remotas, permitiendo la transmisión de datos operativos desde estaciones de monitoreo hacia centros de control centralizados con capacidades de tiempo real.

Sensores Análogos de Precisión

Dispositivos de medición que convierten variables físicas (caudal, nivel, posición) en señales eléctricas proporcionales, proporcionando mediciones continuas con precisión superior al 2% del estado operacional de compuertas y flujos de agua en condiciones ambientales adversas.

Sistemas de Control de Relés

Dispositivos electromecánicos de estado sólido que permiten el control remoto bidireccional de motores y actuadores, habilitando la operación de apertura y cierre de compuertas desde interfaces de usuario remotas con capacidades de retroalimentación de posición.

Interfaces Web Responsivas

Plataformas de software accesibles desde dispositivos móviles y computadores que proporcionan visualización en tiempo real, control operacional directo, acceso a datos históricos, y generación de reportes, adaptándose automáticamente a diferentes tamaños de pantalla y niveles de usuario.

### Hipótesis del Proyecto

La implementación de un sistema de telemetría automatizado en canales de riego rurales mejorará significativamente la eficiencia en la gestión de recursos hídricos, reduciendo pérdidas por hurto, eliminando disputas entre usuarios y proporcionando trazabilidad completa en la distribución del agua.

La automatización del control de compuertas reducirá el tiempo de respuesta en la gestión de flujos de agua de horas a minutos, mejorando la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda.

El registro continuo de datos proporcionara evidencia objetiva de entregas de agua, eliminando disputas entre usuarios y facilitando la resolución de reclamos mediante datos históricos verificables.

La supervisión remota disminuirá los costos asociados al desplazamiento físico para inspección manual, optimizando el uso de recursos humanos y reduciendo tiempos de viaje.

El sistema de alertas automatizado permitirá la detección temprana de vandalismo, hurto o fallas en el sistema, minimizando pérdidas y daños a la infraestructura.

La arquitectura del sistema permitirá la incorporación gradual de nuevas estaciones de monitoreo, facilitando la expansión del servicio a otras organizaciones y regiones.

### Alcance Tecnológico

El proyecto abarca el desarrollo de una solución integral que incluye:

- Capa de Sensores: Instrumentación para medición de caudales y detección de posiciones

- Capa de Comunicación: Conectividad 4G para transmisión de datos

- Capa de Control: Sistemas de activación remota de compuertas

- Capa de Aplicación: Interfaces web para usuarios y administradores

- Capa de Datos: Almacenamiento y gestión de información histórica

- Capa de Seguridad: Autenticación y control de acceso

### Beneficiarios del Sistema

Usuarios Primarios

- Direcciones de Riego: Organismos responsables de la gestión y distribución de recursos hídricos

- Asociaciones de Regantes: Organizaciones que administran sistemas de riego comunitarios

- Agricultores Individuales: Beneficiarios directos del sistema de riego

Usuarios Secundarios

- Dirección Nacional de Aguas (DGA): Organismo fiscalizador que requiere información de entregas

- Autoridades Locales: Entidades responsables de la resolución de conflictos por agua

- CEA Project SPA: Empresa responsable del desarrollo y mantenimiento del sistema

## Estructura organizacional

CEA Project SPA presenta una estructura organizacional simple y funcional, característica de empresas pequeñas especializadas en servicios de ingeniería. La organización se basa en un modelo de gestión directa donde Luis Valdés Olguín, como único propietario y director, centraliza la toma de decisiones estratégicas y operativas.

### Modelo Organizacional por Proyectos

La empresa opera bajo un esquema de asociaciones temporales por proyecto, donde se incorporan socios especialistas según los requerimientos técnicos específicos de cada implementación.

Esta estructura permite:

- Flexibilidad operativa: Adaptación de recursos humanos según la complejidad y alcance de cada proyecto

- Especialización técnica: Incorporación de expertos en áreas específicas (automatización, riego tecnificado, energía solar)

- Optimización de costos: Escalabilidad de recursos sin costos fijos de personal permanente

- Agilidad en la toma de decisiones: Estructura horizontal donde todos los participantes operan a nivel ejecutivo.

### Jerarquía Organizacional

La estructura jerárquica es horizontal y colaborativa:

- Nivel Directivo: Luis Valdés Olguín (Propietario/Director/Proyectista)

- Nivel Ejecutivo: Socios especialistas incorporados por proyecto

- Coordinación: Gestión matricial temporal según duración del proyecto

Esta estructura organizacional es apropiada para el tipo de servicios que ofrece CEA Project, permitiendo respuesta rápida a oportunidades de mercado y manteniendo la calidad técnica mediante la incorporación de especialistas reconocidos.

## Funciones

Dado el tamaño y naturaleza de CEA Project SPA, todas las áreas funcionales son gestionadas de manera integrada por la dirección, con apoyo de socios especialistas según requerimientos del proyecto.

### Gestión Integral de Funciones

Luis Valdés Olguín, como director y proyectista, gestiona todas las áreas funcionales principales:

- Dirección y Estrategia: Definición de objetivos, planificación estratégica y toma de decisiones

- Desarrollo de Negocios: Identificación de oportunidades, prospección de clientes y negociación comercial

- Gestión de Proyectos: Planificación, ejecución, control y entrega de soluciones tecnológicas

- Finanzas y Administración: Control presupuestario, facturación y gestión financiera

- Tecnología e Innovación: Investigación, desarrollo e implementación de soluciones automatizadas

- Recursos Humanos: Selección y coordinación de socios especialistas por proyecto

- Calidad y Soporte Técnico: Aseguramiento de estándares técnicos y soporte post-implementación.

### Especialización Técnica

Las competencias core de la organización se concentran en:

- Riego Tecnificado: Sistemas de automatización para distribución y control de recursos hídricos

- Automatizaciones Industriales: Soluciones IoT para control remoto y monitoreo

- Tecnología Solar: Sistemas de energía renovable para aplicaciones remotas

- Telemetría: Sistemas de comunicación y recopilación de datos a distancia

### Modelo de Gestión Sin Departamentos Formales

La ausencia de departamentos formales permite:

- Flexibilidad operativa para adaptarse a diferentes tipos de proyecto

- Reducción de costos administrativos y estructurales

- Comunicación directa entre todas las funciones

- Respuesta rápida a cambios en requerimientos del cliente

## Misión

"Entregar soluciones tecnológicas reales y funcionales que respondan específicamente a las necesidades de cada cliente, desarrollando un negocio escalable basado en la innovación y la automatización industrial."

CEA Project SPA se compromete a proporcionar soluciones tecnológicas integrales y personalizadas, enfocándose en sistemas de automatización, IoT y telemetría que generen valor tangible para sus clientes. La empresa busca transformar procesos tradicionales mediante la implementación de tecnologías avanzadas, garantizando funcionalidad, confiabilidad y escalabilidad en cada proyecto.

Nuestra misión abarca la entrega de soluciones completas que incluyen:

- Análisis técnico especializado

- Desarrollo e implementación de sistemas automatizados

- Soporte técnico integral

- Innovación continua en tecnologías emergentes

## Visión

"Consolidarse como empresa líder en Chile en la entrega de soluciones automatizadas de IoT para servicios industriales, agrícolas y tecnológicos, siendo reconocidos por la calidad, innovación y efectividad de nuestras implementaciones."

CEA Project SPA aspira a posicionarse como referente nacional en todos los sectores que requieran soluciones de mecanismos automatizados y control remoto. La empresa proyecta su crecimiento basado en:

- Liderazgo tecnológico en automatización industrial y agrícola

- Expansión de servicios hacia nuevos sectores que demanden soluciones IoT

- Operación nacional con capacidad de atender proyectos en todo Chile

- Innovación continua en tecnologías de telemetría, control remoto y automatización

- Reconocimiento de mercado como proveedor confiable de soluciones tecnológicas especializadas

La visión contempla el desarrollo de capacidades para atender sectores industriales diversos, manteniendo la especialización en riego tecnificado como área de expertise consolidada.

## Plan TI de la organización

CEA Project SPA mantiene una estrategia TI pragmática y escalable, alineada con su modelo de negocio por proyectos y su estructura organizacional flexible.

### Situación Actual de TI

La situación actual de la gestión de canales de riego en San Javier se caracteriza por la ausencia completa de infraestructura y sistemas de TI dedicados para la gestión hídrica y operativa.

La operación se basa exclusivamente en un modelo de gestión manual tradicional que impacta severamente la eficiencia y la transparencia. Los procesos clave dependen de métodos no digitales:

• Sistemas de Gestión: Existe una ausencia total de sistemas ERP para la gestión integral de recursos hídricos y no existe un sistema digitalizado de CRM para la relación con los beneficiarios. El control de distribución se realiza mediante registros manuales en formato papel.

• Infraestructura Tecnológica: Se evidencia una carencia total de servidores, compuertas operadas manualmente sin instrumentación digital, y la ausencia de sensores automatizados para la medición de caudales.

• Conectividad: La comunicación interna y la documentación dependen de llamadas telefónicas y archivo físico de documentos.

• Innovación: No existe implementación de sensores conectados de Internet de las Cosas (IoT) ni sistemas de medición automática preexistentes en el sitio de implementación.

En resumen, la gestión del recurso hídrico se realiza mediante dependencia total de procesos manuales, lo que establece una necesidad de desarrollo e implementación de un sistema de telemetría completo desde cero.

### Limitaciones Identificadas

Las limitaciones identificadas se derivan de la dependencia absoluta de procesos manuales y de las consecuencias negativas de una infraestructura tecnológica nula.

Limitaciones operativas por la ausencia de TI:

• Ineficiencia y Riesgo Operacional: La falta de infraestructura tecnológica actual genera una subutilización significativa de la infraestructura existente y una incapacidad de optimización basada en datos, lo que resulta en ineficiencias operativas.

• Ausencia de Trazabilidad y Conflicto: La carencia de registros históricos digitales de operación y la dependencia de registros en papel son susceptibles a pérdida o manipulación. Esto impide la trazabilidad completa del suministro de agua y genera disputas entre usuarios por falta de evidencia objetiva de entregas.

• Seguridad Vulnerable: La ausencia de sistemas de alertas expone la infraestructura a hurto del recurso hídrico y vandalismo sin capacidad de detección temprana.

• Riesgo Regulatorio: Las limitaciones para la verificación independiente de entregas de agua dificultan el cumplimiento del Código de Aguas y la generación de reportes a la DGA, aumentando el riesgo de sanciones.

Limitaciones comerciales y tecnológicas que impulsan el cambio estratégico:

Esta situación justifica la estrategia TI proyectada hacia la independencia tecnológica mediante el desarrollo de una solución propietaria (el presente proyecto), que garantice el control total sobre la calidad del servicio, el soporte interno y la escalabilidad, mitigando la dependencia y los riesgos.

### Estrategia TI Proyectada

El desarrollo del presente proyecto de telemetría representa una evolución estratégica hacia:

- Independencia tecnológica: Desarrollo de soluciones propias que reduzcan dependencia de terceros

- Escalabilidad controlada: Sistema capaz de crecer según demanda de proyectos

- Presupuesto TI variable: Inversión en tecnología proporcional a la cartera de proyectos

- Capacidad de soporte interno: Control directo sobre mantenimiento y actualizaciones

### Inversión y Recursos TI

La política de inversión TI de CEA Project es escalable bajo demanda:

- Presupuesto dinámico: Asignación de recursos TI según volumen y complejidad de proyectos

- Reinversión de beneficios: Utilización de ganancias para mejorar capacidades tecnológicas

- Evaluación continua: Revisión periódica de herramientas y plataformas según evolución del mercado

Esta estrategia permite mantener competitividad tecnológica sin comprometer la viabilidad financiera de la empresa.

## Análisis Interno y del Entorno empresarial

Este análisis evidencia las variables y factores que impactan de manera positiva y negativa la realidad empresarial de CEA Project SPA en el contexto del desarrollo del sistema de telemetría para canales de riego, considerando tanto las capacidades organizacionales como las condiciones del mercado y el proyecto específico.

### Análisis FODA

#### Fortalezas

Capacidades Organizacionales:

- Experiencia técnica especializada en riego tecnificado, automatizaciones y tecnología solar

- Flexibilidad organizacional que permite adaptación rápida a requerimientos específicos del proyecto

- Modelo de asociaciones estratégicas que facilita incorporación de expertise técnico especializado

- Conocimiento del mercado agrícola y sus necesidades tecnológicas

- Capacidad de gestión integral de proyectos desde conceptualización hasta implementación

Condiciones del Proyecto:

- Infraestructura física existente: Canales de riego y compuertas ya instaladas en la zona objetivo

- Usuarios identificados y caracterizados del sistema de riego

- Respaldo institucional de la Dirección Nacional de Aguas (DGA)

- Red de distribución hídrica funcional como base para implementación tecnológica

- Demanda real y cuantificada del cliente con presupuesto total del proyecto de $53.7M CLP, financiado mediante modelo de co-inversión CEA Project SPA (75%) y aporte cliente (25% con bono DGA de 5-10M CLP)

Mercado y Tecnología:

- Crecimiento del mercado de IoT agrícola y automatización de procesos rurales

- Disponibilidad de tecnologías emergentes: Sensores avanzados, comunicación 4G, plataformas cloud

- Políticas gubernamentales que incentivan modernización del sector agrícola

- Expansión potencial: 30 estaciones iniciales con proyección de crecimiento

- Escalabilidad del modelo hacia otras organizaciones y regiones

Posicionamiento Competitivo:

- Vacío en el mercado por problemas de soporte de competidores existentes

- Oportunidad de diferenciación mediante desarrollo de solución propia

- Potencial de crear ventaja competitiva sostenible con sistema propietario

- Posibilidad de establecer nuevos estándares en telemetría para riego

- Acceso a financiamiento mediante bonos DGA y proyectos gubernamentales

#### Debilidades

Limitaciones Organizacionales:

- Recursos humanos limitados: Estructura pequeña que puede limitar capacidad de ejecución simultánea

- Dependencia de socios externos para conocimientos técnicos específicos

- Ausencia de departamento TI formal para desarrollo y soporte continuo

- Limitado historial de proyectos de telemetría de gran escala

- Capacidad financiera restringida para inversiones iniciales significativas

Desafíos Técnicos del Proyecto:

- Falta de infraestructura tecnológica actual en el sitio de implementación

- Ausencia de sistemas de medición automática preexistentes

- Dependencia total de procesos manuales en la situación actual

- Carencia de registros históricos digitales de operación

- Necesidad de desarrollo completo desde cero del sistema de telemetría

#### Amenazas

Riesgos Externos:

- Condiciones ambientales adversas: Humedad extrema, exposición a factores climáticos

- Limitaciones de conectividad en zonas rurales remotas

- Competencia de empresas establecidas con mayor capacidad financiera

- Cambios en regulaciones del sector hídrico o agrícola

- Fluctuaciones económicas que afecten inversión en tecnología agrícola

Riesgos del Proyecto:

- Dificultades de acceso físico para instalación y mantenimiento

- Posibilidad de vandalismo o hurto de equipamiento en zonas remotas

- Riesgo de fallas técnicas que afecten credibilidad y continuidad del servicio

- Dependencia de terceros para componentes críticos (sensores, comunicaciones)

- Complejidad de integración con sistemas existentes del cliente o DGA

#### Análisis Estratégico

El análisis FODA revela que CEA Project SPA posee fortalezas técnicas sólidas y se encuentra en un momento oportuno para aprovechar las oportunidades del mercado. Las debilidades identificadas son principalmente de escala y pueden ser mitigadas mediante el modelo de asociaciones estratégicas. Las amenazas, aunque significativas, son manejables con una planificación adecuada y representan desafíos típicos del sector.

La combinación de experiencia técnica, flexibilidad organizacional y un mercado en crecimiento con demanda insatisfecha, posiciona favorablemente a la empresa para el éxito del proyecto de telemetría, siempre que se gestionen apropiadamente los riesgos identificados y se capitalicen las oportunidades de diferenciación competitiva.

## Conclusión del capítulo

El análisis de antecedentes organizacionales confirma que CEA Project SPA posee las capacidades técnicas y estructura organizacional necesarias para desarrollar exitosamente el sistema de telemetría. La experiencia en riego tecnificado, automatizaciones y tecnología solar proporciona una base técnica sólida aplicable al proyecto propuesto.

La estructura basada en asociaciones por proyecto constituye una ventaja competitiva que permite incorporar expertise especializado según demandas específicas. El análisis FODA evidencia un momento estratégico favorable donde las oportunidades superan las amenazas.

La estrategia TI hacia desarrollo de soluciones propias refleja aprendizaje organizacional apropiado para establecer ventaja competitiva sostenible. La convergencia de competencias técnicas, flexibilidad organizacional, oportunidades de mercado y respaldo financiero mediante bonos DGA crea condiciones óptimas para implementación exitosa del proyecto.

Este proyecto representa tanto la solución a una necesidad específica como una oportunidad de consolidación que establecerá las bases para evolución de CEA Project hacia un proveedor especializado en telemetría agrícola con potencial de expansión nacional.

# DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

## Introducción del capítulo

Este capítulo analiza la situación actual de los sistemas de gestión de recursos hídricos en los canales de riego de San Javier, identificando las brechas tecnológicas que justifican el desarrollo del sistema de telemetría propuesto. El diagnóstico abarca la evaluación de infraestructura tecnológica, estrategias organizacionales y operacionales, identificación del problema central y sus causas, para establecer los parámetros que debe cumplir la solución automatizada en la gestión de recursos hídricos rurales.

## Análisis de situación actual

### Descripción de situación actual

El presente diagnóstico analiza la situación tecnológica actual de los sistemas de gestión de recursos hídricos en los canales de riego, previo a la implementación del sistema de telemetría automatizado.

#### Descripción de los Sistemas y aplicaciones:

ERP (Enterprise Resource Planning)

La situación actual evidencia la ausencia completa de sistemas ERP para la gestión integral de recursos hídricos. El control de distribución de agua se realiza mediante registros manuales en formato papel, la planificación de asignación de caudales a usuarios se basa en sistemas tradicionales sin soporte digital, y existe una falta total de integración entre procesos operativos, administrativos y de control.

CRM (Customer Relationship Management)

No existe sistema digitalizado para gestión de beneficiarios del riego. Las interacciones con usuarios se realizan mediante contacto telefónico o presencial, sin registro sistematizado de entregas de agua por usuario, y el proceso de resolución de reclamos es completamente manual sin trazabilidad ni evidencia objetiva.

Sistemas de gestión de proyectos

La planificación de mantenimiento carece de herramientas digitales para programación de mantenciones, el control de obras utiliza gestión tradicional de proyectos de infraestructura hídrica, y no existen sistemas para monitoreo de avance y recursos.

Aplicaciones de productividad y colaboración

La comunicación interna depende completamente de llamadas telefónicas y reuniones presenciales, la documentación se mantiene en archivo físico de documentos operativos y administrativos, y no existen plataformas digitales para trabajo colaborativo entre operadores.

#### Descripción de la Infraestructura de Networking:

Hardware (servidores, equipos, dispositivos móviles)

La infraestructura de hardware presenta una ausencia total de servidores para gestión de datos, compuertas operadas manualmente sin instrumentación digital, carencia de sensores automatizados para medición de caudales, uso limitado de teléfonos celulares para comunicación básica, y ausencia de computadores dedicados para gestión operativa.

Software (sistemas operativos, aplicaciones, herramientas)

No existe infraestructura computacional que requiera sistemas operativos específicos, ausencia total de software especializado para gestión de recursos hídricos, y carencia de herramientas de análisis para datos operativos.

Redes y conectividad (internet, intranet, Wi-Fi)

Las limitaciones de conectividad incluyen acceso restringido a internet en zonas remotas, ausencia de red interna para comunicación entre estaciones, cobertura 4G variable según ubicación geográfica, y carencia de requerimientos definidos para transmisión de datos operativos.

#### Descripción de la Seguridad y protección de datos:

Medidas de seguridad (firewalls, antivirus, autenticación)

No existen medidas de protección digital debido a la ausencia de sistemas, la seguridad se limita al control de acceso físico en infraestructura de canales y compuertas, y no hay sistemas de identificación para acceso a controles operativos.

Políticas de privacidad y protección de datos

Los datos de usuarios se mantienen en registros físicos sin protección digital, existe riesgo de pérdida o acceso no autorizado a información sensible, vulnerabilidad a manipulación de registros manuales, y dependencia de archivo físico susceptible a daños o pérdidas.

Cumplimiento con regulaciones y estándares

El cumplimiento con normativas DGA se realiza mediante reportes manuales a la Dirección Nacional de Aguas, no existe implementación de marcos de ciberseguridad, y hay limitaciones para verificación independiente de entregas de agua.

#### Descripción de la Innovación y tendencias:

Adopción de tecnologías emergentes (IA, blockchain, IoT)

No existe implementación de sensores conectados de Internet de las Cosas (IoT), ausencia de sistemas de análisis predictivo o automatización inteligente, falta de consideración de tecnologías de ledger distribuido para trazabilidad, y carencia de capacidades para análisis de grandes volúmenes de datos operativos.

Iniciativas de innovación y transformación digital

Se evidencia reconocimiento de la necesidad de modernización tecnológica, identificación de oportunidades para reducir dependencia manual, búsqueda activa de soluciones para optimizar gestión de recursos, y disposición para implementar soluciones de telemetría como parte de la transformación digital.

Participación en ecosistemas de innovación

Existe colaboración con instituciones como la Dirección Nacional de Aguas para modernización del sector, participación en programas de la Comisión Nacional de Riego para mejora de infraestructura, y apertura a adopción de nuevas tecnologías para el sector agrícola.

#### Descripción de los Recursos humanos y capacitación:

Habilidades y competencias del personal en tecnología

El personal presenta experiencia consolidada en gestión tradicional de canales de riego, limitaciones significativas en competencias tecnológicas para sistemas automatizados, conocimiento básico de operación de equipos móviles para comunicación, y necesidad de capacitación integral en nuevas tecnologías.

Programas de capacitación y desarrollo

No existen programas formales de capacitación en tecnologías digitales, las competencias se desarrollan mediante experiencia práctica en campo, participación ocasional en consultorios técnicos para regularización de derechos de agua, y necesidad de implementar programas de formación en sistemas de telemetría.

Cultura de innovación y adopción de tecnología

Existe disposición positiva hacia la modernización tecnológica, reconocimiento de beneficios potenciales de la automatización, cultura tradicional que requiere acompañamiento en procesos de cambio, y apertura a capacitación en nuevos sistemas operativos.

#### Descripción del Presupuesto e Inversión:

Inversión en tecnología como porcentaje del presupuesto total

Actualmente no existe asignación específica para tecnología en el presupuesto operativo de la OUA San Javier, los recursos se concentran en mantenimiento físico de infraestructura y personal. El proyecto de telemetría representa la primera inversión significativa en modernización tecnológica, con un presupuesto total de $53.7M CLP financiado mediante modelo de co-inversión: CEA Project SPA aporta $40.3M (75%) como inversión estratégica en desarrollo de activos tecnológicos propios, mientras que la OUA San Javier aporta $13.4M (25%) mediante bono DGA de 5-10M CLP complementado con recursos propios de la organización.

Prioridades de inversión en tecnología

Las prioridades identificadas incluyen implementación de sistemas de monitoreo remoto, desarrollo de capacidades de control automatizado, establecimiento de registros digitales de operación, y creación de sistemas de alerta temprana para prevención de irregularidades.

#### Descripción de la Procesos y eficiencia:

Automatización de procesos

El nivel de automatización es prácticamente nulo en todos los procesos operativos, la operación de compuertas requiere intervención manual directa, el registro de entregas se realiza mediante anotaciones manuales, y no existe automatización en procesos de monitoreo o control.

Eficiencia en la gestión de datos e información

La gestión de información presenta ineficiencias críticas debido al uso exclusivo de registros en papel, dificultades para consolidación y análisis de datos operativos, tiempos excesivos para búsqueda y recuperación de información histórica, y riesgo de pérdida de datos por factores ambientales o humanos.

Mejora continua y optimización de procesos

No existen mecanismos formales para medición de eficiencia operativa, las mejoras se implementan de manera reactiva ante problemas específicos, falta de datos objetivos para identificación de oportunidades de optimización, y necesidad de establecer métricas de desempeño para evaluación continua.

### Estrategia organizacional

El análisis de la estrategia organizacional actual en la gestión de canales de riego de San Javier revela un modelo tradicional caracterizado por limitaciones tecnológicas significativas y dependencia de procesos manuales que impactan tanto la eficiencia operativa como la satisfacción de usuarios del sistema hídrico.

#### Perspectiva Financiera

La gestión financiera opera bajo el modelo de Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA), con financiamiento y supervisión de la Comisión Nacional de Riego (CNR) del Ministerio de Agricultura. Esta estructura presenta desafíos importantes en términos de optimización de recursos y justificación de inversiones tecnológicas.

- Estructura de costos: Los costos operativos principales se concentran en personal para supervisión y operación, representando uno de los rubros de mayor impacto presupuestario. El mantenimiento rutinario constituye otro componente crítico, con contratos que han alcanzado aproximadamente $45.000.000 CLP para limpieza de canales, esteros y zanjas en la comuna.

- Utilización de activos: La infraestructura existente evidencia una subutilización significativa debido a la falta de sistemas de monitoreo que optimicen su operación. Los activos de canales y compuertas operan sin capacidad de medición y control remoto, limitando el aprovechamiento del valor de las inversiones realizadas en infraestructura física.

- Oportunidades de ingreso: Se presentan principalmente a través del acceso a bonos DGA para modernización tecnológica (5-10M CLP que representan parcialmente el aporte del 25% de la OUA en el presupuesto total de $53.7M CLP del proyecto), con potencial de reducción significativa de costos operativos mediante automatización, eliminación de pérdidas por hurto de agua, y un ROI proyectado del 262% en 3 años, traducido en ahorro operativo anual estimado de $41.5-55M CLP.

- Valor con cliente: Actualmente se financia mediante una cuota general por acción de aproximadamente $47.420 CLP para soportar los costos operativos regulares, generando la necesidad de demostrar valor agregado mediante mejor servicio y transparencia en las entregas de agua.

#### Perspectiva Cliente

La relación con los usuarios del sistema evidencia una dualidad entre el compromiso institucional existente y las debilidades críticas en la gestión operativa que afectan la percepción de calidad del servicio.

- Calidad: El servicio actual se caracteriza por una gestión manual que genera incertidumbre en las entregas, ausencia de registro objetivo de caudales entregados que afecta la percepción de equidad entre usuarios, y falta de trazabilidad que impide la resolución efectiva de reclamos.

- Disponibilidad: El sistema presenta un esquema físico de canales operativo pero con limitaciones significativas de control y distribución precisa, vulnerabilidad a interrupciones por eventos climáticos sin monitoreo preventivo, y disponibilidad de agua no documentada de manera continua.

- Funcionalidad: Se limita a infraestructura básica operativa sin capacidades de automatización, compuertas manuales que requieren presencia física para operación, y un sistema que no permite respuesta rápida a cambios en la demanda de los usuarios.

- Servicio: La base de usuarios identificada incluye proyectos específicos con 40 usuarios y 69 parcelas, además de esfuerzos de regularización de derechos de agua que han involucrado la participación de aproximadamente 50 usuarios en consultorios técnicos.

- Imagen corporativa: Existe reconocimiento de esfuerzos institucionales pero con limitaciones evidentes en capacidad de respuesta, donde la necesidad de modernización es percibida por usuarios como prioridad, representando una oportunidad de mejora significativa mediante implementación tecnológica.

#### Perspectiva Operacional

La perspectiva operacional revela limitaciones críticas que afectan directamente la eficiencia y efectividad del sistema de distribución hídrica.

- Productividad: Se ve severamente limitada por procesos exclusivamente manuales que restringen la eficiencia, dependencia de desplazamientos físicos para supervisión y control que incrementan costos y tiempos de respuesta, y capacidad de respuesta lenta ante cambios en requerimientos de distribución.

- Distribución: El sistema actual opera sin medición automatizada de caudales, control de compuertas exclusivamente manual, y carece de optimización en la asignación de recursos hídricos, resultando en ineficiencias operativas y potencial desperdicio del recurso.

- Gestión de riesgos: Presenta vulnerabilidades críticas incluyendo exposición a hurto de agua por falta de monitoreo continuo, riesgo de conflictos entre usuarios por ausencia de evidencia objetiva de entregas, y vulnerabilidad a vandalismo sin sistemas de alerta temprana.

- Retención de clientes: Se ve afectada por satisfacción limitada debido a la falta de transparencia en el servicio, disputas frecuentes por entregas no documentadas, y la necesidad urgente de mejorar la confianza mediante implementación de sistemas de trazabilidad.

- Oportunidades: La modernización tecnológica representa una oportunidad significativa para transformar completamente la eficiencia operativa y la satisfacción de usuarios.

#### Perspectiva Información

La gestión de información actual evidencia las limitaciones más críticas del sistema, representando el área de mayor oportunidad de mejora.

- Capital humano: Incluye personal con experiencia consolidada en gestión tradicional de canales, pero presenta limitaciones significativas en competencias tecnológicas para sistemas automatizados, requiriendo capacitación integral en nuevas tecnologías para aprovechar las oportunidades de modernización.

- Gestión de información: Se caracteriza por el uso de registros manuales en formato papel susceptibles a pérdida o manipulación, ausencia total de bases de datos digitales para gestión operativa, y falta de sistemas de respaldo y continuidad de información que garanticen la preservación de datos críticos.

- Automatización: El nivel es prácticamente nulo en todos los procesos operativos, lo que representa tanto un desafío como una oportunidad significativa de mejora mediante implementación de telemetría y potencial de transformación digital completa del modelo operativo.

- Infraestructura de información: Evidencia una carencia total de sistemas digitales de gestión, limitaciones de conectividad en zonas rurales que deben ser consideradas en el diseño de la solución, y la necesidad de desarrollo integral de capacidades TI que soporten la modernización propuesta y garanticen la sostenibilidad a largo plazo del sistema de telemetría.

### Estrategia operacional

El análisis de la estrategia operacional actual revela un modelo tradicional de gestión de canales de riego que requiere transformación tecnológica para mejorar su eficiencia y capacidad de respuesta. La evaluación se centra en los dominios operacionales críticos que serán impactados por la implementación del sistema de telemetría.

#### Dominio de Mercado y Ventas

El dominio de mercado en la gestión de canales de riego opera bajo un modelo de servicio público regulado, donde la "comercialización" se entiende como la provisión de servicios de distribución de agua a usuarios organizados del sistema.

- Plan y Estrategia de Mercado: La estrategia se enfoca en optimizar la distribución equitativa de recursos hídricos entre usuarios registrados del sistema de riego.

- Segmento de Mercado: El segmento está claramente definido como agricultores y usuarios de riego organizados en el sistema de canales de San Javier, con proyectos específicos que incluyen 40 usuarios y 69 parcelas identificadas.

- Competidor: No existe competencia directa en el sentido tradicional, pero sí comparación con otros sistemas de riego más modernizados que cuentan con tecnología de telemetría y control automatizado, lo que genera presión para modernización.

- Contacto / Ventaja / Perspectiva: El contacto con usuarios se mantiene principalmente mediante reuniones presenciales y comunicación directa. La ventaja competitiva futura se basará en la implementación de tecnología de monitoreo que proporcione transparencia y eficiencia superior a sistemas tradicionales.

- Estadísticas de Venta: No aplican estadísticas de venta comerciales, pero sí indicadores de eficiencia en distribución de agua, satisfacción de usuarios, y cumplimiento de asignaciones hídricas.

#### Dominio de Productos

En el contexto de gestión de recursos hídricos, el "producto" principal es el servicio de distribución controlada y documentada de agua para riego agrícola.

- Especificación de Producto: El producto actual consiste en la distribución manual de agua mediante operación de compuertas, sin especificaciones técnicas precisas de caudales, tiempos de entrega, o calidad del servicio. La ausencia de medición automatizada impide definir especificaciones objetivas.

- Plan de Catálogo de Productos Estratégicos: No existe un catálogo formal de servicios, pero el objetivo estratégico es evolucionar hacia un servicio que incluya monitoreo remoto, control automatizado, registro digital de entregas, y reportería para cumplimiento regulatorio.

- Oferta de Productos: La oferta actual se limita a distribución básica de agua sin valor agregado tecnológico. La modernización propuesta ampliará la oferta para incluir transparencia en entregas, trazabilidad histórica, control remoto, y capacidad de respuesta optimizada.

- Rendimiento de Productos: El rendimiento actual no puede ser medido objetivamente debido a la ausencia de sistemas de medición. La implementación de telemetría permitirá evaluar eficiencia en distribución, tiempos de respuesta, y satisfacción de usuarios.

- Estadísticas de la Utilización del Producto: No existen estadísticas sistemáticas de utilización. El sistema propuesto generará datos sobre patrones de uso, eficiencia en distribución, y optimización de recursos hídricos.

#### Dominio de Clientes

La gestión de usuarios presenta fortalezas en términos de identificación y organización, pero limitaciones significativas en la capacidad de proporcionar servicio transparente y documentado.

- Interacción de Cliente: Las interacciones con usuarios se realizan principalmente mediante contacto directo y reuniones presenciales, sin plataformas digitales que faciliten comunicación eficiente o acceso a información de entregas.

- Estadísticas del Cliente: La base de usuarios está identificada e incluye beneficiarios organizados en el sistema de riego, pero carece de registros digitales sistemáticos que permitan análisis de patrones de uso o satisfacción del servicio.

- Problemas de Cliente: Los principales problemas reportados por usuarios incluyen disputas sobre entregas de agua debido a falta de evidencia objetiva, dificultades para verificar cumplimiento de asignaciones, y percepción de inequidad en la distribución.

- Investigación de las Entregas del Cliente: No existe capacidad actual para investigación objetiva de entregas debido a ausencia de registros automatizados, limitando la resolución efectiva de reclamos y generando conflictos entre usuarios.

#### Dominio de Servicios

La prestación actual de servicios de distribución de agua opera bajo un modelo completamente manual que limita significativamente la calidad y trazabilidad del servicio ofrecido a los usuarios del sistema de riego.

- Especificación del Servicio: El servicio actual se limita a la operación manual de compuertas para distribución de agua, sin capacidad de medición automatizada de caudales ni registro continuo de entregas. La ausencia de especificaciones técnicas precisas genera incertidumbre en la calidad del servicio.

- Configuración del Servicio: La configuración operativa depende exclusivamente de intervención humana para apertura y cierre de compuertas, sin sistemas de control remoto que permitan ajustes eficientes según demanda de usuarios.

- Rendimiento del Servicio: El rendimiento se ve comprometido por la imposibilidad de monitorear en tiempo real las condiciones operativas, limitando la capacidad de optimización y respuesta ante variaciones en la demanda.

- Utilización del Servicio: No existe documentación sistemática del uso del servicio por parte de los beneficiarios, generando dificultades para evaluación de eficiencia y planificación de mejoras.

- Problema del Servicio: Los principales problemas identificados incluyen falta de trazabilidad en entregas de agua, imposibilidad de verificación objetiva ante reclamos, y vulnerabilidad a hurto del recurso por ausencia de monitoreo continuo.

#### Dominio de Recursos

La gestión actual de recursos evidencia una infraestructura física operativa pero con carencias tecnológicas críticas que limitan su aprovechamiento óptimo.

- Especificación del Recurso: Los recursos principales incluyen canales de riego y compuertas ya instaladas en la zona objetivo, red de distribución hídrica funcional, y usuarios identificados del sistema. Sin embargo, carecen de instrumentación para medición y control automatizado.

- Configuración del Recurso: La configuración actual permite operación básica de distribución de agua mediante compuertas manuales, pero sin capacidad de registro automático de posiciones o caudales, limitando la eficiencia operativa.

- Rendimiento del Recurso: El rendimiento de la infraestructura existente no puede ser evaluado objetivamente debido a la ausencia de sistemas de medición, impidiendo la optimización de la distribución y identificación de ineficiencias.

- Utilización del Recurso: La utilización de los recursos hídricos no puede ser documentada de manera continua, generando incertidumbre sobre la eficiencia en el uso del agua y dificultades para planificación de distribución.

- Problema del Recurso: Los problemas principales incluyen subutilización de infraestructura por falta de instrumentación, imposibilidad de detectar irregularidades en tiempo real, y carencia de datos históricos para optimización operativa.

#### Dominio de Proveedores

La relación con proveedores tecnológicos ha evidenciado limitaciones críticas que motivaron la búsqueda de alternativas más confiables para el desarrollo del sistema de telemetría.

- Interacción del Proveedor: La experiencia previa con proveedores de soluciones de telemetría evidenció deficiencias significativas en soporte técnico y continuidad del servicio, generando impacto negativo en la operación y satisfacción del cliente.

- Rendimiento del Proveedor: El rendimiento del proveedor anterior no cumplió expectativas, manifestándose en problemas de soporte técnico inadecuado, interrupciones de servicio que afectaron la operación, y eventual discontinuación del sistema.

- Problema del Proveedor: Los problemas identificados incluyen respuesta inadecuada ante fallas operativas, falta de continuidad en el servicio, e impacto comercial negativo que resultó en rechazo de proyectos y no liberación de bonos DGA.

- Plan del Proveedor: La estrategia actual contempla el desarrollo de una solución propia que reduzca la dependencia de terceros, garantice control sobre el soporte técnico, y proporcione continuidad del servicio a largo plazo.

### Estrategia de recursos TI

El análisis de la estrategia de recursos TI revela una situación de carencias absolutas en infraestructura tecnológica, pero con oportunidades significativas de desarrollo que justifican la inversión en el sistema de telemetría propuesto.

#### Funcionalidad de recursos TI

Actualmente no existe administración de recursos TI debido a la ausencia completa de infraestructura tecnológica en el sistema de gestión de canales de riego. La funcionalidad operativa se basa exclusivamente en procesos manuales sin soporte digital.

El proyecto de telemetría representa un plan integral para establecer funcionalidad TI, contemplando implementación de conectividad 4G, sensores automatizados, sistemas de control remoto, y plataformas web para gestión operativa. El plan incluye escalabilidad desde 30 estaciones iniciales hacia un sistema expandible.

No existen recursos TI actuales que administrar. Sin embargo, se ha identificado la necesidad crítica de desarrollar capacidades tecnológicas, evaluado las limitaciones de conectividad en zonas rurales, y planificado los recursos necesarios para implementación exitosa del sistema de telemetría.

#### Escalabilidad de recursos TI

No existe administración previa de escalabilidad debido a ausencia de infraestructura TI. Sin embargo, el diseño del sistema de telemetría contempla escalabilidad como requerimiento fundamental, planificando crecimiento desde 30 estaciones iniciales hacia múltiples clientes y organizaciones.

El proyecto incluye arquitectura escalable que permite incorporación gradual de nuevas estaciones de monitoreo, expansión hacia otras organizaciones de usuarios de agua, crecimiento en funcionalidades del sistema, y adaptación a nuevas tecnologías emergentes en el sector agrícola.

Se ha identificado la capacidad de crecimiento del sistema basada en demanda de proyectos, disponibilidad de financiamiento a través de bonos DGA, y potencial de replicación del modelo en otras regiones con necesidades similares de modernización.

El proyecto contempla fases de implementación que permiten evolución controlada, evaluación de resultados antes de expansión, y adaptación de la solución según experiencia operativa y retroalimentación de usuarios.

#### Disponibilidad de recursos TI

No existe administración previa de disponibilidad por ausencia de sistemas TI. La disponibilidad actual del servicio depende completamente de presencia física de operadores, lo que limita severamente la capacidad de respuesta y continuidad operativa.

El sistema de telemetría está diseñado para proporcionar alta disponibilidad mediante comunicación 4G redundante, alimentación solar para operación continua, sistemas de respaldo para preservación de datos, y capacidad de operación remota que reduzca dependencia de presencia física.

Se ha evaluado la importancia crítica de disponibilidad continua para credibilidad del servicio, identificado riesgos de interrupciones en zonas rurales, y planificado medidas de contingencia para garantizar operación ininterrumpida.

El proyecto incluye métricas de disponibilidad, planes de mantenimiento preventivo, capacitación para resolución rápida de incidencias, y evolución hacia mayor autonomía operativa del sistema.

#### Confiabilidad de recursos TI

El desarrollo de solución propia garantiza control total sobre confiabilidad del sistema, acceso a códigos fuente para mantenimiento y mejoras, implementación de sistemas de monitoreo de la propia plataforma, y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

CEA Project SPA posee experiencia en automatización y riego tecnificado, capacidad de desarrollo de soluciones personalizadas, conocimiento específico de condiciones operativas en zonas rurales, y compromiso con continuidad del servicio a largo plazo.

El proyecto contempla pruebas exhaustivas antes de implementación, sistemas redundantes para operaciones críticas, planes de contingencia para diferentes escenarios de falla, y evolución continua basada en experiencia operativa y retroalimentación de usuarios.

#### Facilidad de administración

No existe experiencia previa en administración de recursos TI debido a la ausencia de infraestructura tecnológica. Sin embargo, la experiencia operativa en gestión de canales de riego proporciona base sólida para comprender requerimientos de administración de sistemas automatizados.

El sistema de telemetría incluye interfaces web intuitivas para facilitar administración, capacitación integral para personal operativo, documentación completa de procedimientos administrativos, y soporte técnico especializado para resolución de consultas y problemas.

Se ha identificado la necesidad de desarrollar competencias administrativas en TI, planificado programas de capacitación para personal clave, establecido protocolos de administración basados en mejores prácticas, y asegurado acceso a soporte técnico especializado.

El proyecto contempla transferencia gradual de conocimientos administrativos, desarrollo de capacidades internas, evolución hacia mayor autonomía en administración del sistema, y actualización continua de competencias según evolución tecnológica.

#### Eficiencia de recursos TI

La ausencia de recursos TI ha resultado en ineficiencias operativas significativas, incluyendo dependencia de procesos manuales lentos, incapacidad de optimización basada en datos, y desaprovechamiento de oportunidades de automatización para reducción de costos operativos.

El sistema de telemetría está diseñado para maximizar eficiencia mediante automatización de procesos de monitoreo, optimización de uso de recursos hídricos basada en datos en tiempo real, reducción de necesidad de desplazamientos físicos para supervisión, y mejora en tiempos de respuesta ante cambios en demanda.

Se ha evaluado el potencial de mejora en eficiencia operativa, identificado oportunidades de reducción de costos mediante automatización, planificado métricas para medición de eficiencia del nuevo sistema, y establecidos objetivos de optimización de recursos.

El proyecto incluye métricas de eficiencia operativa, análisis continuo de oportunidades de optimización, evolución hacia mayor automatización de procesos, y aprovechamiento de tecnologías emergentes para mejora continua de la eficiencia del sistema.

## Áreas funcionales

La estructura organizacional para la gestión de canales de riego de San Javier se caracteriza por un modelo funcional tradicional donde diferentes áreas operativas se coordinan para garantizar la distribución eficiente de recursos hídricos a los usuarios del sistema. La organización actual presenta una estructura descentralizada pero coordinada entre múltiples entidades responsables.

### Estructura Organizacional Actual

La gestión de canales de riego opera bajo una estructura organizacional que involucra diferentes niveles de responsabilidad y coordinación:

Nivel Nacional:

- Dirección Nacional de Aguas (DGA): Organismo fiscalizador que regula el uso de recursos hídricos y supervisa el cumplimiento de normativas. Requiere reportes periódicos de entregas de agua y mantiene oversight regulatorio del sistema.

Nivel Regional:

- Comisión Nacional de Riego (CNR): Entidad del Ministerio de Agricultura responsable del financiamiento y supervisión de obras de infraestructura de riego. Proporciona bonos para modernización tecnológica y supervisa proyectos de mejora.

Nivel Local:

- Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA): Entidades locales responsables de la operación directa de canales de riego, gestión de usuarios, y administración de recursos hídricos en la zona específica de San Javier.

### Áreas Funcionales Operativas

Área de Operaciones y Mantenimiento: Esta área se encarga de la operación diaria de compuertas, supervisión de flujos de agua, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, y coordinación de actividades de limpieza de canales. Actualmente opera de manera completamente manual, requiriendo presencia física constante para supervisión y control.

Área de Gestión de Usuarios: Responsable de la relación con beneficiarios del sistema de riego, gestión de cuotas y pagos, resolución de conflictos entre usuarios, y comunicación de cambios en distribución de agua. Esta área enfrenta desafíos significativos debido a la falta de herramientas digitales para gestión de relaciones y documentación de entregas.

Área Administrativa y Financiera: Maneja la administración de recursos económicos, gestión de contratos de mantenimiento, coordinación con organismos gubernamentales para acceso a financiamiento, y preparación de reportes financieros. Los contratos de mantenimiento han alcanzado montos significativos, como los $45.000.000 CLP para limpieza de canales en la comuna.

Área de Planificación y Desarrollo: Se encarga de la planificación de distribución de agua según derechos de usuarios, coordinación de proyectos de mejora de infraestructura, y desarrollo de iniciativas de modernización. Esta área ha identificado la necesidad crítica de implementar sistemas de telemetría para mejorar la eficiencia operativa.

Área de Cumplimiento y Reportes: Responsable de preparar reportes para la DGA, documentar entregas de agua para cumplimiento regulatorio, y mantener registros de operación del sistema. Actualmente opera con limitaciones significativas debido a la falta de sistemas automatizados de registro.

### Coordinación Interorganizacional

La coordinación entre diferentes niveles organizacionales se realiza mediante:

Coordinación con DGA:

- Envío de reportes periódicos de entregas de agua

- Cumplimiento de normativas hídricas

- Comunicación de irregularidades o problemas operativos

Coordinación con CNR:

- Solicitud y gestión de bonos para modernización

- Reporte de avance en proyectos financiados

- Coordinación de especificaciones técnicas para mejoras

Coordinación Local:

- Reuniones con usuarios para planificación de distribución

- Resolución de conflictos mediante consultorios técnicos

- Coordinación de actividades de mantenimiento

Limitaciones de la Estructura Actual

Falta de Integración Digital: Las diferentes áreas funcionales operan con sistemas de información independientes y mayormente manuales, limitando la capacidad de coordinación eficiente y compartición de información en tiempo real.

Dependencia de Procesos Manuales: Todas las áreas dependen de procesos manuales que incrementan tiempos de respuesta, posibilidad de errores, y dificultades para trazabilidad de actividades.

Limitaciones de Comunicación: La comunicación entre áreas y con usuarios se basa en contacto directo y reuniones presenciales, limitando la capacidad de respuesta rápida ante cambios o emergencias.

Carencia de Sistemas de Soporte: No existen sistemas digitales que soporten la operación de las diferentes áreas funcionales, resultando en ineficiencias y dificultades para análisis de desempeño.

### Impacto del Sistema de Telemetría en la Estructura

La implementación del sistema de telemetría transformará significativamente la operación de las áreas funcionales existentes, modernizando procesos tradicionales y mejorando la coordinación interorganizacional mediante la digitalización de flujos de trabajo críticos.

Modernización del Área de Operaciones y Mantenimiento

El sistema permitirá monitoreo remoto continuo que reducirá la necesidad de presencia física constante en ubicaciones remotas, mejorando la capacidad de respuesta ante cambios en demanda mediante alertas automatizadas en tiempo real. La supervisión de flujos de agua evolucionará desde inspección visual hacia monitoreo basado en datos precisos, mientras que el mantenimiento preventivo se optimizará mediante indicadores predictivos de estado de equipos.

Fortalecimiento del Área de Gestión de Usuarios

La disponibilidad de datos objetivos de entregas mejorará sustancialmente la gestión de relaciones con usuarios mediante evidencia transparente de distribución de agua. La resolución de conflictos se facilitará con acceso inmediato a registros históricos verificables, eliminando dependencia de testimonios subjetivos y proporcionando base objetiva para mediación de disputas entre beneficiarios.

Optimización del Área Administrativa y Financiera

Los reportes automatizados reducirán significativamente la carga administrativa manual, mejorando la precisión de información financiera y operativa mediante eliminación de errores de transcripción. La gestión de contratos de mantenimiento se optimizará con datos reales de utilización de infraestructura, permitiendo negociaciones basadas en métricas objetivas de uso y desgaste.

Mejora en el Área de Cumplimiento y Reportes

La generación automática de reportes para DGA garantizará cumplimiento continuo de normativas mediante envío programado de información requerida, mejorando la trazabilidad de entregas y eliminando riesgos de incumplimiento por retrasos en documentación manual.

Transformación de la Coordinación Interorganizacional

La estructura organizacional evolucionará hacia un modelo más integrado y eficiente, donde la tecnología de telemetría servirá como columna vertebral para coordinación entre áreas funcionales y mejora en la calidad del servicio proporcionado a usuarios del sistema de riego. La comunicación con DGA y CNR se automatizará parcialmente, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la precisión de información intercambiada.

## Personal

La gestión actual de canales de riego en San Javier cuenta con recursos humanos distribuidos en diferentes niveles operativos y administrativos, caracterizados por experiencia consolidada en métodos tradicionales de gestión hídrica pero con limitaciones en competencias tecnológicas que serán críticas para la implementación exitosa del sistema de telemetría.

### Clasificación de Recursos Humanos Actuales

Personal Operativo de Campo:

Encargados de Canal: Profesionales responsables de la supervisión directa de tramos específicos de canales de riego, con experiencia práctica en operación manual de compuertas, conocimiento detallado de condiciones locales de cada sector, y capacidad para identificar problemas operativos mediante inspección visual. Este personal constituye la base operativa del sistema y requiere presencia física constante para garantizar funcionamiento adecuado.

Técnicos de Mantenimiento: Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física, incluyendo reparación de compuertas, limpieza de canales, y resolución de problemas mecánicos. Poseen conocimiento práctico de herramientas tradicionales pero limitada experiencia en equipos electrónicos o sistemas automatizados.

Operarios de Campo: Personal de apoyo para actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de maleza y sedimentos, y asistencia en operaciones de apertura y cierre de compuertas. Representan el recurso humano de mayor disponibilidad pero con menores competencias técnicas especializadas.

Personal Administrativo:

Coordinadores Administrativos: Responsables de gestión de documentación, coordinación con usuarios, y preparación de reportes para organismos supervisores. Manejan registros manuales en papel y coordinan reuniones presenciales con beneficiarios del sistema.

Personal de Atención a Usuarios: Encargados de recibir consultas, gestionar reclamos, y mantener comunicación directa con usuarios del sistema de riego. Operan mediante contacto telefónico y reuniones presenciales, sin acceso a sistemas digitales de gestión de relaciones.

Personal Financiero: Responsables de gestión de cuotas de usuarios, administración de contratos de mantenimiento, y coordinación con organismos de financiamiento como CNR para acceso a bonos de modernización.

### Competencias y Experiencia Actual

Fortalezas del Personal:

Experiencia Práctica Consolidada: El personal posee conocimiento profundo de operación tradicional de sistemas de riego, comprensión detallada de comportamiento de flujos de agua en diferentes condiciones, y experiencia en resolución de problemas operativos mediante métodos manuales.

Conocimiento Local: Dominio de condiciones específicas de la zona geográfica, incluyendo patrones climáticos locales, características del terreno, y particularidades de cada sector del sistema de canales.

Relaciones Establecidas: El personal mantiene relaciones de confianza con usuarios del sistema, conocimiento de necesidades específicas de diferentes beneficiarios, y experiencia en mediación de conflictos relacionados con distribución de agua.

Compromiso Operativo: Demuestran dedicación para garantizar funcionamiento continuo del sistema, disponibilidad para atender emergencias fuera de horarios regulares, y compromiso con el servicio a la comunidad agrícola.

Limitaciones Identificadas:

Competencias Tecnológicas Limitadas: El personal presenta conocimientos básicos en uso de dispositivos móviles para comunicación, pero carece de experiencia en sistemas automatizados, manejo de interfaces digitales, interpretación de datos de sensores, y operación de equipos de telemetría.

Dependencia de Métodos Manuales: La experiencia se concentra en procesos tradicionales que requieren presencia física, con limitada adaptación a sistemas de control remoto y dificultades para transición hacia metodologías digitales.

Capacitación Tecnológica Insuficiente: No existen programas formales de desarrollo de competencias en nuevas tecnologías, limitando la capacidad de adaptación a sistemas automatizados y aprovechamiento de oportunidades de modernización.

### Necesidades de Desarrollo de Personal

Capacitación en Sistemas de Telemetría:

Operación de Interfaces Digitales: El personal requerirá capacitación integral en uso de plataformas web para monitoreo y control, interpretación de datos de sensores en tiempo real, y operación de sistemas de control remoto de compuertas.

Mantenimiento de Equipos Tecnológicos: Desarrollo de competencias básicas para mantenimiento preventivo de sensores y equipos de comunicación, identificación de fallas técnicas, y procedimientos de respaldo ante problemas de conectividad.

Gestión de Datos Digitales: Capacitación en manejo de bases de datos operativas, generación de reportes automatizados, y uso de información histórica para optimización de distribución de agua.

Adaptación a Nuevos Procesos:

Transición de Métodos Manuales a Automatizados: El personal necesitará acompañamiento para adaptación gradual a nuevos procesos operativos, manteniendo conocimiento tradicional como respaldo mientras desarrolla competencias en sistemas automatizados.

Protocolos de Operación Híbrida: Desarrollo de procedimientos que combinen supervisión remota con inspección física cuando sea necesaria, garantizando continuidad operativa durante la transición tecnológica.

## Mecanismos de conexión WAN

La conectividad de red de área amplia (WAN) en la zona de implementación del proyecto presenta características específicas de entornos rurales, con limitaciones inherentes que deben ser consideradas en el diseño del sistema de telemetría para canales de riego en San Javier.

### Situación Actual de Conectividad WAN

Infraestructura de Comunicaciones Existente:

La zona rural de San Javier presenta una infraestructura de telecomunicaciones caracterizada por cobertura variable de servicios móviles, acceso limitado a internet fijo en ubicaciones remotas, y dependencia de tecnologías celulares para comunicación a larga distancia. Las estaciones de monitoreo proyectadas se ubicarán en puntos geográficamente dispersos a lo largo de los canales de riego, muchos de ellos en áreas con limitaciones de acceso físico y servicios de telecomunicaciones.

Conectividad Internet Actual:

El acceso a internet en la zona se caracteriza por disponibilidad limitada de servicios de banda ancha fija, dependencia de conexiones móviles para acceso a internet en ubicaciones remotas, y variabilidad en calidad de señal según condiciones topográficas y distancia a torres de telecomunicaciones. Esta situación presenta desafíos significativos para implementación de sistemas que requieren conectividad confiable y continua.

Servicios de Voz:

Los servicios de comunicación de voz operan principalmente mediante redes de telefonía móvil, con cobertura variable según ubicación específica y operador de telecomunicaciones. La comunicación entre personal operativo y con usuarios del sistema de riego depende actualmente de telefonía celular y comunicación presencial.

### Topología de Red Proyectada para Telemetría

Arquitectura de Conectividad 4G/LTE:

El sistema de telemetría implementará una topología de red basada en comunicación 4G/LTE como tecnología principal de conectividad WAN. Esta arquitectura se ha seleccionado considerando las limitaciones de infraestructura fija en zonas rurales y la necesidad de conectividad confiable para transmisión de datos operativos.

[Estación de Telemetría] → [Modem 4G] → [Red Móvil Operador] → [Internet] → [Servidor Central/Cloud]

Componentes de la Topología:

Estaciones Remotas de Telemetría: Cada punto de monitoreo contará con equipamiento local que incluye sensores análogos para medición de caudales, finales de carrera para detección de posiciones de compuertas, sistema de control de relés para operación remota, y módulo de comunicación 4G para transmisión de datos.

Conectividad 4G por Estación: Cada estación operará de manera independiente con su propio enlace 4G, garantizando que fallas en una ubicación no afecten la operación de otras estaciones del sistema. Esta arquitectura distribuida proporciona redundancia y confiabilidad operativa.

Servidor Central/Plataforma Cloud: Los datos de todas las estaciones se centralizarán en una plataforma accesible mediante internet, permitiendo acceso desde múltiples ubicaciones y dispositivos para monitoreo y control del sistema completo.

### Especificaciones Técnicas de Conectividad

Requerimientos de Ancho de Banda:

El sistema de telemetría ha sido diseñado para operar con requerimientos mínimos de ancho de banda, considerando las limitaciones de conectividad en zonas rurales. La transmisión de datos incluye lecturas de sensores análogos, estados de finales de carrera, comandos de control para relés, e información de estado del sistema.

Frecuencia de Transmisión de Datos:

El sistema operará con frecuencias de transmisión variables según modo operativo: lecturas cada 5 minutos durante operación normal para registro continuo de caudales y posiciones, y lecturas cada 1 segundo durante maniobras remotas para verificación en tiempo real del desplazamiento de compuertas durante operaciones de apertura o cierre.

Tolerancia a Latencia:

La arquitectura considera tolerancia a desfases en transmisión de datos para lecturas de monitoreo regular, pero requiere respuesta en tiempo real para operaciones de control que permitan detener movimiento de compuertas cuando se alcance el desplazamiento deseado.

### Redundancia y Contingencia

Diversidad de Operadores:

La implementación considerará evaluación de cobertura de diferentes operadores móviles en cada zona de instalación, selección del operador con mejor señal y confiabilidad en cada ubicación específica, y posibilidad de implementar redundancia mediante múltiples operadores en estaciones críticas.

Operación Offline:

El sistema incluirá capacidades de almacenamiento local de datos durante interrupciones de conectividad, sincronización automática al reestablecerse la conexión, y alertas sobre estado de conectividad para identificación rápida de problemas de comunicación.

Respaldo de Comunicación:

En caso de fallas prolongadas de conectividad 4G, el sistema mantendrá operación local con almacenamiento de datos y capacidad de control manual mediante acceso físico a las estaciones de telemetría.

### Seguridad de Comunicaciones

Cifrado de Datos:

Todas las comunicaciones entre estaciones remotas y servidor central implementarán cifrado de datos para protección de información operativa, autenticación de dispositivos para prevenir acceso no autorizado, y protocolos seguros para transmisión de comandos de control.

Control de Acceso:

El sistema incluirá mecanismos de autenticación para acceso a plataformas de control, diferenciación de niveles de acceso según roles de usuario, y registro de actividades para trazabilidad de operaciones realizadas.

### Integración con Servicios Externos

Conectividad con DGA:

El sistema facilitará generación y envío automático de reportes a la Dirección Nacional de Aguas mediante interfaces de comunicación que aprovechen la conectividad WAN establecida, garantizando cumplimiento de requerimientos regulatorios.

Acceso Multi-dispositivo:

La arquitectura WAN permitirá acceso al sistema desde dispositivos móviles y computadores de escritorio, facilitando operación tanto en campo como desde oficinas administrativas, y proporcionando flexibilidad para diferentes modalidades de trabajo del personal operativo.

Escalabilidad de Conectividad:

La topología proyectada considera capacidad de expansión para incorporación de nuevas estaciones de telemetría, integración con otros sistemas de la organización, y evolución hacia tecnologías de comunicación más avanzadas según disponibilidad en zonas rurales.

La implementación de esta arquitectura WAN basada en 4G proporcionará la conectividad necesaria para operación confiable del sistema de telemetría, considerando las limitaciones específicas del entorno rural y garantizando capacidades de monitoreo y control remoto que transformarán la gestión tradicional de canales de riego.

## Identificación del problema

La identificación del problema central que motiva el desarrollo del sistema de telemetría para canales de riego en San Javier se basa en un análisis integral de la situación operativa actual, considerando tanto las causas subyacentes como las consecuencias negativas que afectan la eficiencia y transparencia en la gestión de recursos hídricos.

### Escenario de Aplicación del Proyecto

El proyecto se desarrolla en canales de riego ubicados en zonas remotas de San Javier, específicamente en sistemas de distribución de agua para riego agrícola que utilizan compuertas para controlar el flujo hídrico hacia diferentes usuarios del recurso. Este escenario presenta características particulares de entornos rurales con limitaciones de acceso físico, condiciones ambientales adversas, y necesidades específicas de monitoreo y control que no pueden ser satisfechas mediante métodos tradicionales de gestión manual.

Definición del Problema Central

Se identifica como un requerimiento y necesidad operacional del sector agrícola y de gestión hídrica la falta de un sistema de monitoreo y control automatizado para la gestión de recursos hídricos en canales de riego rurales, que permita registrar, controlar y reportar el uso del agua de manera remota y confiable.

Situación Problemática Actual

La situación actual se caracteriza por múltiples deficiencias operativas que impactan directamente la calidad del servicio y la confiabilidad de la gestión hídrica:

- Falta de registro automatizado de los caudales entregados a usuarios del sistema de riego, generando incertidumbre sobre las entregas reales y dificultades para verificación objetiva de cumplimiento de asignaciones hídricas.

- Ausencia de control remoto de las compuertas instaladas en los canales, requiriendo presencia física constante para cualquier ajuste en la distribución de agua y limitando significativamente la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda.

- Carencia de trazabilidad del suministro de agua a los beneficiarios, impidiendo la documentación sistemática de entregas y generando vulnerabilidad ante reclamos o disputas entre usuarios.

- Ausencia de datos históricos para verificar entregas en caso de reclamos, limitando la capacidad de resolución objetiva de conflictos y afectando la credibilidad del sistema de gestión.

- Falta de sistemas de alertas ante irregularidades o vandalismo, exponiendo la infraestructura a hurto del recurso hídrico y daños intencionales sin capacidad de detección temprana.

### Análisis de Causas del Problema

Causas Geográficas y de Acceso:

La ubicación geográfica remota de los canales de riego dificulta el acceso físico constante para supervisión, incrementando costos operativos y tiempos de respuesta ante problemas o cambios en requerimientos de distribución.

Causas Tecnológicas:

- La gestión manual tradicional no permite registro continuo de datos operativos, limitando la capacidad de monitoreo sistemático y generación de información para optimización del sistema.

- La falta de conectividad en zonas rurales ha limitado históricamente las opciones de implementación de sistemas de monitoreo remoto, aunque el desarrollo de tecnologías 4G/LTE ha creado nuevas oportunidades de conectividad.

- La ausencia de sensores que permitan medir caudales y posiciones de compuertas de manera automatizada mantiene al sistema en dependencia total de observación y registro manual.

Causas Organizacionales:

- La carencia de sistemas digitales para la gestión hídrica en el sector agrícola refleja una brecha tecnológica que afecta la competitividad y eficiencia operativa del sector.

Causas de Seguridad y Control:

- El riesgo de hurto del recurso hídrico por falta de control y monitoreo continuo genera pérdidas económicas y conflictos entre usuarios del sistema.

- Las posibles disputas entre usuarios por falta de evidencia objetiva de entregas de agua afectan la armonía comunitaria y la credibilidad del sistema de gestión.

### Consecuencias del Problema

Consecuencias Operativas:

- Ineficiencia en la distribución de recursos hídricos debido a la imposibilidad de optimizar entregas basándose en datos objetivos y monitoreo continuo de demanda real.

- Tiempos de respuesta prolongados ante cambios en requerimientos de usuarios, limitando la capacidad de adaptación del sistema a condiciones variables de demanda agrícola.

- Costos operativos elevados debido a la necesidad de desplazamientos frecuentes para supervisión y control manual de compuertas distribuidas geográficamente.

Consecuencias Administrativas:

- Dificultades para cumplimiento regulatorio ante la Dirección Nacional de Aguas (DGA) debido a la falta de registros sistemáticos y objetivos de entregas de agua.

- Limitaciones para resolución de conflictos entre usuarios por ausencia de evidencia documental que respalde entregas realizadas.

- Impacto en credibilidad institucional debido a la percepción de inequidad en distribución y falta de transparencia en la gestión del recurso.

Consecuencias Económicas:

- Pérdidas por hurto de agua no detectado que afecta la disponibilidad del recurso para usuarios legítimos y genera desequilibrios en el sistema de distribución.

- Rechazo de proyectos y no liberación de bonos DGA debido a deficiencias en sistemas de monitoreo y registro.

### Análisis Mediante Diagrama de Ishikawa

El análisis de causa-efecto mediante diagrama de Ishikawa identifica los factores contributivos organizados en categorías principales:

Recursos Humanos:

- Personal limitado para supervisión continua

- Capacitación insuficiente en tecnologías digitales

- Dependencia de métodos manuales tradicionales

Procesos:

- Ausencia de procedimientos automatizados

- Falta de protocolos de monitoreo continuo

- Carencia de sistemas de respaldo de información

Tecnología:

- Infraestructura sin instrumentación digital

- Ausencia de sistemas de comunicación remota

- Falta de plataformas de gestión de datos

Ambiente:

- Condiciones rurales que limitan acceso

- Exposición a factores climáticos adversos

- Riesgo de vandalismo en ubicaciones remotas

Validación del Problema

La validación del problema se sustenta en evidencia concreta que incluye la experiencia documentada con sistemas de telemetría deficientes que resultaron en impacto comercial negativo, la identificación específica de 40 usuarios y 69 parcelas que requieren servicio mejorado, y el reconocimiento institucional de la necesidad de modernización tecnológica respaldado por disponibilidad de financiamiento mediante bonos DGA.

La convergencia de necesidades operativas, disponibilidad tecnológica, y respaldo financiero confirma que el problema identificado representa una oportunidad válida y viable para implementación de una solución integral de telemetría que transforme la gestión tradicional de canales de riego hacia un modelo automatizado, transparente y eficiente.

## Descripción de los requerimientos

Con base en la identificación del problema central y el análisis de la situación actual, se han establecido requerimientos específicos para el sistema de telemetría que debe resolver las deficiencias operativas identificadas y proporcionar capacidades avanzadas de monitoreo y control remoto para la gestión de canales de riego.

### Requerimientos Funcionales del Sistema

RF001 - Sistema de Recopilación de Datos:

El sistema debe desarrollar e implementar un sistema 4G que recopile una base de datos desde 2 sensores análogos para medición de caudales, 2 finales de carrera para detección de posiciones de compuertas, y la activación de 2 relés ubicados en terreno para control bidireccional de motores. Esta información debe ser enviada automáticamente en un correo a la Dirección Nacional de Aguas (DGA) para cumplimiento de requerimientos regulatorios.

RF002 - Frecuencia de Lecturas Variable:

La frecuencia de las lecturas debe representar adecuadamente el caudal entregado a los usuarios, implementando lecturas cada 5 minutos para llevar un registro continuo de entrega del recurso que permita comprobar si en algún momento no se le entregó agua al cliente. Durante maniobras remotas, el sistema debe realizar lecturas cada 1 segundo para verificar el eventual desplazamiento de la compuerta en operaciones de apertura o cierre.

RF003 - Control de Desfases en Transmisión:

El sistema debe tolerar desfases en la lectura y almacenamiento de datos durante operación normal, pero al realizar una activación para movimiento de la compuerta, debe ser posible detenerla cuando se tenga el desplazamiento deseado, garantizando precisión en el control de posicionamiento.

RF004 - Flexibilidad en Hardware:

El diseño del sistema debe permitir discusión y adaptación de especificaciones de hardware según condiciones específicas de instalación y requerimientos operativos particulares de cada estación de monitoreo.

### Requerimientos de Interfaz de Usuario

RIU001 - Visualización en Línea Multi-Usuario:

La información debe ser vista en línea en una pantalla de usuario y otra de administrador, soportando hasta 3 usuarios simultáneos. Esta visualización debe incluir 2 botones que activen los dos relés encargados de hacer funcionar un motor en un sentido y después en el sentido contrario para control bidireccional de compuertas.

RIU002 - Representación Gráfica del Estado:

El sistema debe proporcionar una representación gráfica del estado de la compuerta, mostrando en tiempo real el momento que finaliza una carrera (ya sea de subida o de bajada) y los centímetros que se desplazó la hoja de la compuerta, facilitando la comprensión visual del estado operativo.

RIU003 - Almacenamiento y Gestión de Datos:

Se debe almacenar un registro anual de datos, con capacidad para descargar esta información periódicamente para generar espacio y volver a guardar nuevos datos, garantizando continuidad operativa y preservación de información histórica.

RIU004 - Compatibilidad Multi-Dispositivo:

La interfaz debe estar optimizada para pantalla de dispositivo móvil y para PC escritorio. La visualización en computador debe incluir la posibilidad de buscar historial de caudales entregados en el año para verificación en casos de reclamos de clientes, además de incorporar curvas de comportamiento del recurso para análisis de tendencias.

### Requerimientos de Seguridad y Control

RSC001 - Control de Acceso Exclusivo:

La activación de compuertas debe ser exclusivamente por los usuarios autorizados, sin posibilidad de ser intervenida por terceros, dado que se prestaría para hurto del recurso e irregularidades en la distribución.

RSC002 - Sistemas de Alerta:

El sistema debe incluir alarmas de vandalismo y de fallas, proporcionando notificación temprana ante situaciones que requieran intervención o que pongan en riesgo la operación normal del sistema.

RSC003 - Capacidad de Reportes:

El sistema debe tener la posibilidad de realizar descargas de reportes, no limitándose solamente a la visualización, facilitando la generación de documentación para auditorías, cumplimiento regulatorio, y análisis operativo.

### Requerimientos de Proyecto y Escalabilidad

RPE001 - Entrega Completa del Proyecto:

La entrega del proyecto se espera que sea completa y lista para implementar, incluyendo todos los componentes necesarios para operación inmediata del sistema de telemetría.

RPE002 - Escalabilidad del Sistema:

En cuanto a la cantidad de estaciones que se pretende manejar, el sistema debe soportar 30 estaciones en un comienzo para un cliente y posteriormente poder incorporar más clientes con sus correspondientes nuevas estaciones, ya sean de la misma organización o una organización distinta. El sistema debe ser escalable en el tiempo para acomodar crecimiento futuro.

### Requerimientos de Soporte y Mantenimiento

RSM001 - Transferencia de Capacidades:

Se requiere el desarrollo completo del sistema, las llaves de acceso a las plataformas y los códigos fuente para dar soporte y mantenimiento del sistema por el administrador de la plataforma adquirida, garantizando independencia tecnológica y control sobre el sistema.

RSM002 - Plan de Actualizaciones:

Se debe considerar eventuales actualizaciones durante el año o en períodos a convenir, asegurando evolución continua del sistema y adaptación a nuevas necesidades operativas.

### Requerimientos Técnicos Específicos

RTE001 - Arquitectura de Comunicación:

El sistema debe utilizar tecnología 4G/LTE para comunicación remota, considerando las limitaciones de conectividad en zonas rurales y la necesidad de transmisión confiable de datos operativos.

RTE002 - Alimentación Autónoma:

Considerando las condiciones de instalación en zonas remotas, el sistema debe incluir alimentación solar para operación continua sin dependencia de red eléctrica convencional.

RTE003 - Resistencia Ambiental:

El equipamiento debe estar diseñado para operar en condiciones de humedad extrema, poco acceso para mantenimiento, y exposición a factores ambientales adversos típicos de entornos rurales.

### Requerimientos de Integración

RIN001 - Compatibilidad con Sistemas Existentes:

El sistema debe considerar integración con sistemas existentes del cliente o de la DGA, aunque se reconoce que existe poca información disponible sobre proyectos obsoletos y sistemas actuales.

RIN002 - Cumplimiento Normativo:

El sistema debe cumplir con normativas específicas del sector hídrico, aunque se reconoce que existe poca información específica disponible sobre requerimientos regulatorios detallados.

### Requerimientos de Soporte Post-Implementación

RSP001 - Gestión de Datos:

El soporte post-implementación debe incluir manejo de datos operativos, garantizando integridad, disponibilidad y análisis de información recopilada por el sistema.

RSP002 - Control Remoto:

Se debe proporcionar soporte para operación de control remoto, incluyendo capacitación y asistencia técnica para optimización del uso de capacidades de monitoreo y control.

RSP003 - Soporte Técnico Especializado:

El sistema debe incluir soporte técnico continuo para resolución de problemas operativos, mantenimiento preventivo, y optimización del rendimiento del sistema.

La especificación de estos requerimientos proporciona la base técnica y funcional para el desarrollo de un sistema de telemetría que responda efectivamente a las necesidades identificadas y transforme la gestión tradicional de canales de riego hacia un modelo automatizado, transparente y eficiente que garantice mejor servicio a usuarios y cumplimiento de estándares regulatorios.

## Conclusión del capítulo

El diagnóstico integral de la situación actual de los sistemas de gestión de recursos hídricos en los canales de riego de San Javier revela un escenario caracterizado por oportunidades significativas de modernización tecnológica que justifican plenamente la implementación del sistema de telemetría propuesto.

El análisis evidencia una infraestructura física operativa pero tecnológicamente limitada, donde la ausencia completa de sistemas digitales de gestión genera ineficiencias críticas que afectan la calidad del servicio y la transparencia en la distribución de recursos hídricos. La dependencia absoluta de procesos manuales representa no solo una limitación operativa sino también un riesgo para la sostenibilidad del sistema de gestión hídrica.

La evaluación de estrategias organizacional y operacional confirma una estructura institucional sólida respaldada por organismos como CNR y DGA, pero las limitaciones tecnológicas impiden el aprovechamiento óptimo de recursos disponibles.

El análisis de recursos humanos revela personal con experiencia consolidada en gestión tradicional, pero con necesidades evidentes de capacitación en tecnologías digitales. La evaluación de conectividad WAN confirma la viabilidad técnica de implementar un sistema basado en comunicación 4G/LTE, aprovechando el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales.

El diagnóstico confirma convergencia entre necesidad operativa real, disponibilidad de tecnología apropiada, recursos financieros accesibles a través de bonos DGA, y compromiso institucional para modernización, creando condiciones óptimas para implementación exitosa del proyecto de telemetría que establecerá las bases para un sistema escalable y modelo de modernización para otras regiones.

# CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO

## Introducción del capítulo

El presente capítulo establece el marco teórico que sustenta el desarrollo del sistema de telemetría para canales de riego en San Javier, proporcionando los fundamentos conceptuales, metodológicos y tecnológicos que guiarán la implementación del proyecto. Se abordan las metodologías de desarrollo de software más apropiadas para proyectos de automatización industrial, los estándares y normas que regulan los sistemas de telemetría y gestión de recursos hídricos, las tecnologías y protocolos de comunicación necesarios para operación en entornos rurales, así como las especificaciones de hardware, software y licenciamiento requeridas para garantizar una implementación exitosa y sostenible.

La estructuración de este marco teórico permite establecer las bases conceptuales que justifican las decisiones técnicas adoptadas en el diseño del sistema, proporcionando coherencia metodológica y respaldo académico para las soluciones propuestas. Los componentes teóricos analizados abarcan desde metodologías ágiles de desarrollo hasta tecnologías emergentes de Internet de las Cosas (IoT), comunicaciones móviles 4G/LTE, y sistemas de gestión de datos en tiempo real, todos orientados hacia la creación de una solución integral que transforme la gestión tradicional de recursos hídricos hacia un modelo automatizado, transparente y eficiente.

## Metodologías

### SCRUM

Para el desarrollo de este proyecto de telemetría,, se utilizará la metodología Scrum, que según el sitio web de Asana (asana, 2025) "Scrum es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos". Esta metodología resulta especialmente apropiada para el proyecto de telemetría debido a la naturaleza iterativa del desarrollo de sistemas IoT y la necesidad de adaptación continua a requerimientos específicos del entorno rural.

Además, algunos de los beneficios de utilizar la metodología SCRUM según la obra de nombre Implementación de SCRUM en el diseño del proyecto del Trabajo Final de Aplicación, (Mariño & Pedro, 2014) . “Se relevan y estudian metodologías para gestionar y desarrollar proyectos tecnológicos orientados a la producción de software. Considerando que el diseño y desarrollo del plan de TFA según reglamento vigente incluye la producción de un artefacto software, se propone como innovación la vinculación entre la metodología SCRUM, frecuentemente utilizada en la gestión de proyectos software y el diseño del proyecto de TFA, estableciendo analogías entre las fases propuestas por SCRUM y las contempladas en el diseño del proyecto del TFA”. Agregue su opinión.

La implementación de Scrum en este proyecto se justifica por varias razones fundamentales. Primero, la complejidad inherente del desarrollo de sistemas de telemetría requiere un enfoque iterativo que permita validación continua de funcionalidades con usuarios finales. Segundo, la integración de múltiples tecnologías (sensores, comunicaciones 4G, plataformas web) necesita un marco de trabajo que facilite la coordinación entre diferentes especialidades técnicas. Tercero, las condiciones específicas del entorno rural pueden generar requerimientos emergentes que requieren adaptación ágil del desarrollo.

Aplicación específica al proyecto:

- Sprints de 2 semanas: Cada sprint se enfocará en componentes específicos del sistema (comunicaciones, sensores, interfaz web, integración)

- Product Owner: CEA Project SPA (Luis Valdés Olguín) como representante del cliente y conocedor del dominio agrícola

- Scrum Master: Miembro del equipo de desarrollo con experiencia en metodologías ágiles

- Development Team: Equipo multidisciplinario incluyendo especialistas en IoT, desarrollo web, y comunicaciones

Artefactos Scrum adaptados:

- Product Backlog: Lista priorizada de funcionalidades del sistema de telemetría, desde capacidades básicas de monitoreo hasta funciones avanzadas de análisis de datos

- Sprint Backlog: Tareas específicas para cada iteración, organizadas según dependencias técnicas y valor para el usuario

- Incremento: Versiones funcionales del sistema que permitan validación continua en condiciones reales de operación

Los beneficios esperados incluyen reducción de riesgos mediante validación temprana, mejora en la calidad del producto final a través de feedback continuo, y mayor adaptabilidad a cambios en requerimientos que puedan surgir durante las pruebas en campo.

### Metodología de Gestión de Proyectos - PMBOK

Complementariamente a Scrum para el desarrollo técnico, se aplicarán principios del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) para la gestión integral del proyecto. Según el Project Management Institute (2017), "la gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del proyecto".

Áreas de conocimiento aplicadas:

Gestión del Alcance: Definición clara de entregables incluyendo 30 estaciones de telemetría, plataforma web, capacitación a usuarios, y documentación técnica completa.

Gestión del Tiempo: Cronograma de implementación considerando restricciones estacionales agrícolas, disponibilidad de personal técnico, y condiciones climáticas para instalación en campo.

Gestión de Riesgos: Identificación y mitigación de riesgos específicos incluyendo limitaciones de conectividad rural, condiciones ambientales adversas, y disponibilidad de componentes tecnológicos.

Gestión de la Calidad: Establecimiento de criterios de aceptación para cada componente del sistema, incluyendo precisión de sensores, confiabilidad de comunicaciones, y usabilidad de interfaces.

Gestión de Comunicaciones: Plan de comunicación con stakeholders incluyendo CEA Project SPA, usuarios finales del sistema de riego, y organismos reguladores como DGA.

### Metodología de Desarrollo de Hardware IoT

Para el desarrollo de los componentes de hardware del sistema de telemetría, se aplicará una metodología específica para proyectos IoT basada en las mejores prácticas de la industria.

Fases de desarrollo:

- Análisis de Requerimientos Técnicos: Especificación de condiciones operativas, rangos de medición de sensores, y resistencia ambiental requerida

- Prototipado Rápido: Desarrollo de prototipos funcionales para validación de conceptos técnicos

- Pruebas de Laboratorio: Validación de funcionalidades en condiciones controladas

- Pruebas de Campo: Evaluación en condiciones reales de operación rural

- Optimización: Ajustes basados en resultados de pruebas de campo

- Producción: Fabricación de unidades para implementación completa

Esta metodología asegura que los componentes de hardware cumplan con las exigencias específicas del entorno rural y proporcionen la confiabilidad necesaria para operación continua.

## Estándares y normas de la industria

### Estándares de Comunicaciones Móviles

3GPP (3rd Generation Partnership Project) - LTE/4G

El sistema de telemetría se basará en los estándares 3GPP para comunicaciones LTE/4G, específicamente las especificaciones técnicas TS 36.series que definen la arquitectura E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network). Según el 3GPP (2020), "LTE proporciona comunicaciones de alta velocidad optimizadas para transmisión de datos con baja latencia y alta eficiencia espectral".

Justificación de aplicación: La selección de LTE/4G se basa en la disponibilidad de cobertura en zonas rurales de Chile, la capacidad de transmisión de datos suficiente para aplicaciones de telemetría, y la madurez tecnológica que garantiza confiabilidad operativa.

Herramientas del estándar utilizadas:

- Protocolos de señalización para establecimiento de sesiones de datos

- Mecanismos de Quality of Service (QoS) para garantizar prioridad de transmisión de datos críticos

- Procedimientos de handover para mantener conectividad durante variaciones de señal

- Seguridad de comunicaciones mediante cifrado AES y autenticación mutua

### Estándares de Sistemas de Medición

ISO 4064 - Medidores de agua para uso doméstico, comercial e industrial

Aunque originalmente diseñado para medidores convencionales, este estándar proporciona principios fundamentales para medición precisa de caudales que son aplicables al sistema de telemetría. El estándar define clases de precisión, condiciones de ensayo, y métodos de calibración que serán adaptados para sensores análogos utilizados en el proyecto.

ISO 14224 - Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment

Este estándar proporciona marcos para recopilación y gestión de datos de confiabilidad que serán aplicados para el monitoreo continuo del estado de equipos de telemetría y planificación de mantenimiento preventivo.

### Estándares de Seguridad de la Información

ISO/IEC 27001 - Information security management systems

La implementación del sistema de telemetría adoptará principios de la norma ISO 27001 para gestión de seguridad de la información, garantizando protección de datos operativos y control de acceso a sistemas críticos.

Controles aplicados:

- Autenticación multifactor para acceso a plataformas de control

- Cifrado de datos en tránsito y en reposo

- Gestión de accesos basada en roles y responsabilidades

- Monitoreo de eventos de seguridad y respuesta a incidentes

- Copias de respaldo y procedimientos de recuperación de datos

- Estándares de Calidad de Software

ISO/IEC 25010 - Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)

El desarrollo de software del sistema aplicará el modelo de calidad definido en ISO 25010, evaluando características de calidad específicas para sistemas de telemetría:

Características de calidad implementadas:

- Funcionalidad: Capacidad del software para proporcionar funciones que cumplan necesidades operativas

- Confiabilidad: Capacidad de mantener nivel de rendimiento bajo condiciones específicas durante períodos determinados

- Usabilidad: Facilidad de uso para operadores con diferentes niveles de expertise técnico

- Eficiencia: Capacidad de proporcionar rendimiento apropiado con cantidad de recursos utilizados

- Mantenibilidad: Facilidad con que el software puede ser modificado para correcciones, mejoras o adaptación

- Portabilidad: Capacidad del software para ser transferido de un ambiente a otro

## Protocolos y tecnologías del proyecto

### Protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

MQTT es un protocolo de mensajería ligero diseñado específicamente para comunicaciones machine-to-machine (M2M) en redes con limitaciones de ancho de banda. Según Lampkin et al. (2012), "MQTT es un protocolo de conectividad machine-to-machine que fue diseñado como un transporte de mensajería publish/subscribe extremadamente ligero".

Justificación para el proyecto: MQTT resulta ideal para sistemas de telemetría rural debido a su eficiencia en el uso de ancho de banda, capacidad de operación en redes con conectividad intermitente, y soporte nativo para calidad de servicio (QoS) que garantiza entrega confiable de datos críticos.

Implementación específica:

- Broker MQTT: Servidor central que gestiona la distribución de mensajes entre estaciones de telemetría y plataforma de monitoreo

- Topics: Estructura jerárquica de temas para organizar datos por estación, tipo de sensor, y prioridad de información

- QoS Levels: Implementación de diferentes niveles de calidad de servicio según criticidad de datos (0=at most once, 1=at least once, 2=exactly once)

- Retained Messages: Mantenimiento del último estado conocido de cada sensor para nuevas conexiones de clientes

### Protocolo HTTP/HTTPS para Interfaces Web

Las interfaces web del sistema utilizarán protocolos HTTP/HTTPS para comunicación entre navegadores de usuario y servidores de aplicación. La implementación de HTTPS garantiza cifrado de comunicaciones y autenticación de servidores.

Implementación de seguridad:

- Certificados SSL/TLS para cifrado de comunicaciones

- Tokens JWT (JSON Web Tokens) para autenticación de sesiones

- CORS (Cross-Origin Resource Sharing) configurado para acceso controlado desde diferentes dominios

- Headers de seguridad (HSTS, CSP, X-Frame-Options) para protección contra ataques web comunes

### Tecnología WebSocket para Actualizaciones en Tiempo Real

WebSocket proporcionará comunicación bidireccional en tiempo real entre la plataforma web y los usuarios, permitiendo actualización instantánea de datos de sensores y confirmación inmediata de comandos de control.

Ventajas para el sistema:

- Latencia mínima para comandos de control de compuertas

- Actualizaciones automáticas de interfaces sin necesidad de recarga manual

- Eficiencia en el uso de recursos del servidor mediante conexiones persistentes

- Soporte para múltiples usuarios simultáneos con sincronización de estado

### API RESTful para Integración de Sistemas

El sistema implementará una API RESTful completa que permita integración con sistemas externos, incluyendo interfaces para envío automatizado de reportes a DGA y futura integración con otros sistemas de gestión agrícola.

Endpoints principales:

- /api/stations - Gestión de estaciones de telemetría

- /api/sensors - Datos de sensores y configuración

- /api/controls - Comandos de control de compuertas

- /api/reports - Generación de reportes y exportación de datos

- /api/alerts - Gestión de alarmas y notificaciones

### Tecnología de Alimentación Solar

El sistema implementará alimentación solar autónoma para cada estación de telemetría, considerando las limitaciones de acceso a red eléctrica en zonas rurales.

Componentes del sistema:

- Paneles solares monocristalinos de alta eficiencia (mínimo 18% eficiencia)

- Baterías de ciclo profundo AGM o litio según requerimientos de autonomía

- Controladores de carga MPPT para maximización de captación energética

- Sistemas de protección contra sobretensión, cortocircuito y descarga profunda

## Hardware usado en el proyecto

### Sensores Análogos para Medición de Caudales

Sensores de Presión Diferencial

Se utilizarán sensores de presión diferencial para medición indirecta de caudales mediante implementación de medidores Venturi o placas orificio. Según Miller (1996), "los medidores de presión diferencial proporcionan medición confiable de caudales con precisión superior al ±2% cuando son correctamente calibrados e instalados".

Especificaciones técnicas:

- Rango de medición: 0-10 metros de columna de agua

- Precisión: ±0.5% del rango completo

- Salida analógica: 4-20 mA o 0-10V DC

- Protección: IP67 para operación en ambientes húmedos

- Temperatura operativa: -20°C a +70°C

- Certificación: CE para compatibilidad electromagnética

Justificación de selección: Los sensores de presión diferencial ofrecen ventajas significativas para aplicaciones de riego incluyendo ausencia de partes móviles que reduzcan mantenimiento, inmunidad a sedimentos y debris común en canales de riego, y capacidad de medición continua sin interrupción del flujo.

### Finales de Carrera para Detección de Posiciones

Interruptores de Límite Magnéticos

Los finales de carrera utilizarán tecnología magnética (reed switches) para detección de posiciones extremas de compuertas, proporcionando indicación confiable de estados completamente abierto y cerrado.

Especificaciones técnicas:

- Tipo: Reed switch con actuador magnético

- Contactos: SPDT (Single Pole Double Throw)

- Corriente máxima: 1A @ 24V DC

- Vida útil: 10^6 operaciones mínimo

- Protección: IP65 para resistencia a humedad y polvo

- Montaje: Brackets ajustables para diferentes configuraciones de compuertas

Ventajas para la aplicación:

- Operación sin contacto físico que elimina desgaste mecánico

- Inmunidad a vibraciones y condiciones ambientales adversas

- Señal digital clara para detección confiable de estados

- Instalación flexible adaptable a diferentes tipos de compuertas

- Sistemas de Control de Relés

### Relés de Estado Sólido para Control de Motores

El control bidireccional de motores de compuertas se implementará mediante relés de estado sólido que proporcionen conmutación confiable y protección contra sobrecorrientes.

Especificaciones técnicas:

- Tipo: Relés de estado sólido trifásicos

- Corriente nominal: 25A @ 480V AC

- Control: 3-32V DC

- Protección: Fusibles ultrarrápidos y supresores de transientes

- Montaje: Disipadores de calor dimensionados para operación continua

- Aislamiento: 4000V AC entre entrada y salida

Características de protección:

- Protección contra cortocircuitos mediante fusibles rápidos

- Supresión de transientes para protección de equipos sensibles

- Indicadores LED de estado para diagnóstico visual

- Encapsulado hermético para resistencia ambiental

- Módulos de Comunicación 4G/LTE

### Módems Industriales 4G con Conectividad Global

Se utilizarán módems 4G industriales específicamente diseñados para aplicaciones M2M que requieren operación continua en condiciones ambientales adversas.

Especificaciones técnicas:

- Bandas de frecuencia: Soporte completo para operadores chilenos (Entel, Movistar, Claro, WOM)

- Velocidad: Download hasta 150 Mbps, Upload hasta 50 Mbps

- Protocolos: TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS, MQTT, FTP

- Interfaces: Ethernet, RS232/RS485, GPIO programables

- Antenas: Externas con ganancia optimizada para comunicaciones rurales

- Alimentación: 9-36V DC con protección contra inversión de polaridad

Características especiales para telemetría:

- Reconexión automática ante pérdidas de cobertura

- Failover entre múltiples operadores si está disponible

- Buffer interno para almacenamiento temporal durante interrupciones

- APIs de diagnóstico para monitoreo de calidad de señal y consumo de datos

### Microcontroladores y Sistemas Embebidos

Plataformas ARM Cortex para Procesamiento Local

El procesamiento local de datos y control de periféricos se implementará mediante microcontroladores ARM Cortex-M que proporcionen balance entre capacidad de procesamiento y eficiencia energética.

Especificaciones técnicas:

- Procesador: ARM Cortex-M4 @ 168 MHz

- Memoria: 1MB Flash, 192KB RAM

- Interfaces: ADC 12-bit, GPIO programables, UART, SPI, I2C

- Comunicación: Ethernet, CAN, USB

- Desarrollo: Entorno de desarrollo C/C++ con librerías optimizadas

- Depuración: JTAG/SWD para debugging en tiempo real

Funcionalidades implementadas:

- Adquisición de datos de sensores con filtrado digital

- Control PWM para motores de compuertas

- Protocolo de comunicación con módems 4G

- Gestión de energía con modos de bajo consumo

- Diagnostics de sistema y generación de alarmas

## Softwares y aplicaciones usados del proyecto

### Plataforma de Desarrollo Web - Node.js

Node.js será la plataforma principal para desarrollo del backend del sistema de telemetría. Según Tilkov y Vinoski (2010), "Node.js proporciona una plataforma escalable para construcción de aplicaciones de red mediante JavaScript del lado del servidor con arquitectura orientada a eventos".

Justificación de selección:

- Excelente rendimiento para aplicaciones en tiempo real mediante arquitectura event-driven

- Ecosistema robusto de librerías (NPM) específicas para IoT y telemetría

- Facilidad de integración con protocolos MQTT y WebSocket

- Escalabilidad horizontal para manejo de múltiples estaciones concurrentes

- Comunidad activa de desarrollo que garantiza soporte continuo

### Librerías y frameworks utilizados:

- Express.js: Framework web minimalista para desarrollo de APIs RESTful

- Socket.io: Implementación de WebSocket para comunicación en tiempo real

- MQTT.js: Cliente MQTT para comunicación con estaciones de telemetría

- Passport.js: Middleware de autenticación con soporte para múltiples estrategias

- Sequelize: ORM para gestión de base de datos con soporte para múltiples motores

### Base de Datos - PostgreSQL

PostgreSQL será el sistema de gestión de base de datos principal debido a sus capacidades avanzadas para manejo de datos de telemetría y análisis temporal.

Ventajas para el proyecto:

- Soporte nativo para tipos de datos JSON para almacenamiento flexible de configuraciones

- Extensiones PostGIS para manejo de datos geoespaciales si se requiere geolocalización de estaciones

- Funciones de ventana para análisis de series temporales de datos de sensores

- Replicación y backup automatizado para garantizar continuidad del servicio

- Concurrencia MVCC para manejo de múltiples usuarios simultáneos

Estructura de datos:

- Tablas optimizadas para series temporales con particionamiento por fechas

- Índices especializados para consultas de rangos temporales frecuentes

- Procedimientos almacenados para cálculos de caudales acumulados y promedios

- Triggers para validación automática de datos y generación de alarmas

### Frontend Web - React.js

React.js será el framework principal para desarrollo de interfaces web, proporcionando interfaces responsivas que funcionen efectivamente tanto en dispositivos móviles como en computadores de escritorio.

Características implementadas:

- Componentes reutilizables: Desarrollo de componentes especializados para visualización de datos de sensores

- Estado global: Gestión de estado mediante Redux para sincronización entre múltiples vistas

- Responsive design: Interfaces adaptables que funcionen en smartphones, tablets y computadores

- Progressive Web App (PWA): Capacidades offline para consulta de datos históricos sin conectividad

- Charts y visualización: Integración con librerías como Chart.js para gráficos de tendencias

### Sistema Operativo Embebido - Linux para ARM

Los sistemas embebidos en cada estación de telemetría utilizarán distribuciones Linux optimizadas para arquitecturas ARM, proporcionando estabilidad y flexibilidad para aplicaciones industriales.

Distribución seleccionada: Yocto Project

Yocto Project permite crear distribuciones Linux personalizadas específicamente optimizadas para los requerimientos del sistema de telemetría.

Ventajas específicas:

- Footprint mínimo de sistema operativo para optimización de recursos

- Kernel hardened con solo drivers necesarios para reducir superficie de ataque

- Actualizaciones OTA (Over The Air) para mantenimiento remoto

- Systemd para gestión confiable de servicios del sistema

- Watchdog timer para recuperación automática ante fallas de software

- Software de Monitoreo y Diagnóstico

### Grafana para Visualización de Datos

Grafana proporcionará dashboards avanzados para visualización de datos históricos y análisis de tendencias operativas.

Funcionalidades implementadas:

- Dashboards personalizados para diferentes tipos de usuario (operador, administrador, gerencia)

- Alertas configurables basadas en umbrales de caudales y estados de equipos

- Reportes automatizados para envío a DGA y otros stakeholders

- Integración con múltiples fuentes de datos incluyendo PostgreSQL y APIs del sistema

- Plugins personalizados para visualizaciones específicas de telemetría hídrica

### InfluxDB para Series Temporales

InfluxDB complementará PostgreSQL para almacenamiento optimizado de datos de alta frecuencia de sensores.

Ventajas para telemetría:

- Compresión automática de datos históricos para optimización de almacenamiento

- Consultas optimizadas para análisis de series temporales

- Retención automática de datos con políticas configurables

- Integración nativa con Grafana para visualización

- APIs RESTful para acceso programático a datos históricos

- Licencias necesarias del proyecto

- Licencias de Software

### Licencias Open Source

La mayoría de los componentes de software del proyecto utilizan licencias open source que permiten uso comercial sin costos de licenciamiento:

- Node.js: MIT License - Permite uso comercial sin restricciones

- PostgreSQL: PostgreSQL License - Similar a BSD, permite uso comercial

- React.js: MIT License - Permite modificación y distribución comercial

- Linux (Yocto): GPL v2 - Permite uso comercial con obligation de compartir modificaciones

- Grafana: AGPL v3 - Permite uso interno, requires sharing modifications if distributed

### Licencias Comerciales Requeridas

Certificados SSL/TLS: Certificados comerciales para HTTPS de las interfaces web

- Costo estimado: $100-200 USD anuales por certificado wildcard

- Justificación: Proporciona confianza y seguridad para acceso remoto

- Licencias de Comunicaciones

### Servicios de Conectividad 4G/LTE

Cada estación de telemetría requerirá plan de datos móviles para comunicación continua:

Especificaciones del plan:

- Tipo: Plan M2M (Machine to Machine) industrial

- Datos: 1-2 GB mensuales por estación considerando transmisión continua

- Cobertura: Nacional con roaming automático entre operadores si está disponible

- SLA: Service Level Agreement con 99.5% de disponibilidad mínima

- IP estática: Opcional para simplificación de configuración de firewall

Costo estimado: $15-25 USD mensuales por estación, $450-750 USD mensuales para 30 estaciones iniciales

## Licencias de Desarrollo y Herramientas

Entorno de Desarrollo Integrado

- Visual Studio Code: Gratuito para desarrollo comercial

- Git: Licencia GPL, gratuito para uso comercial

- Docker: Docker CE gratuito para desarrollo y producción

Herramientas de Testing y QA

- Jest: MIT License para testing de JavaScript

- Selenium: Apache License 2.0 para testing automatizado de interfaces web

- Postman: Plan gratuito suficiente para testing de APIs durante desarrollo

- Licencias de Hardware

Módems 4G/LTE Industriales

Los módems industriales incluyen licencias embebidas para protocolos de comunicación:

- Licencias de protocolo LTE incluidas en costo del hardware

- Certificación ANATEL/SUBTEL para operación en Chile incluida

- SDKs de desarrollo incluidos sin costo adicional

Sensores y Instrumentación

Los sensores análogos y finales de carrera son productos comerciales que incluyen:

- Certificaciones CE/FCC incluidas en precio de compra

- Software de calibración incluido

- Documentación técnica y APIs sin costo adicional

### Licencias de Plataforma Cloud (Opcional)

Amazon Web Services (AWS) o Similar

Para deployment en cloud público si se requiere:

- EC2: Instancias para servidor de aplicación

- RDS: Base de datos gestionada PostgreSQL

- S3: Almacenamiento de archivos y backups

- CloudWatch: Monitoreo y alertas de infraestructura

Costo estimado: $200-500 USD mensuales dependiendo de escala y requerimientos de redundancia

Alternativa On-Premise: El sistema está diseñado para operación on-premise en infraestructura del cliente, eliminando costos recurrentes de cloud

- Consideraciones de Licenciamiento a Largo Plazo

Escalabilidad de Costos

- Licencias de software open source no escalan con número de estaciones

- Costos de conectividad 4G escalan linealmente con nuevas estaciones

- Licencias de certificados SSL no requieren renovación por estación adicional

- Costos de cloud escalan según uso pero permiten optimización por volumen

### Propiedad Intelectual

El desarrollo de código personalizado para el proyecto será propiedad de CEA Project SPA, incluyendo:

- Código fuente de aplicaciones web y móviles

- Firmware de sistemas embebidos

- Configuraciones y scripts de automatización

- Documentación técnica y procedimientos operativos

Mantenimiento de Licencias

Se establecerá calendario de renovación para:

- Certificados SSL (anual)

- Planes de datos móviles (mensual con revisión anual)

- Actualizaciones de software con licencias comerciales

- Compliance con cambios en regulaciones de telecomunicaciones

## Conclusiones del marco teórico

El marco teórico establecido proporciona una base sólida y coherente para el desarrollo del sistema de telemetría de canales de riego, integrando metodologías probadas de desarrollo de software con tecnologías maduras y apropiadas para entornos rurales. La selección de Scrum como metodología principal asegura adaptabilidad y validación continua con usuarios finales, mientras que la complementación con principios PMBOK garantiza gestión integral de aspectos de alcance, tiempo, riesgos y calidad.

Los estándares y normas identificados proporcionan marcos de referencia que garantizan interoperabilidad, seguridad y calidad del sistema. La adopción de estándares 3GPP para comunicaciones LTE/4G asegura compatibilidad con infraestructura existente, mientras que la implementación de principios ISO 27001 garantiza seguridad apropiada para sistemas críticos de infraestructura.

La arquitectura tecnológica basada en protocolos MQTT, interfaces RESTful y comunicaciones WebSocket proporciona flexibilidad y escalabilidad necesarias para evolución futura del sistema. La selección de tecnologías open source reduce costos de licenciamiento mientras mantiene capacidades técnicas avanzadas, y la implementación de alimentación solar garantiza autonomía operativa en ubicaciones remotas.

Las especificaciones de hardware seleccionadas balancean efectivamente requerimientos de confiabilidad, precisión y costo, utilizando sensores industriales probados y sistemas de comunicación 4G maduros. La arquitectura de software basada en Node.js, PostgreSQL y React.js proporciona escalabilidad y mantenibilidad apropiadas para sistemas de telemetría industrial.

El análisis de licenciamiento confirma viabilidad económica del proyecto con costos recurrentes predecibles y escalables. La estrategia de utilizar principalmente tecnologías open source reduce significativamente el costo total de propiedad mientras mantiene flexibilidad para customización según necesidades específicas del cliente.

El marco teórico establecido valida la factibilidad técnica y económica del proyecto, proporcionando fundamentos sólidos para las siguientes fases de diseño detallado e implementación. La integración coherente de todos los componentes teóricos analizados establece un modelo conceptual robusto que guiará efectivamente el desarrollo de una solución de telemetría que transforme la gestión tradicional de canales de riego hacia un paradigma automatizado, transparente y sostenible.

La validación de viabilidad técnica mediante el análisis de tecnologías maduras y apropiadas, combinada con la evaluación de costos predecibles y escalables, confirma que el proyecto representa una inversión justificada que proporcionará valor tangible a CEA Project SPA y sus clientes. El marco establecido constituye la base conceptual necesaria para proceder con confianza hacia la definición de objetivos específicos y el desarrollo de la arquitectura detallada del sistema de telemetría.

# CAPÍTULO IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO

## Introducción del capítulo

El presente capítulo establece el marco estratégico completo del proyecto de telemetría para canales de riego en San Javier, definiendo con precisión los objetivos que guiarán la ejecución, los entregables verificables, y los resultados transformadores esperados que justifican el presupuesto total de $53.7 millones CLP, financiado mediante modelo de co-inversión estratégica entre CEA Project SPA (75%, $40.3M CLP) y la OUA San Javier (25%, $13.4M CLP). El aporte del cliente incluye un bono DGA de modernización tecnológica por 5-10M CLP (representando el 75-85% de su aporte) complementado con recursos propios de la organización por 3.4-8.4M CLP.

El capítulo se estructura en cuatro secciones principales. La sección de Impacto de la Solución analiza cómo el sistema transformará los procesos de negocio actuales, presentando el análisis detallado de procesos afectados que incluye la transición de operación manual a control remoto automatizado, la transformación de registros en papel hacia trazabilidad digital continua, y la evolución de resolución de reclamos de 2-3 semanas a 5 minutos. Esta sección incluye el registro completo de 13 stakeholders identificados clasificados mediante matriz de interés e influencia, establece 14 indicadores de gestión (KPIs) distribuidos en cuatro categorías—gestión del proyecto, desempeño técnico, adopción de usuarios, e impacto en el negocio—que permitirán medir objetivamente el cumplimiento de metas, y define los niveles de servicio mediante SLA que garantiza disponibilidad del 97.1%, latencia de control remoto menor a 2 segundos, y tiempos de resolución de incidentes críticos inferiores a 4 horas.

La sección de Objetivos del Proyecto presenta el objetivo general de desarrollar un sistema integral que automatice 30 estaciones mejorando eficiencia operativa en 70% y eliminando 90% de conflictos mediante evidencia objetiva, descompuesto en cuatro objetivos específicos con 38 entregables concretos: desarrollo de infraestructura de adquisición y transmisión de datos cumpliendo especificaciones del cliente (2 sensores análogos, 2 finales de carrera, 2 relés); implementación de plataforma web con backend Node.js y frontend React.js; garantía de seguridad con cifrado TLS 1.3 y control de acceso exclusivo; y programa de capacitación de 40 horas para operadores con acompañamiento de 3 meses.

La sección de Resultados Esperados cuantifica beneficios en múltiples dimensiones: mejora del 95% en tiempo de operación de compuertas, ahorro anual de $41.5-55M CLP, ROI de 262% en 3 años, eliminación del 90% de disputas, e impactos estratégicos para CEA Project SPA incluyendo independencia tecnológica y escalabilidad hacia 100+ estaciones. El capítulo concluye sintetizando cómo estos objetivos trascienden la solución operativa específica para establecer un modelo replicable de transformación digital del sector hídrico agrícola chileno.

## Solución tecnológica

### Formulación de la Solución

La solución al problema identificado en la gestión de recursos hídricos de los canales de riego de San Javier consiste en el desarrollo e implementación de un Sistema Integral de Telemetría Automatizado que transforme radicalmente el modelo operativo tradicional hacia un paradigma tecnológico avanzado basado en comunicaciones 4G/LTE, sensores industriales, y plataformas web responsivas.

#### Solución a las Causas Tecnológicas

Eliminación de la Dependencia de Gestión Manual Tradicional

La solución implementará un sistema completamente automatizado que reemplazará los procesos manuales mediante la instalación de sensores análogos de alta precisión para medición continua de caudales, finales de carrera magnéticos para detección automática de posiciones de compuertas, y sistemas de control de relés de estado sólido que permitan operación remota bidireccional de motores. Esta automatización eliminará la necesidad de intervención humana para operaciones rutinarias, transformando la gestión reactiva en un modelo proactivo basado en datos objetivos.

El sistema integrará conectividad 4G/LTE industrial que proporcionará comunicación confiable y continua entre las estaciones remotas y el centro de control, superando las limitaciones históricas de conectividad en zonas rurales. La implementación de protocolos MQTT optimizados garantizará eficiencia en la transmisión de datos incluso en condiciones de ancho de banda limitado, mientras que los sistemas de alimentación solar autónomos eliminarán la dependencia de infraestructura eléctrica externa.

Desarrollo de Infraestructura Digital Especializada

La ausencia actual de sistemas digitales será resuelta mediante el desarrollo de una plataforma web integral basada en tecnologías modernas como Node.js, PostgreSQL y React.js, que proporcionará interfaces responsivas accesibles desde dispositivos móviles y computadores de escritorio. Esta plataforma incluirá dashboards en tiempo real para monitoreo continuo, sistemas de control remoto para operación de compuertas, bases de datos históricas para análisis de tendencias, y generación automatizada de reportes para cumplimiento regulatorio.

La implementación de APIs RESTful facilitará la integración futura con otros sistemas de gestión agrícola, mientras que la arquitectura basada en microservicios escalables permitirá evolución modular del sistema según nuevas necesidades operativas.

#### Solución a las Causas Operacionales

Implementación de Trazabilidad Completa del Recurso Hídrico

El sistema resolverá la ausencia actual de trazabilidad mediante registro automático y continuo de todas las entregas de agua a usuarios del sistema. Cada estación de telemetría documentará caudales entregados con precisión superior al 2%, tiempos exactos de distribución, y estados operativos de compuertas, generando evidencia objetiva que eliminará disputas entre usuarios y facilitará la resolución de reclamos mediante datos históricos verificables.

La implementación de alertas automatizadas en tiempo real proporcionará detección temprana de irregularidades, hurto del recurso, o intentos de vandalismo, transformando el modelo reactivo actual en un sistema de prevención proactiva que minimice pérdidas y proteja la infraestructura.

Optimización de la Gestión de Recursos Humanos

La solución optimizará el uso de recursos humanos mediante reducción significativa de desplazamientos físicos para supervisión rutinaria, automatización de tareas repetitivas de monitoreo y registro, y concentración del personal en actividades de mayor valor agregado como análisis de datos, planificación estratégica, y atención especializada a usuarios.

El sistema incluirá programas de capacitación integral para desarrollo de competencias digitales del personal existente, garantizando transición fluida hacia el nuevo modelo operativo sin pérdida de conocimiento tradicional valioso.

#### Solución a las Causas Geográficas y de Acceso

Superación de Limitaciones de Ubicación Remota

La implementación de control remoto completo eliminará la necesidad de presencia física constante para operación de compuertas, permitiendo respuesta inmediata ante cambios en demanda desde cualquier ubicación con conectividad a internet. El sistema proporcionará monitoreo continuo 24/7 sin restricciones geográficas, transformando las limitaciones de acceso físico en ventajas de flexibilidad operativa.

Los sistemas de alimentación solar dimensionados para operación continua garantizarán autonomía energética completa en ubicaciones remotas, mientras que la arquitectura distribuida del sistema asegurará que fallas en una estación no afecten la operación de otras ubicaciones.

#### Solución a las Causas de Seguridad y Control

Implementación de Seguridad Integral del Sistema

La solución incluirá autenticación multifactor para acceso a sistemas de control, cifrado end-to-end para protección de comunicaciones, control de acceso basado en roles que limite operaciones según responsabilidades específicas, y auditoría completa de todas las actividades realizadas en el sistema.

Los sistemas de respaldo automatizados garantizarán continuidad operativa ante fallas de equipos o conectividad, mientras que los procedimientos de recuperación de desastres asegurarán preservación de datos críticos y restauración rápida del servicio ante eventos adversos.

#### Beneficios Cuantificables de la Solución

Eficiencia Operativa

La implementación del sistema generará reducción del 70% en tiempos de respuesta ante cambios en demanda de usuarios, disminución del 60% en costos operativos asociados a desplazamientos para supervisión, y mejora del 85% en precisión de distribución de recursos hídricos mediante control automatizado.

Transparencia y Cumplimiento

El sistema proporcionará 100% de trazabilidad en entregas de agua, generación automática de reportes para DGA con frecuencia configurable, y reducción del 90% en tiempo requerido para resolución de reclamos mediante acceso inmediato a datos históricos objetivos.

Escalabilidad y Sostenibilidad

La arquitectura escalable permitirá expansión desde 30 estaciones iniciales hacia sistemas de cientos de puntos de monitoreo, incorporación de nuevas organizaciones sin modificaciones arquitectónicas fundamentales, y evolución tecnológica continua mediante actualizaciones de software remotas.

#### Modelo de Implementación Progresiva

Fase 1: Piloto Demostrativo (Meses 1-3)

Implementación de 5 estaciones de telemetría en ubicaciones representativas para validación de conceptos técnicos, desarrollo completo de plataforma web, capacitación inicial de personal, y establecimiento de procedimientos operativos.

Fase 2: Despliegue Escalado (Meses 4-8)

Expansión a 30 estaciones completas según requerimiento inicial, optimización basada en experiencia de piloto, integración con sistemas DGA, y consolidación de procesos operativos automatizados.

Fase 3: Optimización y Expansión (Meses 9-12)

Análisis de datos históricos para optimización de distribución, desarrollo de capacidades predictivas, preparación para expansión a nuevas organizaciones, y establecimiento de modelo comercial escalable.

#### Impacto Estratégico de la Solución

La solución transformará fundamentalmente la gestión de recursos hídricos rurales en Chile, estableciendo un modelo replicable para modernización del sector agrícola, diferenciación competitiva sostenible para CEA Project SPA, y contribución significativa a la eficiencia del uso del agua en el contexto del cambio climático.

La implementación exitosa posicionará a CEA Project SPA como líder tecnológico en soluciones de telemetría agrícola, generará referencias comerciales para expansión nacional, y establecerá capacidades técnicas para abordar mercados internacionales con desafíos similares de gestión de recursos hídricos en entornos rurales.

Esta solución integral representa no solo la resolución de un problema operativo específico, sino la transformación paradigmática hacia un modelo de gestión hídrica del siglo XXI que combine eficiencia tecnológica, sostenibilidad ambiental, y viabilidad económica en una propuesta de valor única para el sector agrícola chileno.

### Alcance y restricciones.

#### Restricciones Técnicas

El desarrollo e implementación del sistema de telemetría para canales de riego en San Javier enfrenta diversas restricciones técnicas que deben ser identificadas, evaluadas y mitigadas para garantizar el éxito del proyecto. Estas restricciones están directamente relacionadas con las condiciones específicas del entorno rural, los requerimientos operativos del sistema de riego, y las limitaciones inherentes de la infraestructura tecnológica disponible.

Restricciones de hardware

- Capacidad de procesamiento

Los microcontroladores ARM Cortex-M4 seleccionados para las estaciones de telemetría presentan limitaciones de procesamiento que restringen la complejidad de algoritmos de análisis local de datos. La frecuencia de 168 MHz debe ser suficiente para procesamiento de señales de sensores, comunicación 4G, y control de relés, pero limita capacidades de análisis predictivo local o procesamiento de imágenes avanzado.

- Memoria RAM y almacenamiento

La memoria disponible de 192KB RAM y 1MB Flash en los sistemas embebidos restringe la cantidad de datos que pueden ser almacenados localmente durante interrupciones de conectividad. Esta limitación requiere optimización cuidadosa de buffers de datos y estrategias de compresión para maximizar el período de autonomía operativa sin conectividad.

- Condiciones ambientales

Los equipos deben operar en rangos de temperatura de -20°C a +70°C con humedad relativa hasta 95%, lo que restringe la selección de componentes electrónicos y requiere encapsulados especiales con protección IP67. La exposición a radiación UV, lluvia, y posible granizo limita las opciones de materiales y diseño de carcasas.

- Disponibilidad de energía solar

La alimentación solar está limitada por condiciones climáticas estacionales, con variaciones significativas en radiación solar entre invierno y verano. Durante meses de invierno, la generación puede reducirse hasta 40%, requiriendo dimensionamiento conservador de paneles y baterías que incrementa costos y tamaño de instalaciones.

- Compatibilidad electromagnética

Los equipos de telemetría deben operar cerca de motores eléctricos y sistemas de alta potencia que generan interferencia electromagnética. Esta restricción requiere diseño cuidadoso de filtros, blindaje electromagnético, y separación física entre componentes de potencia y electrónicos sensibles.

Restricciones de software

- Compatibilidad con sistemas operativos embebidos

La selección de Linux embebido (Yocto Project) para sistemas de campo restringe las opciones de software disponible y requiere compilación cruzada para arquitectura ARM. No todas las librerías estándar están disponibles, limitando funcionalidades avanzadas y requiriendo desarrollo customizado de drivers específicos.

- Limitaciones de librerías IoT

Las librerías disponibles para comunicación MQTT en sistemas embebidos presentan limitaciones en términos de manejo de reconexión automática, gestión de memoria, y optimización para dispositivos con recursos limitados. Esto requiere desarrollo de wrappers customizados y manejo manual de casos extremos.

- Actualizaciones remotas Over-The-Air (OTA)

La implementación de actualizaciones OTA está limitada por el ancho de banda disponible en comunicaciones 4G rurales y el riesgo de fallar durante el proceso de actualización, lo que podría dejar equipos inoperables en ubicaciones remotas de difícil acceso físico.

- Licencias de software propietario

Algunas funcionalidades avanzadas de análisis de datos o visualización requieren software propietario con costos de licenciamiento que escalan según número de dispositivos o usuarios. Esto restringe opciones de escalabilidad futura y incrementa costos operativos recurrentes.

Restricciones de red

- Ancho de banda y velocidad

La conectividad 4G en zonas rurales presenta variaciones significativas en ancho de banda (1-10 Mbps) y latencia (50-300ms) según condiciones atmosféricas, carga de red, y distancia a torres celulares. Esta variabilidad restringe aplicaciones que requieren comunicación en tiempo real crítico.

- Conectividad y accesibilidad

No todas las ubicaciones proyectadas para estaciones de telemetría cuentan con cobertura 4G confiable de todos los operadores. Algunas áreas presentan zonas de sombra que requieren instalación de antenas direccionales o repetidores, incrementando complejidad y costos.

Restricciones de datos

- Calidad y precisión de los datos

Los sensores análogos de caudal presentan deriva en calibración debido a sedimentación, cambios de temperatura, y desgaste, requiriendo recalibración periódica. La precisión objetivo de 2% puede degradarse hasta 5% sin mantenimiento preventivo, afectando la confiabilidad de datos históricos.

- Volumen y complejidad de los datos

El almacenamiento de un año de datos operativos con lecturas cada 5 minutos genera aproximadamente 105,000 registros por estación, que multiplicado por 30 estaciones resulta en 3.15 millones de registros anuales. Esta restricción requiere estrategias de compresión, archivado, y purga de datos antiguos.

- Sincronización temporal

La sincronización precisa de timestamps entre múltiples estaciones distribuidas presenta desafíos debido a deriva de relojes internos y variaciones en latencia de red. Diferencias superiores a 30 segundos pueden afectar análisis de correlación entre estaciones.

Restricciones de seguridad

- Vulnerabilidades y riesgos de seguridad

Los dispositivos IoT en ubicaciones remotas son vulnerables a ataques físicos, interceptación de comunicaciones, y compromiso de firmware. La dificultad de acceso físico para actualizaciones de seguridad incrementa el riesgo de exposición prolongada a vulnerabilidades conocidas.

- Gestión de certificados digitales

La implementación de cifrado SSL/TLS requiere gestión de certificados digitales con renovación periódica. En sistemas distribuidos, la expiración de certificados puede resultar en pérdida de conectividad de estaciones remotas hasta intervención manual.

- Control de acceso

La implementación de control de acceso basado en roles para diferentes tipos de usuarios (operador, administrador) presenta complejidad en sistemas distribuidos y requiere sincronización de políticas de seguridad entre múltiples componentes.

Restricciones de escalabilidad

- Arquitectura base de datos

El crecimiento desde 30 estaciones iniciales hacia cientos de estaciones futuras presenta desafíos de escalabilidad en base de datos PostgreSQL. Las consultas de series temporales pueden degradarse significativamente sin particionamiento adecuado y optimización de índices.

- Capacidad de servidor central

El servidor central debe manejar conexiones simultáneas de múltiples estaciones, usuarios web, y APIs externas. El crecimiento exponencial de conexiones puede requerir migración hacia arquitecturas distribuidas o cloud con costos asociados.

- Complejidad de configuración

Cada nueva estación requiere configuración específica de ubicación, calibración de sensores, y parámetros operativos. La ausencia de herramientas de configuración automatizada limita la velocidad de despliegue y incrementa posibilidades de errores humanos.

Restricciones de interoperabilidad

- Integración con sistema DGA

Los sistemas de la Dirección Nacional de Aguas pueden tener APIs limitadas o formatos de datos específicos que restringen opciones de integración automatizada. Cambios en sistemas gubernamentales pueden requerir adaptaciones sin previo aviso.

- Compatibilidad con equipos existentes

Las compuertas y motores existentes en el sistema de riego presentan diferentes características eléctricas y mecánicas que pueden requerir adaptadores específicos o modificaciones para compatibilidad con sistemas de control automatizado.

- Estándares y protocolos

La evolución de estándares IoT y protocolos de comunicación puede requerir actualizaciones futuras de firmware y software que no sean retrocompatibles con versiones anteriores, presentando desafíos de migración en sistemas desplegados.

Al identificar y abordar estas Restricciones técnicas:

El proyecto implementará estrategias específicas de mitigación incluyendo diseño redundante para componentes críticos, testing exhaustivo en condiciones ambientales reales, desarrollo de procedures de fallback para fallas de conectividad, y arquitectura modular que permita actualizaciones incrementales sin afectar operación del sistema completo.

La identificación temprana y mitigación proactiva de estas restricciones técnicas es fundamental para garantizar el éxito del proyecto y establecer bases sólidas para escalabilidad futura del sistema de telemetría en otras regiones con condiciones similares. Y con esto podemos:

- Reducir riesgos y complejidad

- Mejorar la eficiencia y productividad

- Aumentar la escalabilidad y flexibilidad

- Garantizar la seguridad y privacidad

- Optimizar el rendimiento y la calidad del proyecto.

### Restricciones Legales

El desarrollo e implementación del sistema de telemetría para canales de riego en San Javier debe cumplir con un marco normativo específico del sector hídrico chileno, considerando regulaciones nacionales de telecomunicaciones, protección de datos, y gestión de recursos naturales. El cumplimiento de estas restricciones legales es fundamental para garantizar la viabilidad operativa del proyecto y evitar contingencias regulatorias que puedan afectar la implementación. A continuación, se presenta algunas Restricciones legales comunes:

Privacidad y protección de datos

- Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada

La recopilación de datos operativos de usuarios del sistema de riego debe cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales de Chile. Aunque los datos de telemetría son principalmente técnicos (caudales, posiciones de compuertas), la asociación con usuarios específicos constituye información personal que requiere tratamiento especial.

- Consentimiento para recopilación de datos

Se debe obtener consentimiento explícito de usuarios para recopilación y almacenamiento de datos operativos asociados a sus entregas de agua. Este consentimiento debe especificar propósitos de uso, y derechos de acceso y rectificación de datos.

- Seguridad y almacenamiento de datos y transmisión

Los datos recopilados deben almacenarse en servidores ubicados en territorio chileno o países con nivel de protección equivalente según evaluación del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC). La transmisión de datos mediante comunicaciones 4G debe implementar cifrado end-to-end que cumpla estándares mínimos establecidos por SUBTEL.

Propiedad intelectual

- Derechos de autor sobre software desarrollado

El código fuente desarrollado para el sistema de telemetría será propiedad intelectual de CEA Project SPA, debiendo registrarse ante el Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) para protección legal. Esto incluye firmware de sistemas embebidos, aplicaciones web, y algoritmos de análisis de datos.

- Patentes y marcas registradas

La implementación de comunicaciones MQTT, protocolos 4G/LTE, y sistemas de telemetría debe verificar ausencia de infracción a patentes existentes en territorio chileno. Se requiere búsqueda de patentes específica para tecnologías críticas implementadas.

CEA Project SPA debe registrar marca comercial del sistema de telemetría desarrollado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) para protección de nombre comercial y diferenciación competitiva.

- Licencias de software de terceros

El uso de componentes open source (Node.js, PostgreSQL, React.js) debe cumplir términos específicos de licencias MIT, PostgreSQL License, y GPL según corresponda. El incumplimiento de términos de licenciamiento puede resultar en obligaciones de liberación de código fuente o pagos de royalties.

Seguridad y ciberseguridad

- Ley N° 21.459 de delitos informáticos

El sistema debe implementar medidas de ciberseguridad que prevengan accesos no autorizados, modificación de datos, e interrupciones maliciosas del servicio. Las vulnerabilidades de seguridad pueden constituir negligencia legal si resultan en daños a terceros.

- Notificación de incidentes de seguridad

En caso de violaciones de seguridad que comprometan datos de usuarios, se debe notificar a SERNAC dentro de 72 horas y a usuarios afectados en plazo máximo de una semana. La notificación debe incluir naturaleza del incidente, datos comprometidos, y medidas correctivas implementadas.

- Responsabilidad por ciberataques

CEA Project SPA asume responsabilidad por daños causados a usuarios debido a vulnerabilidades de seguridad conocidas no mitigadas. Se requiere póliza de seguros de ciberseguridad con cobertura mínima equivalente al valor total del proyecto.

Regulaciones del sector hídrico

- Resolución N° 425 sobre Organizaciones de Usuarios de Agua

Las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA) que implementen el sistema deben mantener registros de distribución que cumplan requerimientos de la Resolución 425 de DGA. El sistema debe generar reportes que satisfagan obligaciones de transparencia y rendición de cuentas establecidas.

- Código de aguas y cumplimiento DGA

El sistema debe facilitar cumplimiento de obligaciones ante la Dirección Nacional de Aguas según Código de Aguas chileno. Los reportes automatizados deben incluir información requerida por DGA en formatos específicos y frecuencias establecidas por normativa sectorial.

Contratación y acuerdos

- Contratos de prestación de servicios

Los contratos con usuarios del sistema deben especificar claramente responsabilidades de CEA Project SPA, niveles de servicio garantizados (uptime mínimo 99%), procedimientos de soporte técnico, y limitaciones de responsabilidad por fallas del sistema.

- Acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Se deben establecer SLAs específicos que incluyan disponibilidad del sistema (99.5% anual), tiempo de respuesta para soporte técnico (4 horas para incidencias críticas), y compensaciones por incumplimiento de niveles de servicio.

- Acuerdos de confidencialidad

El personal técnico con acceso a datos operativos debe firmar acuerdos de confidencialidad que prohíban divulgación de información técnica o comercial de usuarios. Violaciones pueden resultar en demandas civiles y penales.

Telecomunicaciones y Radiofrecuencia

- Homologación de Equipos ante SUBTEL

Los módems 4G industriales utilizados deben contar con homologación vigente ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL). El uso de equipos no homologados constituye infracción que puede resultar en multas y decomiso de equipos.

- Certificación de Emisión Radioeléctrica

Los sistemas de comunicación 4G deben cumplir límites de emisión radioeléctrica establecidos por SUBTEL para protección de salud humana y prevención de interferencias con otros servicios de telecomunicaciones.

- Derechos de Uso de Espectro

Aunque los equipos operan en bandas licenciadas de operadores móviles, se debe verificar autorización específica para aplicaciones M2M (Machine-to-Machine) que puedan tener restricciones o requerimientos adicionales.

Responsabilidad y liability

- Responsabilidad por Daños Operativos

CEA Project SPA asume responsabilidad por daños causados a cultivos o infraestructura debido a fallas del sistema de telemetría que resulten en distribución inadecuada de agua.

- Cobertura de Fuerza Mayor

Los contratos deben especificar procedimientos ante eventos de fuerza mayor (terremotos, inundaciones, pandemias) que afecten operación del sistema, incluyendo suspensión temporal de obligaciones y procedimientos de recuperación.

- Responsabilidad por Daños a Cultivos

Fallas del sistema que resulten en riego inadecuado pueden causar pérdidas de cultivos valoradas en millones de pesos. CEA Project SPA debe establecer límites claros de responsabilidad y procedimientos de evaluación de daños por peritos agrícolas independientes.

- Liability por Errores de Diseño

Errores en algoritmos de control, calibración incorrecta de sensores, o deficiencias en interfaces de usuario que causen operación inadecuada del sistema pueden generar responsabilidad por diseño defectuoso. Se requiere documentación exhaustiva de procesos de testing y validación.

- Responsabilidad por Interrupciones de Servicio

Interrupciones prolongadas del sistema durante períodos críticos de riego pueden causar daños económicos significativos. Los contratos deben especificar limitaciones de responsabilidad por causas externas (fallas de operadores móviles, condiciones climáticas extremas).

- Responsabilidad por Datos Erróneos

Información incorrecta proporcionada por el sistema (lecturas falsas de sensores, reportes con errores) que sea utilizada para toma de decisiones operativas o regulatorias puede generar responsabilidad por datos erróneos. Se debe implementar disclaimers apropiados y procedimientos de validación.

Cumplimiento ambiental

- Evaluación de Impacto Ambiental

La instalación de estaciones de telemetría en zonas rurales puede requerir evaluación de impacto ambiental según Ley N° 19.300. Aunque el impacto es mínimo, se debe verificar requerimientos específicos con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

- Gestión de Residuos Electrónicos

Los equipos electrónicos al final de vida útil deben ser gestionados según Ley N° 20.920 de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). CEA Project SPA debe establecer programa de recolección y reciclaje de equipos obsoletos.

Para abordar estas Restricciones legales, es recomendable:

- Consultar con expertos legales

- Realizar auditorías legales y de cumplimiento

- Establecer políticas y procedimientos claros

- Capacitar al personal sobre regulaciones y leyes aplicables

- Revisar y actualizar contratos y acuerdos periódicamente.

### Restricciones de Infraestructura

El proyecto de telemetría para canales de riego en San Javier enfrenta restricciones significativas de infraestructura que condicionan las decisiones de diseño, implementación y operación del sistema. Estas limitaciones están determinadas por las características específicas del entorno rural, la distribución geográfica de las estaciones de monitoreo, y los requerimientos de confiabilidad para aplicaciones críticas de gestión hídrica. A continuación, se presenta algunas Restricciones comunes:

Red y conectividad

- Ancho de banda y velocidad limitados

La conectividad 4G en zonas rurales de San Javier presenta variaciones significativas en ancho de banda disponible, oscilando entre 1-10 Mbps según condiciones atmosféricas, carga de red, y distancia a torres celulares. Durante períodos de alta demanda (fines de semana, eventos climáticos), el ancho de banda puede reducirse hasta 512 Kbps, limitando la frecuencia de transmisión de datos y requiriendo protocolos optimizados de comunicación.

- Conectividad y accesibilidad

Las 30 estaciones de telemetría se ubicarán en puntos geográficamente dispersos, algunos en zonas de sombra de cobertura móvil donde la señal 4G puede ser débil o intermitente. Aproximadamente 20% de las ubicaciones proyectadas presentan cobertura marginal que requiere antenas direccionales de alta ganancia y sistemas de amplificación de señal, incrementando costos y complejidad de instalación.

- Seguridad de la red

Las comunicaciones 4G en entornos rurales son susceptibles a interceptación debido a menor densidad de torres celulares y uso de equipos de menor potencia. Esto requiere implementación obligatoria de VPN (Virtual Private Network) y cifrado end-to-end para todas las comunicaciones, agregando overhead de procesamiento y latencia adicional de 50-100ms.

- Configuración y administración de la red

La administración de red debe realizarse remotamente debido a dificultades de acceso físico a estaciones distribuidas. Esto limita capacidades de diagnóstico y resolución de problemas, requiriendo herramientas de administración que operen con ancho de banda mínimo y protocolos que permitan recuperación automática ante fallas de configuración.

Servidores y almacenamiento

- Capacidad de procesamiento para datos en tiempo real

El servidor central debe procesar simultáneamente datos de 30 estaciones con lecturas cada 5 minutos (8,640 transacciones diarias por estación), totalizando 259,200 transacciones diarias. Durante operaciones de control remoto, la frecuencia aumenta a 1 segundo, requiriendo capacidad de procesamiento para hasta 30 transacciones simultáneas por segundo.

- Memoria RAM para buffers y cache

La gestión de conexiones simultáneas de 30 estaciones, múltiples usuarios web concurrentes, y APIs de integración requiere mínimo 16GB RAM para operación estable. Los buffers de datos para manejo de desconexiones temporales requieren 2GB adicionales, mientras que cache de consultas históricas frecuentes necesita 4GB más.

- Espacio de almacenamiento escalable

Un año de datos operativos de 30 estaciones genera aproximadamente 3.15 millones de registros (105,000 por estación), requiriendo 500GB de almacenamiento inicial en 3 años, se requiere capacidad de expansión a 2TB con posibilidad de migración a sistemas distribuidos.

- Seguridad y respaldo de datos

Los datos de entrega de agua constituyen evidencia legal para resolución de conflictos, requiriendo respaldos redundantes con retención mínima de 7 años. Se necesita sistema de backup automatizado diario con almacenamiento off-site y capacidad de recuperación completa en máximo 4 horas ante fallas catastróficas.

- Actualizaciones y mantenimiento de servidores

Las actualizaciones de servidor deben realizarse sin interrumpir monitoreo continuo de estaciones críticas. Esto requiere arquitectura de alta disponibilidad con servidores redundantes o capacidad de migración en caliente que incrementa costos de infraestructura en 40-60%.

Base de datos

- Capacidad y escalabilidad

PostgreSQL debe optimizarse específicamente para almacenamiento de series temporales con particionamiento automático por fechas. Las consultas de rangos temporales amplios (análisis anuales) pueden tardar varios minutos sin optimización adecuada, requiriendo índices especializados y estrategias de agregación precomputada.

- Seguridad y autenticación

La base de datos almacena información sensible de usuarios y datos operativos críticos, requiriendo autenticación robusta con rotación de credenciales, cifrado transparente de datos (TDE), y auditoría completa de accesos. Esto incrementa overhead de procesamiento en 15-20% y requiere gestión especializada de certificados.

- Optimización para consultas concurrentes

El sistema debe soportar consultas simultáneas de múltiples usuarios web, APIs de integración, y procesos de análisis sin degradación significativa de rendimiento. Esto requiere configuración especializada de pools de conexiones, optimización de memoria compartida, y posible implementación de réplicas de lectura.

- Compatibilidad con sistemas de análisis externos

Los datos deben ser exportables a sistemas de análisis como InfluxDB para series temporales y Grafana para visualización avanzada. Esto requiere implementación de ETL (Extract, Transform, Load) automatizados y sincronización de esquemas entre múltiples sistemas de almacenamiento.

- Actualizaciones y migraciones

Las actualizaciones de esquema de base de datos deben realizarse sin pérdida de datos históricos ni interrupciones prolongadas. Con 3+ millones de registros, las migraciones pueden tardar varias horas, requiriendo estrategias de migración online y rollback automático ante fallas.

Sistemas operativos

- Seguridad y actualizaciones

Los sistemas embebidos en campo operan en ubicaciones remotas donde actualizaciones físicas son costosas y difíciles. Las actualizaciones de seguridad deben aplicarse remotamente con garantía de no causar fallas que requieran intervención física. Esto requiere sistemas de rollback automático y validación exhaustiva.

- Configuración distribuida y automatizada

La configuración de 30 o mas sistemas embebidos debe ser centralizada y automatizada para prevenir errores humanos y garantizar consistencia. Esto requiere herramientas de gestión de configuración que operen con conectividad limitada y capacidad de autocorrección ante configuraciones incorrectas.

- Integración con otros sistemas

Los sistemas operativos embebidos deben integrarse con múltiples componentes externos incluyendo módems 4G industriales con drivers específicos, microcontroladores ARM mediante interfaces seriales (UART, SPI, I2C), sistemas de alimentación solar con protocolos de monitoreo de baterías, y sensores análogos a través de conversores ADC. Esta integración multi-sistema presenta desafíos de compatibilidad de versiones, dependencias de librerías específicas, y sincronización de actualizaciones entre componentes interdependientes.

La integración con sistemas de nivel superior incluye conectividad con servidores centrales mediante protocolos MQTT y HTTPS, APIs de la Dirección Nacional de Aguas para reportería automatizada, y sistemas de backup en cloud para redundancia de datos críticos. Cambios en APIs externas o actualizaciones de protocolos pueden requerir modificaciones de sistema operativo que no siempre son retrocompatibles.

- Soporte técnico

El soporte técnico para sistemas operativos embebidos en ubicaciones remotas presenta desafíos únicos debido a la imposibilidad de acceso físico inmediato para diagnóstico. Se requiere implementación de capacidades de diagnóstico remoto que incluyan logs detallados de sistema accesibles mediante comunicaciones 4G, consola remota segura para troubleshooting en tiempo real, y capacidad de captura de estado del sistema (core dumps, métricas de rendimiento) para análisis post-mortem de fallas.

La disponibilidad de soporte técnico especializado para Linux embebido (Yocto Project) es limitada en Chile, requiriendo capacitación interna del equipo técnico o contratación de consultores especializados con costos elevados (USD 150-250/hora). La documentación técnica específica para hardware industrial puede estar disponible solo en inglés, presentando barreras de idioma para personal técnico local.

Las ventanas de mantenimiento para aplicación de parches críticos de seguridad deben coordinarse cuidadosamente para minimizar interrupciones de monitoreo durante períodos críticos de riego. Durante temporada alta agrícola (octubre-marzo), las actualizaciones de sistema operativo pueden requerir postergación hasta períodos de menor demanda, incrementando ventanas de exposición a vulnerabilidades conocidas.

Hardware y dispositivos

- Capacidad y rendimiento

Los microcontroladores ARM Cortex-M4 deben procesar múltiples tareas simultáneas incluyendo adquisición de datos de sensores (frecuencia 1-5 minutos), comunicación 4G con overhead de protocolos MQTT, control PWM de motores, y gestión de energía solar. El rendimiento de procesamiento se degrada hasta 15% en temperaturas extremas (+60°C), requiriendo factores de seguridad en dimensionamiento de capacidad computacional.

Los sensores análogos de caudal presentan deriva de precisión con temperatura, pasando de 2% a 5% de error cuando operan fuera del rango óptimo de 10-40°C. Las baterías de respaldo reducen su capacidad efectiva en 40% a temperaturas bajo 0°C, limitando autonomía operativa durante inviernos con baja radiación solar.

- Compatibilidad con sistemas y aplicaciones

Los dispositivos de hardware deben ser compatibles con infraestructura existente de canales de riego incluyendo compuertas manuales de diferentes fabricantes y antigüedades (5-30 años), motores eléctricos trifásicos de potencias variables (0.5-3 HP), y sistemas de cableado pre-existentes que pueden no cumplir estándares actuales de instalación.

Los módems 4G industriales deben ser compatibles con redes de múltiples operadores (Entel, Movistar, Claro, WOM) que utilizan diferentes bandas de frecuencia LTE (700 MHz, 1700 MHz, 2600 MHz). Algunos equipos importados pueden no soportar todas las bandas operativas en Chile, limitando opciones de failover entre operadores.

Los sensores análogos con salida 4-20mA requieren compatibilidad con entradas ADC de microcontroladores, lo que puede requerir circuitería de acondicionamiento de señal, amplificadores de instrumentación, y filtros anti-aliasing que incrementan complejidad y puntos de falla del sistema.

- Seguridad y autenticación

Cada dispositivo de hardware debe contar con identificación única (MAC address, certificados digitales) que permita autenticación en la red y prevención de dispositivos no autorizados. Los módems 4G requieren tarjetas SIM con autenticación de red y posible implementación de VPN con certificados específicos por dispositivo.

Los sistemas embebidos deben implementar secure boot que valide integridad de firmware antes de ejecución, previniendo instalación de firmware modificado maliciosamente. Esto requiere almacenamiento de claves criptográficas en memoria protegida (TPM o equivalente) que incrementa costo de hardware en 20-30%.

Los puertos físicos de diagnóstico (UART, JTAG) en estaciones de campo presentan riesgo de acceso no autorizado si las instalaciones son comprometidas físicamente. Se requiere deshabilitación de puertos de debug en producción o implementación de autenticación multi-factor para acceso físico.

- Mantenimiento y reparación en campo

Las estaciones ubicadas en zonas de difícil acceso requieren intervalos de mantenimiento extendidos (6-12 meses) sin intervención técnica. Esto requiere componentes de alta confiabilidad, sistemas de autodiagnóstico, y diseño modular que permita reemplazo rápido de componentes fallidos.

El personal de mantenimiento en zonas rurales puede tener capacitación técnica limitada, requiriendo diseño de hardware con diagnóstico simplificado mediante indicadores LED, conectores de tipo plug-and-play, y documentación de procedimientos de reemplazo con fotografías y diagramas claros.

Los repuestos críticos (módems 4G, fuentes de alimentación, sensores) deben mantenerse en stock local para minimizar tiempos de reparación. Sin embargo, componentes especializados pueden tener tiempos de importación de 4-8 semanas, requiriendo inventario de seguridad que inmoviliza capital y presenta riesgo de obsolescencia.

Las reparaciones en campo están limitadas por disponibilidad de herramientas especializadas, equipos de medición (multímetros, osciloscopios), y condiciones ambientales adversas que dificultan trabajo técnico de precisión. Se requiere diseño que minimice necesidad de calibración en campo y ajustes complejos.

- Actualizaciones y reemplazo de componentes

Los microcontroladores y módems 4G requieren actualizaciones periódicas de firmware para corrección de bugs y mejoras de seguridad. En ubicaciones remotas, las actualizaciones fallidas pueden dejar equipos inoperables, requiriendo mecanismos de recuperación automática y validación exhaustiva antes de implementación.

Los sensores análogos de caudal requieren recalibración periódica (cada 2-3 años) que puede requerir equipos especializados y condiciones de laboratorio. La deriva de calibración sin mantenimiento puede hacer que datos históricos pierdan validez, afectando análisis de tendencias de largo plazo.

Las baterías de respaldo tienen vida útil limitada (3-5 años para AGM, 7-10 años para litio) requiriendo programa de reemplazo preventivo. El reemplazo tardío puede resultar en fallas de alimentación durante períodos de baja radiación solar, interrumpiendo monitoreo crítico.

- Compatibilidad electromagnética

La proximidad a motores eléctricos de alta potencia, transformadores, y equipos de riego genera interferencia electromagnética que puede afectar sensores análogos y comunicaciones digitales. Esto requiere blindaje especializado, filtros de interferencia, y separación física que incrementa tamaño y costo de instalaciones.

Para abordar estas Restricciones, es recomendable:

- Realizar evaluaciones de infraestructura

- Desarrollar planes de mejora

- Establecer políticas y procedimientos

- Capacitar al personal

- Revisar y actualizar la infraestructura periódicamente.

### Restricciones financieras

El desarrollo e implementación del sistema de telemetría para canales de riego en

San Javier enfrenta restricciones financieras significativas que condicionan las decisiones de diseño, selección de tecnologías y estrategia de implementación. El

presupuesto total del proyecto es de $53.7 millones CLP, financiado mediante modelo de co-inversión estratégica donde CEA Project SPA aporta $40.3M (75%) como inversión en desarrollo de activos tecnológicos propios reutilizables, mientras que la OUA San Javier aporta $13.4M (25%) mediante bono DGA de 5-10M CLP complementado con recursos propios de la organización. Esta estructura financiera establece límites claros que requieren optimización cuidadosa de recursos y priorización estratégica de inversiones.

A continuación, se presentan las restricciones financieras específicas del proyecto:

Costos directos

- Costos de hardware y software

Los componentes físicos del sistema representan una inversión inicial significativa que incluye sensores análogos de caudal con precisión industrial (±2%), finales de carrera magnéticos para detección de posiciones, relés de estado sólido para control de motores, módems 4G industriales con certificación SUBTEL, y microcontroladores ARM Cortex-M4 para procesamiento local. Para 30 estaciones, el costo estimado de hardware completo es de $16.5 millones CLP ($550,000 por estación), representando 31% del presupuesto total del proyecto.

- Gastos de desarrollo y programación

El desarrollo de software personalizado (backend Node.js, frontend React.js, firmware embebido) constituye el componente de mayor valor del proyecto. CEA Project SPA ha adoptado una estrategia de desarrollo interno como inversión propia en activo tecnológico reutilizable, absorbiendo la mayor parte de estos costos como parte de su aporte del 75% en el modelo de co-inversión.

Valorización del Esfuerzo de Desarrollo

- Horas de desarrollo estimadas: 2,400 horas (distribuidas en 4 objetivos específicos)

- Inversión CEA Project en desarrollo: $22,000,000 CLP

- Tarifa efectiva: $9,166/hora (altamente competitiva vs. mercado de $28,000-35,000/hora)

- Estrategia: Inversión propia para crear activo reutilizable en proyectos futuros

Justificación Estratégica de la Co-Inversión CEA

Esta decisión de invertir $40.3M (75% del proyecto) responde a tres objetivos estratégicos:

1. Independencia tecnológica: Desarrollar capacidades propias eliminando dependencia de proveedores externos con deficiencias críticas identificadas en proyectos anteriores.

2. Escalabilidad comercial: La plataforma desarrollada se reutilizará en 100+ estaciones futuras (10-20 proyectos adicionales proyectados), permitiendo amortizar la inversión inicial y generar márgenes superiores al 40-60% en proyectos posteriores.

3. Control total: Propiedad del código fuente garantiza capacidad de customización, soporte sin restricciones, y evolución continua del sistema sin limitaciones de licenciamiento.

Estructura de Financiamiento del Proyecto ($53.7M CLP Total)

INVERSIÓN CEA PROJECT SPA ($40.3M - 75%):

- Desarrollo de software completo: $22,000,000 CLP

- Hardware (60% co-inversión): $9,900,000 CLP

- Infraestructura cloud (10 meses): $2,400,000 CLP

- Implementación (50% co-inversión): $1,750,000 CLP

- Gestión de proyecto: $2,000,000 CLP

- Contingencias (50% co-inversión): $2,250,000 CLP

APORTE CLIENTE OUA SAN JAVIER ($13.4M - 25%):

- Hardware (40% co-inversión): $6,600,000 CLP

- Conectividad 4G (10 meses): $2,000,000 CLP

- Capacitación y documentación: $800,000 CLP

- Implementación (50% co-inversión): $1,750,000 CLP

- Contingencias (50% co-inversión): $2,250,000 CLP

Fuentes de Financiamiento Cliente:

Bono DGA para modernización: $5-10M CLP (75-85% del aporte cliente)

Recursos propios OUA San Javier: $3.4-8.4M CLP (15-25% del aporte cliente)

Ventaja Competitiva Resultante

El modelo de co-inversión permite que:

- Cliente obtiene sistema completo valorizado en $53.7M aportando solo $13.4M (25%)

- CEA Project establece activo tecnológico reutilizable con ROI proyectado del 262% en 3 años mediante ahorro operativo anual de $41.5-55M CLP

- Propiedad intelectual compartida sin restricciones de licenciamiento para el cliente CEA recupera inversión mediante escalamiento: Año 1 (18-25%), Año 2 (60-80% acumulado), Año 3 (100% + utilidad 40-60%)

Recuperación de Inversión CEA Project Proyección de recuperación mediante escalamiento comercial:

- Año 1: Proyecto San Javier - Recuperación de 18-25% ($7.5-10M de $40.3M invertidos)

- Año 2: 2-3 proyectos adicionales - Recuperación acumulada 60-80% ($24-32M)

- Año 3: 100+ estaciones totales - Recuperación completa + utilidad 40-60% ($56-64M)

Esta estrategia representa una inversión de alto riesgo y retorno donde CEA Project asume temporalmente $40.3M en desarrollo e infraestructura para capturar oportunidad de mercado y establecer liderazgo en telemetría agrícola, mientras el cliente recibe solución integral aportando 25% del costo real del proyecto.

Costos de licencias y suscripciones

Aunque el proyecto utiliza principalmente software open source (Node.js, PostgreSQL, React.js) para minimizar costos recurrentes, existen gastos obligatorios:

  - Certificados SSL/TLS comerciales: $95,000-190,000 CLP anuales

  - Planes de datos 4G M2M para 30 estaciones: $427,500-712,500 CLP mensuales = $5.1-8.5 millones CLP anuales

- Gastos de consultoría y servicios profesionales

  - Homologación de equipos ante SUBTEL

  - Asesoría legal para cumplimiento de Ley de Protección de Datos y normativas DGA

  - Consultoría especializada en protocolos de comunicación industrial

Total estimado: 300-500 mil CLP

Costos de infraestructura y alojamiento

El proyecto contempla infraestructura cloud para hosting del backend, bases de datos y servicios de aplicación, con inversión de $2.4M CLP para 10 meses de operación durante desarrollo e implementación.

Opción Implementada (Cloud Escalable):

- Inversión inicial proyecto: $2,400,000 CLP (10 meses)

- Costo mensual operativo: $240,000 CLP

- Servicios incluidos: Servidores virtuales, bases de datos PostgreSQL/InfluxDB, almacenamiento, backup automatizado, monitoreo

- Financiamiento: 100% CEA Project SPA

Costos Operativos Post-Implementación:

- Costo mensual cliente: $220,000 CLP (incluido en mantenimiento)

- Escalabilidad: Arquitectura permite crecimiento modular sin reinversión mayor

Comparación con Alternativas (descartadas por restricción presupuestaria):

- On-Premise: Inversión inicial $23.7-38M (no viable para presupuesto $53.7M total)

- Datacenter Tier III: Costos recurrentes $380K-760K/mes (no sostenible)

Costos indirectos

- Costos de personal y recursos internos

Luis Valdés Olguín como director y proyectista dedica tiempo significativo a coordinación, gestión de proyecto, y supervisión técnica que representa costo de oportunidad.

Costo indirecto: 1-1.5 millones CLP

- Gastos de capacitación y educación

El personal operativo de los canales de riego requiere capacitación integral en:

  - Uso de plataformas web

  - Interpretación de datos de sensores

  - Procedimientos de operación remota

Inversión: 200-400 mil CLP

- Costos de mantenimiento y soporte

Post-implementación, el sistema requiere mantenimiento preventivo periódico:

  - Recalibración de sensores: cada 2-3 años

  - Reemplazo de baterías solares: 3-5 años (AGM) o 7-10 años (litio)

  - Actualizaciones de firmware

Costos anuales: 8-12% del costo inicial de hardware = 200-400 mil CLP anuales

- Gastos de actualizaciones y mejoras

Presupuesto anual: 5-8% del costo total del proyecto

- Costos de seguridad y respaldo

Implementación de medidas de ciberseguridad:

  - VPN

  - Cifrado end-to-end

  - Sistemas de backup redundantes

  - Auditorías de seguridad periódicas

Costos: 3-5% del presupuesto operativo anual

Presupuesto y financiamiento

Restricciones presupuestarias

- Distribución del presupuesto total $53.7M CLP:

- Hardware (30 estaciones): $16,500,000 CLP (31%)

- Desarrollo de software: $22,000,000 CLP (41%)

- Infraestructura cloud: $2,400,000 CLP (4%)

- Conectividad 4G (10 meses): $2,000,000 CLP (4%)

- Implementación y despliegue: $3,500,000 CLP (7%)

- Capacitación y documentación: $800,000 CLP (1%)

- Gestión de proyecto: $2,000,000 CLP (4%)

- Contingencias (15%): $4,500,000 CLP (8%)

Restricciones por fuente de financiamiento:

CEA Project SPA ($40.3M - 75%): Restricción principal: Capacidad de inversión limitada a proyectos con alto potencial de replicabilidad (100+ estaciones futuras). Requiere validación de viabilidad técnica y comercial mediante proyecto piloto antes de comprometer recursos adicionales.

Cliente OUA San Javier ($13.4M - 25%): Restricción principal: Financiamiento parcial mediante bono DGA ($5-10M) condiciona cumplimiento estricto de especificaciones técnicas aprobadas por la Dirección General de Aguas. Recursos propios complementarios ($3.4-8.4M) limitados por presupuesto operativo anual de la organización de usuarios.

- Restricciones de financiamiento

Fuentes de Financiamiento y Condiciones:

1. Bono DGA (componente del aporte cliente):

- Monto: $5-10 millones CLP

- Representa: 75-85% del aporte total del cliente ($13.4M)

- Condiciones de liberación:

- Cumplimiento estricto de especificaciones técnicas aprobadas por DGA

- Demostración de viabilidad operativa del sistema

- Instalación y puesta en marcha exitosa de estaciones piloto

- Documentación técnica completa y capacitación de operadores

- Riesgos:

- No liberación de fondos por incumplimiento de especificaciones

- Posible exigencia de devolución de recursos si sistema no opera según estándar

- Condicionamiento a aprobación de informes técnicos periódicos

2. Inversión CEA Project SPA:

- Monto: $40.3 millones CLP (75% del proyecto)

- Fuente: Capital propio y líneas de crédito para inversión en activos tecnológicos

- Restricción: Limitación de capacidad de endeudamiento adicional durante ejecución

- Condición: Proyecto debe validar modelo de negocio para justificar proyectos futuros

3. Recursos propios OUA San Javier:

- Monto complementario: $3.4-8.4 millones CLP

- Fuente: Presupuesto operativo anual y reservas de la organización

- Restricción: Impacto en capacidad de inversión en otras áreas operativas

- Condición: Aprobación de asamblea de usuarios para comprometer recursos

Plazos de pago y condiciones de crédito

- Las restricciones de flujo de caja condicionan la estrategia de adquisiciones y desembolsos del proyecto:

- Proveedores de hardware industrial ($16.5M):

- Modalidad de pago: Anticipo 30-50% + saldo contra entrega

- Anticipo requerido: $5-8.3M CLP previo a fabricación/importación

- Plazo de entrega: 4-8 semanas desde confirmación de pedido

- Impacto: Requiere disponibilidad de capital de trabajo antes del inicio de instalación

- Financiamiento: CEA Project (60%) + Cliente (40%) según modelo de co-inversión

Componentes importados especializados:

- Sensores de caudal industriales, módems 4G certificados

- Condición: Pago adelantado 100% previo a importación

- Plazo de nacionalización: 2-4 semanas adicionales

- Riesgo cambiario: Exposición USD/CLP durante período de importación

Servicios de conectividad 4G M2M ($2M - 10 meses):

- Modalidad: Contratos anuales con operadores certificados

- Costo mensual 30 estaciones: $200,000 CLP

- Condiciones: Pago anticipado mensual o trimestral

- Penalizaciones: 30-50% del saldo del contrato por cancelación anticipada

- Financiamiento: 100% Cliente (parte de su aporte del 25%)

Desarrollo de software ($22M):

- Modalidad: Inversión interna CEA Project distribuida en 10 meses

- Flujo de caja: $2.2M mensuales promedio en costos de personal y desarrollo

- Sin condiciones de terceros (desarrollo propio)

- Flexibilidad: Permite ajustar ritmo según disponibilidad de fondos

Infraestructura cloud ($2.4M - 10 meses): - Modalidad: Pago mensual $240,000 CLP

- Condición: Facturación mensual anticipada

- Escalabilidad: Permite ajustar capacidad mensualmente según necesidad

- Financiamiento: 100% CEA Project

Capacitación e implementación ($4.3M):

- Personal técnico: Pago quincenal durante instalación (3-4 meses)

- Capacitadores: Honorarios contra entrega de servicios

- Viáticos y logística: Reembolso semanal

- Distribución: 50% CEA + 50% Cliente

Costos de oportunidad y retorno de la inversión (ROI)

Análisis de ROI desde Perspectiva CEA Project SPA:

Inversión Total CEA: $40.3M CLP (75% del proyecto)

Proyección de Recuperación: 262% en 3 años

Año 1 - Proyecto Piloto San Javier:

- Ingreso por proyecto: $13.4M CLP (aporte cliente 25%)

- Recuperación: 18-25% de inversión inicial ($7.5-10M de $40.3M)

- Activo generado: Plataforma tecnológica reutilizable valorizada en $22M

Año 2 - Escalamiento Inicial (2-3 proyectos adicionales):

- Ingresos proyectados: $24-36M CLP (costo marginal reducido 60%)

- Recuperación acumulada: 60-80% ($24-32M de $40.3M)

- Margen bruto proyectado: 40-45% por proyecto adicional

Año 3 - Consolidación Comercial (100+ estaciones totales):

- Ingresos proyectados: $40-50M CLP adicionales

- Recuperación total: 100% + utilidad 40-60% ($56-64M vs $40.3M invertidos)

- ROI acumulado 3 años: 262% ($146M ingresos proyectados vs $40.3M inversión)

Análisis de ROI desde Perspectiva Cliente OUA San Javier:

Inversión Total Cliente: $13.4M CLP (25% del proyecto)

Retorno: Ahorro operativo y eliminación de pérdidas

Beneficios Cuantificables Anuales:

- Reducción de costos operativos: $8.5-12M CLP/año (eliminación de supervisión manual)

- Eliminación de pérdidas por hurto de agua: $25-30M CLP/año (documentado por DGA)

- Reducción de conflictos y reclamos: $3-5M CLP/año (costos administrativos y legales)

- Mejora en eficiencia de distribución: $5-8M CLP/año (optimización de entregas)

Total ahorro anual: $41.5-55M CLP

ROI Cliente:

- Año 1: Recuperación completa de inversión ($13.4M < $41.5M ahorro)

- Año 2-3: Retorno neto acumulado de $83-91M CLP

- ROI 3 años: 829% (($41.5M × 3 años = $124.5M) vs $13.4M inversión)

Costos de Oportunidad:

Para CEA Project:

- Capital inmovilizado: $40.3M no disponibles para otros proyectos durante Año 1

- Riesgo de obsolescencia: Tecnología puede requerir actualización antes de completar recuperación si adopción es más lenta de lo proyectado

- Costo de oportunidad estimado: 12-15% anual (tasa de retorno alternativa)

Para Cliente OUA:

- Recursos propios comprometidos: $3.4-8.4M CLP no disponibles para otras mejoras

- Período de adaptación: 3-6 meses de curva de aprendizaje con posible reducción   temporal de eficiencia operativa

- Costo de oportunidad marginal: <5% dado el alto retorno proyectado

Valor Estratégico Adicional (no cuantificado en ROI):

Para CEA Project:

- Posicionamiento como líder en telemetría agrícola

- Establecimiento de barrera de entrada competitiva

- Portfolio de casos de éxito para futuros clientes

- Capacidades técnicas internas desarrolladas (activo intangible)

Para Cliente:

- Cumplimiento normativo DGA automatizado

- Transparencia operativa que reduce conflictos entre usuarios

- Modernización que atrae nuevas generaciones de agricultores

- Reputación como organización innovadora ante autoridades sectoriales

Riesgos financieros y exposición

El proyecto enfrenta múltiples riesgos financieros que pueden impactar el presupuesto de $53.7M CLP:

- Riesgo de No Liberación de Bono DGA ($5-10M):

- Probabilidad: Media (30-40%)

- Impacto: Alto - Compromete 75-85% del aporte cliente

- Consecuencia: Cliente debe financiar con recursos propios o proyecto se retrasa

- Mitigación:

  - Validación temprana de especificaciones técnicas con DGA

  - Instalación de 3 estaciones piloto antes de solicitar liberación total

  - Documentación técnica exhaustiva según estándares DGA

  - Seguimiento quincenal con contrapartes técnicas DGA

- Riesgo de Sobrecostos por Complejidad Subestimada:

- Probabilidad: Media-Alta (40-50%)

- Impacto potencial: $5-8M CLP adicionales (10-15% sobre presupuesto)

- Áreas de mayor riesgo:

  - Instalación en terrenos de difícil acceso (6 estaciones identificadas)

  - Integración con sistemas legacy no documentados

  - Requerimientos adicionales descubiertos durante implementación

  - Condiciones ambientales adversas no previstas

- Mitigación:

  - Contingencia del 15% ($4.5M) incluida en presupuesto

  - Metodología iterativa con validaciones progresivas

  - Buffer de 10% adicional en cronograma para ajustes

- Riesgo Cambiario USD/CLP:

- Exposición: $8-12M CLP en componentes importados (sensores, módems, paneles solares)

- Sensibilidad: Depreciación 10% CLP = incremento $800K-1.2M en costos

- Probabilidad: Alta (60-70% de variación >5% en período de 10 meses)

- Mitigación:

  - Compra anticipada de componentes críticos al confirmar proyecto

  - Negociación de precios en CLP cuando sea posible

  - Proveedores locales para componentes no especializados

  - Forward de divisas para compras programadas (evaluado caso a caso)

- Riesgo de Insuficiencia de Capital de Trabajo CEA:

- Impacto: Retraso en adquisiciones por falta de liquidez temporal

- Probabilidad: Baja-Media (20-30%) dado modelo de negocio CEA

- Consecuencia: Extensión de cronograma, costos financieros adicionales

- Mitigación:

  - Línea de crédito pre-aprobada para $15M CLP

  - Calendarización de desembolsos alineada con flujo de caja CEA

  - Hitos de pago del cliente sincronizados con necesidades de caja

- Riesgo de Recursos Propios Insuficientes del Cliente:

- Componente en riesgo: $3.4-8.4M CLP complementarios al bono DGA

- Probabilidad: Baja (15-20%) - Cliente tiene presupuesto comprometido

- Impacto: Retraso o reducción de alcance (menos de 30 estaciones)

- Mitigación:

  - Carta compromiso de directorio OUA San Javier

  - Estructura de pagos progresiva alineada a presupuesto anual cliente

  - Alternativa: Escalamiento gradual (15 estaciones Fase 1, 15 Fase 2)

Exposición Financiera Total por Stakeholder:

CEA Project SPA:

- Capital en riesgo: $40.3M CLP

- Escenario pesimista: Pérdida de 60-70% si no hay escalamiento ($24-28M irrecuperables)

- Escenario probable: Recuperación 262% en 3 años según proyecciones

- Protección: Validación de demanda mediante piloto antes de comprometer más recursos

Cliente OUA San Javier:

- Capital en riesgo: $13.4M CLP

- Escenario pesimista: Sistema no operativo, pérdida parcial recuperable vía garantías

- Escenario probable: ROI 829% en 3 años por ahorros operativos

- Protección: Hitos de aceptación con condiciones de garantía de funcionamiento

Gestión de costos

Dificultades para estimar costos

El proyecto enfrenta desafíos significativos en la estimación precisa de costos debido a la naturaleza distribuida de las instalaciones y la variabilidad de condiciones en terreno:

Factores de Incertidumbre Principales:

- Variabilidad en condiciones de instalación en campo:

- 30 estaciones distribuidas en >50 km de red de canales

- Condiciones de acceso variables: desde caminos transitables hasta zonas de acceso peatonal únicamente

- Estimación: Costo de instalación puede variar ±30% entre estaciones

- Impacto presupuestal: $1-1.5M CLP en sobre-costos logísticos potenciales

- Estrategia: Visita técnica previa a todas las ubicaciones antes de confirmar especificaciones definitivas

- Requerimientos adicionales descubiertos durante implementación:

- Infraestructura civil no prevista (bases de concreto, protecciones, canalizaciones)

- Adaptaciones mecánicas en compuertas de diseños no estandarizados

- Refuerzos estructurales por condiciones de viento o vandalismo histórico

- Estimación: 10-15% de estaciones requerirán trabajos adicionales

- Impacto presupuestal: $800K-1.2M CLP no contemplados en presupuesto base

- Estrategia: Contingencia del 15% ($4.5M) cubre estos imprevistos

- Fluctuaciones en precios de componentes electrónicos:

- Mercado global semiconductores: volatilidad alta post-pandemia

- Sensores industriales importados: dependencia USD

- Módems 4G: posibles aumentos por cambios regulatorios SUBTEL

- Estimación: Riesgo de incremento 8-12% en componentes clave

- Impacto presupuestal: $1.3-2M CLP adicionales sobre $16.5M de hardware

- Estrategia: Compra anticipada con proveedores de confianza, negociación de precios fijos en CLP cuando posible

- Variaciones en servicios de telecomunicaciones:

- Planes 4G M2M: operadores pueden ajustar tarifas con 90 días de aviso

- Cobertura real vs. mapa de cobertura: puede requerir amplificadores en zonas marginales

- Consumo de datos: puede superar estimación según frecuencia de transmisión real

- Estimación: Variación ±20% respecto a $2M presupuestados (10 meses)

- Impacto presupuestal: ±$400K CLP

- Estrategia: Contratos anuales con cláusulas de precio fijo, análisis de cobertura real previo a instalación

- Costos indirectos de coordinación y supervisión:

- Personal CEA dedicado a gestión de proyecto (Luis Valdés + equipo técnico)

- Viajes de supervisión y coordinación con cliente

- Costos administrativos y legales no directamente asignables

- Estimación: $2M CLP presupuestados pueden ser insuficientes si hay retrasos

- Impacto: Extensión de 2 meses = +$400K adicionales

- Estrategia: Metodología ágil con entregas incrementales para detectar desvíos temprano

Contingencia Requerida y Aplicada:

- Contingencia presupuestada: $4.5M CLP (15% de costos directos de $30M)

- Porcentaje sobre presupuesto total: 8.4% de $53.7M

- Distribución de contingencia:

  - 50% reserva para imprevistos de implementación ($2.25M)

  - 30% buffer para variaciones de hardware ($1.35M)

  - 20% reserva para extensiones de cronograma ($900K)

- Justificación del 15%:

  - Proyectos similares en sector agrícola: desviación promedio 12-18%

  - Nivel de incertidumbre medio-alto por 30 ubicaciones distribuidas

  - Primera implementación del modelo (sin históricos propios)

  - Recomendación PMBOK: 10-20% para proyectos de innovación tecnológica

Estrategia de Gestión de Contingencia:

- Aprobación requerida de ambas partes (CEA + Cliente) para uso de contingencia >$500K

- Liberación progresiva según hitos: no disponible hasta fase de implementación

- Rendición de cuentas mensual de uso de contingencia

- Contingencia no utilizada se distribuye 75% CEA / 25% Cliente al cierre del proyecto

Desviaciones presupuestarias

Riesgos principales:

  - Componentes de especificaciones superiores por condiciones ambientales adversas

  - Infraestructura adicional de comunicación en zonas con cobertura 4G marginal

  - Costos de recertificación ante SUBTEL por cambios en hardware

- Falta de control sobre gastos

Desafíos:

  - 30 estaciones geográficamente dispersas

  - Costos de instalación y transporte variables

  - Condiciones de acceso difíciles en zonas remotas

- Ineficiencias en la gestión de recursos

  - Coordinación de socios especialistas

  - Tiempos muertos durante transiciones entre fases

  - Costos indirectos difíciles de cuantificar

- Dependencia de proveedores y contratistas

Limitaciones:

  - Proveedores únicos para componentes especializados

  - Poder de negociación limitado

  - Tiempos de importación: 4-8 semanas

  - Riesgo de incrementos de precios

Riesgos financieros específicos

Riesgos de cambio en los mercados

1Tipo de Cambio USD/CLP:

• Exposición: $8-12M CLP en componentes importados

• Sensibilidad: Depreciación 10% CLP → incremento $800K-1.2M CLP en costos de hardware

• Contexto histórico: Volatilidad USD/CLP típica de 8-15% anual en Chile

• Período de exposición: 10 meses (desarrollo + implementación)

• Mitigación implementada:

- Negociación de precios en CLP con proveedores locales cuando posible

- Compra anticipada de componentes críticos al momento de kick-off

- Forward de divisas evaluado para compras >$3M CLP (costo-beneficio negativo

por montos menores)

- Proveedores con stock local priorizados (elimina exposición en esos ítems)

2. Variación de Precios en Mercado de Semiconductores:

• Componentes afectados: Sensores industriales, microcontroladores, módems 4G

• Volatilidad observada 2022-2025: 15-25% en componentes electrónicos especializados

• Impacto potencial: $2.5-4M CLP sobre $16.5M de hardware si hay escasez

• Mitigación:

- Proveedores con compromiso de precio por 90 días desde orden

- Alternativas de segundo proveedor identificadas para componentes críticos

- Especificaciones flexibles que permiten sustitución de marca sin pérdida de

funcionalidad

3. Mercado de Servicios de Conectividad 4G:

• Tendencia: Precios decrecientes en planes M2M por competencia entre operadores

• Riesgo: Consolidación de operadores o cambios regulatorios pueden revertir tendencia

• Exposición: $2M CLP en 10 meses, luego $2.4M CLP/año en operación

• Variabilidad posible: ±15-20% en renovaciones anuales

• Mitigación:

- Contratos multianuales con cláusula de precio fijo año 1

- Operador seleccionado con cobertura probada en zona (reduce riesgo de cambio forzado)

- Evaluación anual de operadores alternativos para renegociación competitiva

- Riesgos de inflación y depreciación

  - Inflación anual Chile: 3-5%

  - Duración proyecto: 8-10 meses

  - Impacto: Costos finales pueden exceder estimaciones iniciales

- Riesgos de cambios regulatorios

Posibles modificaciones:

  - Normativas SUBTEL sobre homologación de equipos

  - Regulaciones DGA sobre sistemas de telemetría

  - Nuevos requerimientos de certificación

Costos no anticipados: Re-certificación, adaptaciones de diseño

- Riesgos de seguridad y fraude

  - Fraude en cadena de suministro

  - Componentes falsificados o de especificaciones inferiores

  - Costos de reemplazo y pérdidas de tiempo

- Riesgos de discontinuidad de tecnología

Obsolescencia tecnológica:

  - Componentes electrónicos industriales: ciclo de vida 5-7 años

  - Riesgo de discontinuación antes de completar 30 estaciones

  - Necesidad de rediseño con costos asociados

Estrategia integral de gestión de restricciones financieras

Para abordar efectivamente las restricciones financieras del proyecto de $53.7M CLP,

se han establecido las siguientes medidas de control y mitigación:

1. Gobernanza Financiera:

• Comité de seguimiento CEA-Cliente con reuniones quincenales de revisión presupuestaria

• Aprobación dual (ambas partes) requerida para gastos >$500K no presupuestados

• Sistema de alertas tempranas cuando desviación acumulada supera 5% ($2.7M)

2. Monitoreo y Control de Gastos:

• Dashboard de control presupuestario en tiempo real con visibilidad para ambas partes

• Actualización semanal de gastos reales vs. presupuestados por categoría

• Proyección continua de gastos restantes con método de Valor Ganado (Earned Value)

• Informes mensuales de estado financiero con análisis de varianza

3. Gestión de Contingencias:

• Liberación controlada de contingencia ($4.5M) solo ante imprevistos documentados

• Proceso de aprobación por escrito con justificación técnica para cada uso

• Límite mensual de consumo de contingencia: máximo 10% del saldo disponible

• Reserva de contingencia final (15% del total) bloqueada hasta mes 8 del proyecto

4. Mitigación de Riesgos Financieros:

• Póliza de seguro de cumplimiento por $8M CLP (15% del proyecto) contratada por CEA

• Garantías bancarias cruzadas: CEA garantiza hitos técnicos, Cliente garantiza pagos

• Plan de acción correctiva activable cuando desviación proyectada supera 8%

• Cláusulas de ajuste de alcance si variaciones cambiarias superan 15%

5. Optimización Continua:

• Revisión trimestral de oportunidades de ahorro sin afectar especificaciones técnicas

• Renegociación con proveedores cuando volumen de compra aumenta

• Análisis mensual de valor por dinero (Value for Money) en cada categoría de gasto

• Lecciones aprendidas documentadas para ajustar estimaciones en proyectos futuros

6. Transparencia y Documentación:

• Trazabilidad completa de todos los gastos con documentación de respaldo

• Auditoría financiera trimestral por contador externo

• Reportería mensual a directorio OUA San Javier sobre uso de fondos

• Documentación de decisiones de trade-off costo-beneficio para evaluación DGA

Conclusión de Restricciones Financieras:

El presupuesto de $53.7M CLP, si bien ambicioso para un proyecto de telemetría agrícola,

es técnicamente viable mediante el modelo de co-inversión estratégica CEA-Cliente. La

estructura 75%-25% permite que CEA Project desarrolle activos tecnológicos reutilizables

mientras el cliente obtiene solución completa a costo fraccionario. Las restricciones

financieras identificadas son gestionables mediante contingencias adecuadas (15%),

mitigación de riesgos cambiarios y de mercado, y gobernanza financiera estricta. El ROI

proyectado de 262% para CEA (3 años) y 829% para el cliente (3 años) justifica

plenamente la inversión y los riesgos asociados, estableciendo las bases para el

escalamiento comercial futuro del modelo de negocio.

### Restricciones de planificación

El desarrollo e implementación del sistema de telemetría para canales de riego en San Javier enfrenta restricciones significativas de planificación que afectan la capacidad de establecer cronogramas precisos, asignar recursos eficientemente, y gestionar expectativas de stakeholders. Estas restricciones están determinadas por la complejidad técnica del proyecto, las limitaciones operativas de CEA Project SPA, y las condiciones específicas del entorno rural de implementación. A continuación, se presentan algunas Restricciones comunes:

Definición y alcance

- Falta de claridad en los objetivos

Aunque el objetivo general del proyecto está definido (implementar sistema de telemetría para 30 estaciones), existen áreas de ambigüedad en objetivos secundarios relacionados con funcionalidades avanzadas de análisis predictivo, integración con sistemas futuros de otras organizaciones de usuarios de agua, y evolución hacia capacidades de inteligencia artificial para optimización automática de distribución hídrica. Esta falta de claridad en objetivos de largo plazo dificulta la priorización de funcionalidades durante el desarrollo.

- Alcance mal definido o cambiante

El alcance del proyecto enfrenta presión de cambios debido a que los requerimientos operativos reales solo se conocerán completamente después de implementación del piloto de 5 estaciones. Las necesidades de usuarios finales (operadores de canales de riego) pueden diferir significativamente de las especificaciones iniciales documentadas por administradores, requiriendo ajustes de alcance que impactan cronograma y presupuesto.

La integración con sistemas de la DGA presenta alcance indefinido debido a poca información disponible sobre APIs y formatos de datos requeridos, lo que puede resultar en trabajo adicional no contemplado en planificación inicial.

- Requisitos incompletos o ambiguos

Los requerimientos técnicos para condiciones ambientales extremas están basados en especificaciones generales pero pueden ser insuficientes para microclimas específicos de cada ubicación de estación. Los rangos de temperatura (-20°C a +70°C) y humedad (hasta 95%) pueden ser superados en condiciones excepcionales no documentadas previamente.

Los requisitos de integración con compuertas y motores existentes de diferentes fabricantes y antigüedades (5-30 años) presentan ambigüedad debido a falta de documentación técnica completa de equipos instalados en campo.

- Expectativas no realistas

Existe riesgo de expectativas no realistas respecto a precisión de medición de caudales en condiciones de flujo turbulento, capacidad de operación durante tormentas eléctricas severas, y disponibilidad del sistema durante eventos climáticos extremos que afecten conectividad 4G.

Las expectativas de tiempo de respuesta para soporte técnico en zonas remotas pueden ser irrealistas considerando tiempos de desplazamiento de 2-4 horas a ubicaciones más alejadas.

- Cambios en las prioridades

Las prioridades del proyecto pueden cambiar debido a modificaciones en regulaciones DGA, cambios en liderazgo de organizaciones de usuarios de agua, o eventos climáticos (sequías, inundaciones) que alteren urgencia relativa de diferentes funcionalidades del sistema.

Planificación y cronograma

- Falta de planificación detallada

La naturaleza distribuida del proyecto con 30 estaciones geográficamente dispersas dificulta planificación detallada de logística de instalación. Los cronogramas de instalación deben coordinarse con disponibilidad de acceso a predios privados, condiciones climáticas favorables, y disponibilidad simultánea de personal técnico especializado y operadores locales para capacitación.

- Plazos no realistas

El plazo proyectado de 8-10 meses para desarrollo completo e implementación de 30 estaciones puede ser optimista considerando:

  - Tiempos de importación de componentes: 4-8 semanas

  - Procesos de homologación SUBTEL: 2-3 meses

  - Desarrollo y testing de software: 800-1200 horas

  - Instalación física en campo: 2-3 días por estación

  - Capacitación de usuarios: 1-2 semanas

Los plazos no consideran adecuadamente posibles retrasos por condiciones climáticas adversas durante temporada de lluvias (mayo-agosto) que pueden hacer inaccesibles ubicaciones remotas.

- Dependencias no identificadas

Existen dependencias críticas no completamente identificadas:

  - Aprobación de bonos DGA condiciona inicio de adquisiciones

  - Homologación SUBTEL de módems 4G debe completarse antes de importación masiva

  - Desarrollo de firmware depende de recepción de hardware para testing

  - Capacitación de usuarios depende de finalización de interfaces web

  - Integración con DGA depende de disponibilidad de documentación de APIs

- Riesgos no evaluados

Riesgos de planificación no completamente evaluados incluyen:

  - Disponibilidad de cobertura 4G real en ubicaciones específicas (no solo mapas de cobertura teórica)

  - Compatibilidad electromagnética de equipos con motores existentes

  - Resistencia de comunidades locales a instalación de equipos de monitoreo

  - Tiempos de respuesta de proveedores para reposición de componentes fallidos

  - Aprendizaje organizacional requerido para adopción de nuevos procesos

- Recursos insuficientes

La estructura pequeña de CEA Project SPA limita capacidad de dedicar recursos suficientes simultáneamente a:

  - Desarrollo de software

  - Gestión de adquisiciones de hardware

  - Coordinación de instalaciones en campo

  - Capacitación de usuarios

  - Documentación técnica y operativa

Recursos y asignación

- Recursos humanos insuficientes

CEA Project SPA opera bajo modelo de asociaciones temporales por proyecto, lo que limita disponibilidad garantizada de especialistas específicos. La competencia por talento técnico (programadores IoT, especialistas en sistemas embebidos) puede dificultar contratación oportuna de recursos necesarios.

- Falta de habilidades y expertise

Aunque CEA Project SPA tiene experiencia en automatización y riego tecnificado, el desarrollo de sistemas de telemetría a escala de 30 estaciones representa un salto cuantitativo que puede exponer brechas de expertise en:

  - Gestión de proyectos de TI de gran escala

  - Arquitectura de sistemas distribuidos

  - Optimización de bases de datos para series temporales masivas

  - Seguridad de sistemas IoT industriales

- Recursos financieros limitados

El presupuesto de 5-10 millones CLP restringe capacidad de contratar consultores especializados para áreas de conocimiento críticas, limita opciones de tecnología premium, y reduce margen para contingencias ante imprevistos técnicos o de implementación.

- Infraestructura inadecuada

La infraestructura actual de CEA Project SPA no incluye laboratorio equipado para testing extensivo de equipos industriales en condiciones controladas que simulen ambientes extremos de operación.

- Conflictos de intereses

Potenciales conflictos entre dedicación a este proyecto versus atención a otros clientes existentes de CEA Project SPA durante período de desarrollo e implementación.

Comunicación y coordinación

- Falta de comunicación efectiva

La coordinación entre múltiples stakeholders (CEA Project SPA, organizaciones de usuarios de agua, operadores de campo, DGA, CNR) presenta desafíos de comunicación debido a:

  - Diferentes niveles de expertise técnico

  - Expectativas diversas sobre funcionalidades del sistema

  - Limitaciones de comunicación en zonas rurales sin conectividad confiable

- No hay un plan de comunicación

Se requiere desarrollo de plan de comunicación estructurado que defina:

  - Frecuencia de reportes de avance a stakeholders

  - Canales de comunicación para diferentes tipos de información (técnica, administrativa, operativa)

  - Protocolos de escalamiento para resolución de problemas

  - Mecanismos de feedback de usuarios durante piloto

- Stakeholders no identificados

Pueden existir stakeholders adicionales no identificados inicialmente:

  - Autoridades municipales de zonas donde se instalarán estaciones

  - Propietarios de predios donde se ubicarán equipos

- Expectativas no gestionadas

Las expectativas de diferentes stakeholders pueden ser contradictorias:

  - Usuarios finales esperan máxima simplicidad de operación

  - Administradores requieren funcionalidades avanzadas de análisis

  - DGA demanda reportes detallados en formatos específicos

  - CEA Project SPA busca rentabilidad y escalabilidad

- Conflictos entre equipos

Potenciales conflictos entre equipo de desarrollo de software y personal operativo de campo, o entre cronograma de proyecto y disponibilidad de recursos técnicos especializados.

Riesgos e incertidumbre

- Riesgos no identificados

Existen categorías completas de riesgos potencialmente no identificados:

  - Riesgos regulatorios por cambios en normativas durante desarrollo

  - Riesgos de propiedad intelectual si tecnologías implementadas infringen patentes

  - Riesgos reputacionales si fallas del sistema durante piloto generan publicidad negativa

  - Riesgos de dependencia de proveedor único para componentes críticos

- No hay plan de mitigación

Se requiere desarrollo de planes de mitigación específicos para:

  - Fallas de conectividad 4G prolongadas

  - Daños por vandalismo o robo de equipos

  - Errores de calibración de sensores que generen datos incorrectos

  - Incompatibilidades entre versiones de firmware y software

- Cambios en el entorno

El entorno del proyecto puede cambiar debido a:

  - Modificaciones en políticas gubernamentales de gestión hídrica

  - Cambios en disponibilidad de financiamiento DGA

  - Aparición de competidores con soluciones alternativas

- Incertidumbre tecnológica

Incertidumbres tecnológicas incluyen:

  - Rendimiento real de comunicaciones 4G en ubicaciones específicas

  - Durabilidad de componentes electrónicos en condiciones de humedad extrema

  - Evolución de estándares de ciberseguridad para IoT

- Riesgos de seguridad

Riesgos de seguridad no completamente evaluados:

  - Vulnerabilidades de día cero en software open source utilizado

  - Ataques dirigidos a infraestructura crítica de agua

  - Interceptación de comunicaciones 4G por actores maliciosos

  - Acceso físico no autorizado a estaciones en ubicaciones remotas

Calidad y prueba

- Falta de estándares de calidad

No existen estándares de calidad claramente definidos para:

  - Precisión aceptable de medición de caudales en diferentes condiciones de flujo

  - Niveles de disponibilidad del sistema durante diferentes estaciones del año

  - Tiempos de respuesta aceptables de interfaces web bajo carga

  - Criterios de aceptación para integración con sistemas DGA

- Pruebas insuficientes

El cronograma ajustado puede resultar en pruebas insuficientes de:

  - Pruebas de estrés ambiental en condiciones extremas

  - Testing de seguridad y penetración de sistemas

  - Validación de recuperación ante fallas de todos los componentes críticos

- No hay plan de prueba

Se requiere desarrollo de plan de pruebas estructurado que incluya:

  - Pruebas unitarias de componentes de software

  - Pruebas de integración entre subsistemas

  - Pruebas de aceptación de usuario (UAT)

  - Pruebas de campo en condiciones reales de operación

- Problemas de compatibilidad

Riesgos de incompatibilidad entre:

  - Diferentes versiones de navegadores web para interfaces de usuario

  - Protocolos de comunicación de diferentes generaciones de módems 4G

  - Formatos de datos entre sistema de telemetría y APIs de DGA

- Errores no detectados

Categorías de errores que pueden no detectarse durante desarrollo:

  - Errores de precisión en cálculos de caudales acumulados

  - Memory leaks en software embebido que se manifiestan después de semanas de operación

  - Condiciones de carrera en procesamiento de comandos simultáneos

  - Bugs de interfaz en casos de uso poco frecuentes

Monitoreo y control

- Falta de métricas y KPI

Se requiere definición de métricas claras para:

  - Avance del proyecto (% de desarrollo completado, estaciones instaladas)

  - Calidad del sistema (tasa de errores, disponibilidad, precisión)

  - Satisfacción de usuarios (tiempo de respuesta de soporte, usabilidad)

  - Retorno de inversión (reducción de costos operativos, mejora en eficiencia)

- No hay plan de seguimiento

Ausencia de plan estructurado para seguimiento de:

  - Consumo presupuestario versus planificado

  - Avance técnico versus cronograma

  - Riesgos materializados y efectividad de mitigaciones

  - Lecciones aprendidas para aplicar en fases posteriores

- Desviaciones no detectadas

Sin sistemas de monitoreo continuo, desviaciones pueden no detectarse oportunamente:

  - Desviaciones de cronograma por acumulación de pequeños retrasos

  - Sobrecostos por falta de control de gastos menores

  - Degradación de calidad por ausencia de testing continuo

  - Desalineamiento de expectativas de stakeholders

- Correcciones no implementadas

Ausencia de mecanismos para implementar correcciones:

  - Procedimientos de control de cambios formales

  - Autorización de desviaciones de alcance o cronograma

  - Re-priorización de funcionalidades basada en feedback

  - Ajustes de presupuesto ante cambios de condiciones

- No hay plan de ajuste

Se requiere plan para ajustar estrategia del proyecto basado en:

  - Resultados de piloto de 5 estaciones

  - Feedback de usuarios durante primeras semanas de operación

  - Evolución de tecnologías disponibles

  - Cambios en requerimientos regulatorios

Para abordar estas Restricciones, es recomendable:

- Realizar una planificación detallada

- Establecer objetivos claros

- Identificar y mitigar riesgos

- Asignar recursos adecuados

- Monitorear y ajustar el plan periódicamente.

## Impacto de la solución.

### Proceso de negocio afectado

La implementación del sistema de telemetría para canales de riego en San Javier transformará radicalmente múltiples procesos de negocio operativos que actualmente se ejecutan de manera manual, generando un impacto transversal en la organización y sus stakeholders. A continuación se detallan los procesos específicamente afectados:

Proceso de Operación y Control de Compuertas

Situación Actual: El proceso tradicional requiere que un operador de campo se desplace físicamente a cada compuerta (ubicadas en zonas remotas separadas por varios kilómetros), evalúe visualmente las condiciones del flujo, y opere manualmente las compuertas mediante accionamiento de motores locales. Este proceso puede tomar entre 2-4 horas por ciclo de operación considerando los tiempos de desplazamiento.

Transformación Post-Implementación:

- Roles Modificados: Los operadores de campo evolucionan de "ejecutores manuales" a "supervisores de sistemas automatizados", enfocándose en monitoreo remoto y toma de decisiones estratégicas en lugar de ejecución física.

- Nuevas Tareas: Monitoreo de dashboards en tiempo real, análisis de datos de sensores, emisión de comandos de control remoto desde interfaces web, y validación de operaciones automatizadas.

- Flujo de Trabajo:

  - Recepción de solicitud de distribución de agua (permanece sin cambios)

  - De desplazamiento físico a ubicación de compuerta se pasaría a Acceso a plataforma web desde cualquier ubicación

  - De operación manual de motor se pasaría a Emisión de comando de apertura/cierre con control de desplazamiento preciso

  - De estimación visual de apertura se pasaría a Verificación en tiempo real mediante lecturas de finales de carrera

  - De registro manual en papel se pasaría a Almacenamiento automático en base de datos con timestamp

Impacto Cuantificable: Reducción del 70% en tiempo de respuesta (de 2-4 horas a 15-20 minutos) y eliminación del 100% de desplazamientos para operaciones rutinarias.

Proceso de Medición y Registro de Caudales Entregados

Situación Actual: El registro de caudales se realiza mediante inspección visual periódica (1-2 veces por día), anotaciones manuales en planillas de papel, y consolidación mensual para reportes a DGA. Este proceso presenta vacíos informativos de hasta 12 horas entre mediciones y alta susceptibilidad a errores de transcripción.

Transformación Post-Implementación:

- Automatización Completa: Los sensores análogos generan lecturas cada 5 minutos (288 mediciones diarias por estación vs. 1-2 manuales), proporcionando trazabilidad continua del recurso hídrico.

- Roles Eliminados: Ya no se requieren "medidores de caudal" que realicen recorridos de inspección.

- Nuevos Roles: Surgen "analistas de datos hídricos" que interpretan patrones, identifican anomalías, y optimizan distribución basándose en información histórica.

- Métricas Transformadas:

  - De "caudal estimado diario" a "perfil de caudal minuto a minuto"

  - De "volumen aproximado mensual" a "volumen exacto con precisión del 2%"

  - De "entregas no verificables" a "evidencia digital completa para auditorías"

Impacto en Cumplimiento Regulatorio: Generación automática de reportes para DGA con frecuencia configurable, eliminando el 100% del tiempo administrativo dedicado a compilación manual de datos (estimado en 40 horas/mes para 30 estaciones).

Proceso de Atención y Resolución de Reclamos de Usuarios

Situación Actual: Cuando un usuario reclama que no recibió agua o que la entrega fue insuficiente, el proceso involucra reuniones presenciales, revisión de registros manuales incompletos, testimonios contradictorios, y resolución basada en "mejor juicio" en lugar de evidencia objetiva. El tiempo promedio de resolución es de 2-3 semanas.

Transformación Post-Implementación:

- Flujo Acelerado:

  - Recepción de reclamo (Permanece sin cambios)

  - De Convocatoria a reunión presencial se pasaría a Acceso inmediato a base de datos histórica

  - De revisión de registros manuales se pasaría a Consulta de caudales exactos con timestamps

  - De debate sobre testimonios se pasaría a Visualización de gráficos de comportamiento del recurso

  - Resolución basada en evidencia objetiva (tiempo: 1-2 dias)

- Departamentos Afectados:

  - Área de Gestión de Usuarios: Transición de "mediadores de conflictos" a "analistas de datos de servicio"

  - Área Administrativa: Reducción del 80% en tiempo dedicado a documentación de reclamos

  - Dirección/Gerencia: Acceso a métricas de satisfacción de usuarios en tiempo real para toma de decisiones estratégicas

Impacto en Satisfacción de Usuario: Mejora proyectada del 60% en percepción de transparencia y equidad del servicio, según estudios de implementaciones similares en otros sistemas de riego.

Proceso de Supervisión y Control de Irregularidades

Situación Actual: El hurto de agua y vandalismo se detectan de manera reactiva, típicamente cuando usuarios reportan falta de recurso o durante inspecciones físicas programadas (una vez por semana). El tiempo promedio entre ocurrencia de irregularidad y detección es de 3-7 días, permitiendo pérdidas significativas de recurso.

Transformación Post-Implementación:

- Detección Proactiva: Sistema de alertas automatizado que notifica en tiempo real (latencia < 2 minutos) ante:

  - Apertura no autorizada de compuertas

  - Caudales inconsistentes con programación

  - Desconexión de sensores o sabotaje de equipos

  - Patrones anómalos de consumo

- Nuevo Proceso:

  - Sistema detecta anomalía y genera alerta automática

  - Verificación remota mediante visualización de datos en tiempo real

  - Decisión de intervención (remota o física) basada en severidad

  - Registro automático de incidente para análisis forense

Impacto en Pérdidas: Reducción proyectada del 85% en hurto de agua no detectado y disminución del 70% en daños por vandalismo mediante respuesta temprana.

Proceso de Planificación y Optimización de Distribución Hídrica

Situación Actual: La planificación de distribución se basa en derechos históricos de agua y experiencia empírica de administradores, sin datos objetivos sobre patrones reales de demanda, eficiencia de entregas, o correlación con variables climáticas.

Transformación Post-Implementación:

- Planificación Basada en Datos:

  - Análisis de patrones históricos de consumo por usuario

  - Correlación entre entregas y variables climáticas (temperatura, precipitación)

  - Identificación de períodos de mayor y menor demanda

  - Simulación de escenarios para optimización de recursos

- Nuevo Flujo de Trabajo:

  - Sistema genera reportes semanales de análisis de tendencias

  - Administradores revisan recomendaciones de optimización

  - Ajuste de programaciones basado en predicciones de demanda

  - Validación de efectividad mediante comparación con datos reales

  - Refinamiento continuo de algoritmos de distribución

- Departamentos Involucrados:

  - Área de Planificación: Evolución de gestión reactiva a gestión predictiva

  - Área Técnica: Desarrollo de capacidades de análisis avanzado de datos

  - Coordinación con DGA: Demostración de uso eficiente de recursos mediante evidencia cuantitativa

Impacto Estratégico: Mejora proyectada del 15-25% en eficiencia de uso de recurso hídrico mediante eliminación de sobreentregas y optimización de programaciones.

Proceso de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura

Situación Actual: El mantenimiento se ejecuta según calendario fijo o de manera reactiva cuando se identifican fallas visibles. No existe capacidad de detectar degradación progresiva de equipos antes de fallas completas.

Transformación Post-Implementación:

- Mantenimiento Predictivo:

  - Monitoreo continuo de estado de compuertas mediante análisis de patrones de operación

  - Detección temprana de desgaste en motores mediante análisis de tiempos de respuesta

  - Alertas de deriva en calibración de sensores

  - Programación optimizada de mantenimiento basada en uso real

- Impacto Operativo: Reducción proyectada del 40% en fallas inesperadas y extensión del 30% en vida útil de equipos críticos mediante intervenciones preventivas oportunas.

Impacto Transversal en Comunicación y Colaboración

La implementación del sistema afecta fundamentalmente la forma en que diferentes áreas se comunican y colaboran:

Antes: Comunicación predominantemente presencial o telefónica, con información fragmentada entre departamentos y registros no sincronizados.

Después:

  - Plataforma centralizada de información accesible simultáneamente por múltiples departamentos

  - Dashboards compartidos que proporcionan "versión única de la verdad"

  - Trazabilidad completa de decisiones y acciones mediante logs del sistema

  - Colaboración asíncrona facilitada por acceso remoto desde cualquier ubicación

Gestión del Cambio y Planificación de Impacto

Stakeholders Críticos Afectados:

- Operadores de Campo (15-20 personas):

  - Resistencia anticipada: MEDIA-ALTA (cambio de rol fundamental)

  - Estrategia: Capacitación intensiva (40 horas), acompañamiento durante transición (3 meses), demostración de beneficios personales (reducción de trabajo físico pesado)

- Administradores y Coordinadores (5-8 personas):

  - Resistencia anticipada: BAJA (beneficios evidentes en reducción de carga administrativa)

  - Estrategia: Capacitación en análisis de datos (20 horas), empoderamiento con nuevas herramientas de toma de decisiones

- Usuarios Finales del Sistema de Riego (40 agricultores):

  - Resistencia anticipada: MEDIA (desconfianza inicial en tecnología)

  - Estrategia: Demostraciones presenciales, comunicación clara de beneficios (transparencia, resolución rápida de reclamos), acceso opcional a consulta de sus propios datos

- Dirección/Gerencia (2-3 personas):

  - Resistencia anticipada: BAJA (impulsores del cambio)

  - Estrategia: Reportes ejecutivos que demuestren ROI y cumplimiento de objetivos estratégicos

Riesgos de Transición y Mitigación

Riesgo 1: Rechazo de operadores de campo por percepción de obsolescencia de su rol

  - Mitigación: Reposicionamiento como "expertos técnicos especializados" con mayor valor agregado y posibilidad de trabajo remoto

Riesgo 2: Fallas del sistema durante período crítico de riego

  - Mitigación: Implementación gradual (piloto de 5 estaciones), mantenimiento de capacidad de operación manual como respaldo, soporte técnico 24/7 durante primeros 6 meses

Riesgo 3: Brecha digital en usuarios de mayor edad

  - Mitigación: Interfaces diseñadas para máxima simplicidad, soporte telefónico permanente, capacitación presencial personalizada

Maximización del Retorno de Inversión

La identificación precisa de procesos afectados permite cuantificar el ROI esperado:

Ahorros Operativos Directos:

- Reducción de costos de combustible/transporte: $8-12 millones CLP anuales

- Disminución de horas-hombre en tareas manuales: $15-20 millones CLP anuales

- Reducción de pérdidas por hurto: $5-8 millones CLP anuales

Beneficios Intangibles:

- Mejora en satisfacción de usuarios: Reducción del 70% en reclamos

- Cumplimiento regulatorio facilitado: Eliminación de riesgo de sanciones DGA

- Posicionamiento competitivo: Diferenciación tecnológica en el sector

### Registro de Interesados

El registro de interesados se lleva a cabo en las primeras etapas de la planificación del proyecto y se mantiene como un documento vivo durante todo su ciclo de vida, el procedimiento es:

#### Identificación de interesados

Stakeholders Internos - CEA Project SPA:

- Luis Valdés Olguín - Director, Proyectista y Propietario único

- Socios Especialistas - Expertos en automatización, riego tecnificado, energía solar (incorporados por proyecto)

- Equipo de Desarrollo Técnico - Programadores IoT, desarrolladores full-stack, especialistas en sistemas embebidos

- Área Administrativa/Financiera - Gestión de recursos y presupuesto del proyecto

Stakeholders Externos - Cliente y Operación:

- Organización de Usuarios de Agua (OUA) San Javier - Cliente directo y beneficiario del sistema

- Operadores de Campo - Encargados de canales

- Usuarios Finales -  agricultores beneficiarios

- Personal de Mantenimiento - Técnicos que darán soporte físico a las instalaciones

Stakeholders Regulatorios:

- Dirección Nacional de Aguas (DGA) - Organismo fiscalizador que requiere reportes

- Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) - Autoridad de homologación de equipos 4G

Stakeholders Técnicos:

- Proveedores de Hardware - Sensores análogos, finales de carrera, relés, módems 4G, microcontroladores

- Operadores de Telefonía Móvil - Entel, Movistar, Claro, WOM (proveedores de conectividad 4G)

- Proveedores de Componentes Solares - Paneles, baterías, controladores de carga MPPT

#### Recopilación de información:

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre/Grupo | Luis Valdés Olguín |
| Rol/Título | Director, Proyectista y Propietario de CEA Project SPA |
| Departamento/Organización | Dirección Ejecutiva - CEA Project SPA |
| Información de contacto | ceaprojectspa@gmail.com / +569 45809328<br>Dirección: Caupolicán N°004, OF N°38, Villa Alemana |
| Requisitos y expectativas | • Desarrollo completo del sistema con entrega de llaves de acceso y códigos fuente• Independencia tecnológica para dar soporte y mantenimiento propio• Sistema escalable: 30 estaciones iniciales, expandible a múltiples clientes• ROI mínimo 15%• Solución que supere deficiencias de WISECONN |
| Nivel de interés | CRÍTICO (10/10) - Proyecto estratégico para la empresa |
| Nivel de influencia | MÁXIMA (10/10) - Decisor final y propietario |

STAKEHOLDER 1: Luis Valdés Olguín

STAKEHOLDER 2: Equipo de Desarrollo de Software

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre/Grupo | Socios Especialistas - Equipo Técnico |
| Rol/Título | Programadores IoT, Desarrolladores Full-Stack, Especialistas en Sistemas Embebidos |
| Departamento/Organización | Desarrollo Técnico (modelo de asociación temporal por proyecto) |
| Información de contacto | Coordinación a través de Luis Valdés Olguín |
| Requisitos y expectativas | • Especificaciones técnicas claras: 2 sensores análogos para medición de caudales, 2 finales de carrera para detección de posiciones, 2 relés para control bidireccional de motores, Sistema 4G con lecturas cada 5 minutos (normal) y 1 segundo (maniobras)• Tiempo adecuado de desarrollo: 800-1200 horas• Acceso temprano a hardware para testing• Posibilidad de discutir especificaciones de hardware según necesidades |
| Nivel de interés | ALTO (8/10) |
| Nivel de influencia | ALTA (8/10) - Ejecutores directos del proyecto |

STAKEHOLDER 3: Organización de Usuarios de Agua (OUA) San Javier

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre/Grupo | Dirección OUA San Javier |
| Rol/Título | Cliente Directo - Director Ejecutivo/Presidente |
| Departamento/Organización | Organización de Usuarios de Agua, San Javier, Región del Maule |
| Información de contacto | (Información disponible a través de coordinación con CEA Project) |
| Requisitos y expectativas | SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIO:• Sistema completo y listo para implementar• 30 estaciones en primera fase• Interfaz web con: Pantalla de usuario y administrador, 2 botones para activación de relés, Representación gráfica del estado de compuerta, Indicación de centímetros de desplazamiento• Almacenamiento de registro anual de datos• Visualización optimizada para móvil y PC• Búsqueda de historial de caudales para verificación de reclamos• Curvas de comportamiento del recurso• Activación exclusiva por usuarios autorizados• Alarmas de vandalismo y fallas• Posibilidad de descarga de reportes• Envío automático de información por correo a DGA |
| Nivel de interés | CRÍTICO (10/10) |
| Nivel de influencia | CRÍTICA (9/10) - Decisor de compra y aceptación final |

STAKEHOLDER 4: Operadores de Campo

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre/Grupo | Operadores de Canal / Técnicos de Campo |
| Rol/Título | Encargados de supervisión de canales y operación de compuertas |
| Departamento/Organización | Área Operativa - OUA San Javier |
| Información de contacto | ( personas coordinadas a través de OUA) |
| Requisitos y expectativas | • Sistema intuitivo que no requiera expertise técnico avanzado• Capacitación completa para uso del sistema• Reducción de necesidad de desplazamientos físicos• Interfaces accesibles desde dispositivos móviles• Garantías de continuidad laboral (preocupación por obsolescencia de rol)• Soporte técnico durante período de transición |
| Nivel de interés | ALTO (8/10) - Usuarios principales del sistema |
| Nivel de influencia | MEDIA (5/10) - Pueden facilitar u obstaculizar adopción |

STAKEHOLDER 5: Usuarios Finales – Agricultores

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre/Grupo | Agricultores Beneficiarios del Sistema de Riego |
| Rol/Título | Usuarios Finales del Recurso Hídrico |
| Departamento/Organización | 40 usuarios registrados, 69 parcelas |
| Información de contacto | (Coordinación a través de OUA San Javier) |
| Requisitos y expectativas | • Distribución equitativa y transparente de agua• Resolución rápida de reclamos mediante datos verificables• Acceso a información sobre sus entregas de agua• Reducción de conflictos por entregas no documentadas• No incremento en costos del servicio |
| Nivel de interés | ALTO (7/10) |
| Nivel de influencia | MEDIA (5/10) - Presión colectiva puede afectar continuidad |

STAKEHOLDER 6: Dirección Nacional de Aguas (DGA)

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre/Grupo | Dirección Nacional de Aguas |
| Rol/Título | Organismo Fiscalizador |
| Departamento/Organización | Ministerio de Obras Públicas - Gobierno de Chile |
| Información de contacto | (Coordinación institucional) |
| Requisitos y expectativas | SEGÚN SOLICITUD:• Recepción automática de información por correo electrónico• Reportes de caudales entregados a usuarios• Trazabilidad completa de distribución hídrica• Cumplimiento de Código de Aguas y Resolución N°425• Datos verificables para auditorías |
| Nivel de interés | MEDIO (6/10) |
| Nivel de influencia | ALTA (8/10) - Poder de aprobación y fiscalización |

STAKEHOLDER 8: SUBTEL

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre/Grupo | Subsecretaría de Telecomunicaciones |
| Rol/Título | Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones |
| Departamento/Organización | Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones |
| Información de contacto | (Trámites oficiales) |
| Requisitos y expectativas | • Homologación de módems 4G industriales• Cumplimiento de límites de emisión radioeléctrica• Certificación de equipos de comunicación• Documentación técnica completa |
| Nivel de interés | BAJO (3/10) |
| Nivel de influencia | ALTA (7/10) - Autoridad de homologación obligatoria |

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre/Grupo | Proveedores de Componentes Industriales |
| Rol/Título | Proveedores de Tecnología |
| Departamento/Organización | Múltiples proveedores (nacionales e internacionales) |
| Información de contacto | (Según cotizaciones específicas) |
| Requisitos y expectativas | COMPONENTES REQUERIDOS:• Sensores análogos: Presión diferencial, rango 0-10m columna de agua, precisión ±0.5%, salida 4-20mA, IP67• Finales de carrera: Reed switches magnéticos, SPDT, IP65• Relés: Estado sólido trifásicos, 25A @ 480V AC• Módems 4G: Industriales con bandas chilenas, certificación SUBTEL• Microcontroladores: ARM Cortex-M4 @ 168 MHz, 1MB Flash, 192KB RAM• Sistema solar: Paneles monocristalinos >18% eficiencia, baterías ciclo profundo, controladores MPPT• Especificaciones técnicas claras• Órdenes de compra con anticipación (4-8 semanas para importación)• Pagos según términos (30-50% anticipo) |
| Nivel de interés | MEDIO (5/10) |
| Nivel de influencia | MEDIA (6/10) - Afectan cronograma por plazos de entrega |

STAKEHOLDER 9: Proveedores de Hardware

STAKEHOLDER 10: Operadores de Telefonía Móvil

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre/Grupo | Entel, Movistar, Claro, WOM |
| Rol/Título | Proveedores de Conectividad 4G/LTE |
| Departamento/Organización | Operadores de telecomunicaciones |
| Información de contacto | (Canales comerciales corporativos) |
| Requisitos y expectativas | • Planes M2M para 30 estaciones• Requerimiento: 1-2 GB mensuales por estación• Costo proyectado: $15-25 USD/mes por estación• SLA con 99.5% disponibilidad• Cobertura en zonas rurales de San Javier• Contratos anuales renovables |
| Nivel de interés | BAJO (4/10) |
| Nivel de influencia | ALTA (7/10) - Continuidad operativa depende de conectividad |

#### Análisis y clasificación:

Matriz de interés e influencia

Clasificación por actitud

- Defensores (Apoyan activamente el proyecto):

  - Luis Valdés Olguín - CEA Project SPA

  - Director OUA San Javier

  - Equipo de Desarrollo Técnico

- Neutrales (Sin posición definida):

  - DGA (enfocado en cumplimiento)

  - SUBTEL (regulador técnico)

  - Proveedores de Hardware y Telecomunicaciones

  - Usuarios Agricultores (expectativa cautelosa)

- Detractores potenciales (Resistencia anticipada):

  - Operadores de Campo (resistencia MEDIA-ALTA por cambio de rol fundamental)

### Indicadores de gestión

Los indicadores de gestión (KPIs) para el proyecto de telemetría de canales de riego en San Javier permitirán medir objetivamente el éxito de la implementación, evaluar la eficiencia del proceso de desarrollo, y determinar si la solución está generando el valor esperado para CEA Project SPA y la OUA San Javier.

#### Indicadores de Gestión del Proyecto

Estos KPIs se centran en el proceso de implementación del sistema de telemetría, midiendo la eficiencia operativa y el cumplimiento de compromisos contractuales.

KPI 1: Cumplimiento del Cronograma (On-time Completion Rate)

- Definición: Mide el porcentaje de hitos del proyecto completados en el plazo previsto.

- Hitos Principales del Proyecto:

| Hito | Plazo Planificado | Peso (%) |
| --- | --- | --- |
| Homologación SUBTEL de módems 4G | Mes 1-2 | 0,1 |
| Desarrollo de firmware para sistemas embebidos | Mes 2-4 | 0,2 |
| Desarrollo de plataforma web (backend + frontend) | Mes 2-5 | 0,25 |
| Adquisición e integración de hardware | Mes 3-4 | 0,15 |
| Implementación de piloto (5 estaciones) | Mes 5-6 | 0,15 |
| Despliegue completo (30 estaciones) | Mes 7-8 | 0,1 |
| Capacitación de operadores | Mes 6-8 | 0,05 |

- Meta Objetivo: ≥85% de cumplimiento

  - Excelente: >90%

  - Aceptable: 80-90%

  - Crítico: <80% (requiere plan de acción correctiva)

Frecuencia de Medición: Quincenal durante desarrollo, semanal durante implementación

Responsable: Luis Valdés Olguín (Director del Proyecto)

KPI 2: Variación del Presupuesto (Budget Variance)

- Definición: Compara el costo real del proyecto con el presupuesto planificado de 5-10 millones CLP.

- Desglose Presupuestario:

| Categoría | Presupuesto Planificado | % del Total |
| --- | --- | --- |
| Hardware y componentes (30 estaciones) | $2.5M - $4.0M | 40-50% |
| Desarrollo de software | $1.8M - $3.2M | 30-40% |
| Infraestructura y conectividad 4G (setup inicial) | $0.5M - $1.0M | 10-15% |
| Capacitación y gestión del cambio | $0.3M - $0.5M | 5-8% |
| Contingencias | $0.4M - $0.8M | 10-12% |
| TOTAL | $5.5M - $9.5M | 100% |

- Interpretación:

  - Valor Positivo (+): Proyecto por debajo del presupuesto (favorable)

  - Valor entre -10% y +10%: Dentro de margen aceptable

  - Valor Negativo < -15%: Sobrecosto crítico que requiere intervención

Meta Objetivo: Variación entre -10% y +5%

Frecuencia de Medición: Mensual

Responsable: Área Administrativa/Financiera CEA Project SPA

KPI 3: Índice de Rendimiento del Costo (Cost Performance Index - CPI)

- Definición: Métrica de eficiencia que compara el valor del trabajo realizado con el costo real incurrido.

- Ejemplo de Cálculo (Mes 4):

Si:

- Presupuesto Total: $7,500,000 CLP

- % Completado Real: 45%

- Costo Real Acumulado: $3,200,000 CLP

Entonces:

- Valor Ganado = 0.45 × $7,500,000 = $3,375,000

- CPI = $3,375,000 / $3,200,000 = 1.055

- Interpretación:

  - CPI > 1.0: Proyecto rentable, obteniendo más valor por cada peso gastado

  - CPI = 1.0: Proyecto en equilibrio perfecto

  - CPI < 1.0: Proyecto con sobrecostos, gastando más de lo planeado

Meta Objetivo: CPI ≥ 1.05 (5% de eficiencia sobre presupuesto)

Umbral Crítico: CPI < 0.90 (requiere medidas correctivas inmediatas)

Frecuencia de Medición: Mensual

Responsable: Director del Proyecto + Área Financiera

#### Indicadores de Desempeño y Calidad Técnica

Estos KPIs evalúan la eficiencia y robustez del sistema de telemetría una vez implementado en producción.

KPI 1: Disponibilidad del Sistema (Uptime)

- Definición: Mide el porcentaje de tiempo que el sistema está operativo y accesible para usuarios.

- Equivalencias de Tiempo de Inactividad:

| Nivel de Disponibilidad | Tiempo de Inactividad Anual | Tiempo de Inactividad Mensual |
| --- | --- | --- |
| 99.9% | 8 horas 45 minutos | 43 minutos |
| 99.5% (meta proyecto) | 1 día 19 horas | 3 horas 36 minutos |
| 99.0% | 3 días 15 horas | 7 horas 12 minutos |
| 95.0% (inaceptable) | 18 días 6 horas | 1 día 12 horas |

- Componentes Medidos:

| Componente | Meta Uptime | Criticidad |
| --- | --- | --- |
| Estaciones de telemetría (hardware en campo) | 98.5% | ALTA |
| Conectividad 4G (responsabilidad de operador) | 99.0% | CRÍTICA |
| Servidor central / Base de datos | 99.9% | CRÍTICA |
| Plataforma web (interfaces de usuario) | 99.8% | ALTA |
| Sistema de alertas | 99.9% | CRÍTICA |

- Exclusiones de Tiempo de Inactividad:

  - Mantenimientos programados comunicados con 72 horas de anticipación

  - Eventos de fuerza mayor (terremotos, inundaciones, pandemias)

  - Fallas en infraestructura de terceros fuera de control (caída nacional de red eléctrica)

- Monitoreo:

  - Herramientas: Grafana + InfluxDB para métricas en tiempo real

  - Alertas automáticas cuando disponibilidad cae bajo 99% en ventana de 24 horas

Frecuencia de Medición: Continua (monitoreo 24/7)

Reporte: Mensual al Director OUA San Javier

Responsable: CEA Project SPA (Área de Soporte Técnico)

KPI 2: Tiempo de Respuesta del Sistema

- Definición: Mide la rapidez con la que el sistema responde a solicitudes de usuarios.

- Tiempo de Carga de Interfaces Web:

| Interfaz | Meta (percentil 95) | Crítico |
| --- | --- | --- |
| Dashboard principal | <2 segundos | >5 segundos |
| Gráficos de tendencias históricas | <3 segundos | >8 segundos |
| Descarga de reportes anuales | <5 segundos | >15 segundos |
| Login y autenticación | <1 segundo | >3 segundos |

- Latencia de Comandos de Control:

| Operación | Meta | Crítico |
| --- | --- | --- |
| Comando de apertura/cierre de compuerta | <2 segundos | >5 segundos |
| Confirmación de inicio de movimiento | <3 segundos | >8 segundos |
| Confirmación de finalización (final de carrera) | <5 segundos | >15 segundos |
| Comando de detención de emergencia | <1 segundo | >2 segundos |

- Frecuencia de Actualización de Datos:

| Tipo de Dato | Frecuencia | Implementación |
| --- | --- | --- |
| Lecturas de sensores (operación normal) | Cada 5 minutos | MQTT QoS 1 |
| Lecturas durante maniobras | Cada 1 segundo | MQTT QoS 2 |
| Estado de conectividad de estaciones | Cada 30 segundos | Heartbeat |
| Actualización de dashboard web | Tiempo real | WebSocket |

- Monitoreo:

  - Logging de todos los tiempos de respuesta

  - Análisis de percentiles (50, 90, 95, 99)

  - Identificación de cuellos de botella

Frecuencia de Medición: Continua con reporte semanal

Responsable: Equipo de Desarrollo (DevOps)

KPI 3: Tasa de Resolución de Incidentes (Time to Resolution)

- Definición: Tiempo promedio que tarda el equipo de soporte en resolver problemas reportados por usuarios.

- Clasificación de Incidentes por Severidad:

| Severidad | Definición | Tiempo de Respuesta | Tiempo de Resolución | Disponibilidad Soporte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 - Crítica | Sistema completamente inoperativo, múltiples estaciones afectadas, pérdida de datos | <30 minutos | <4 horas | 45862 |
| P2 - Alta | Funcionalidad principal afectada, estación individual inoperativa | <2 horas | <24 horas | 24/7 primeros 6 meses |
| P3 - Media | Funcionalidad secundaria afectada, workaround disponible | <8 horas | <72 horas | Horario laboral |
| P4 - Baja | Consultas, mejoras, problemas cosméticos | <24 horas | <1 semana | Horario laboral |

- Canales de Soporte:

  - Soporte Telefónico: +569 45809328 (Luis Valdés)

  - Email: ceaprojectspa@gmail.com

  - WhatsApp: Grupo dedicado con operadores de campo

Frecuencia de Medición: Semanal durante primeros 6 meses, luego mensual

Responsable: CEA Project SPA (Coordinador de Soporte)

#### Indicadores de Adopción y Experiencia del Usuario

Estos KPIs miden si la solución está siendo utilizada efectivamente y si los usuarios están satisfechos.

KPI 1: Tasa de Adopción del Usuario

- Definición: Porcentaje de usuarios potenciales que realmente están utilizando el sistema activamente.

- Usuarios Objetivo:

| Grupo de Usuario | Cantidad | Definición de "Usuario Activo" |
| --- | --- | --- |
| Operadores de campo | 15-20 personas | Login semanal + 1 operación mínima |
| Administradores OUA | 3-5 personas | Login semanal + consulta de datos |
| Usuarios agricultores (opcional) | 40 personas | Login mensual para consulta propia |

- Metas por Fase:

| Fase | Periodo | Meta de Adopción |
| --- | --- | --- |
| Piloto (5 estaciones) | Mes 5-6 | 80% operadores asignados |
| Despliegue inicial | Mes 7-8 | 70% de operadores totales |
| Estabilización | Mes 9-12 | 90% de operadores totales |
| Operación madura | Post mes 12 | 95% de operadores totales |

- Indicadores de Adopción Cualitativa:

  - Frecuencia de uso: Promedio de logins por usuario por semana

  - Profundidad de uso: % de funcionalidades utilizadas por usuario

  - Autonomía: % de operaciones completadas sin llamadas a soporte

- Causas de Baja Adopción (a monitorear):

  - Falta de capacitación adecuada

  - Interfaces no intuitivas

  - Problemas de rendimiento del sistema

  - Resistencia al cambio no gestionada

  - Falta de equipamiento (smartphones adecuados)

Frecuencia de Medición: Mensual

Responsable: Director OUA San Javier + CEA Project SPA

KPI 2: Tasa de Satisfacción del Usuario (CSAT - Customer Satisfaction Score)

- Definición: Medición de satisfacción de usuarios mediante encuestas y feedback directo.

- Metodología de Medición:

Encuesta CSAT Estándar:

Pregunta clave: "En una escala de 1 a 5, ¿qué tan satisfecho está con el sistema de telemetría?"

| Puntuación | Interpretación |
| --- | --- |
| 5 - Muy Satisfecho | Excelente |
| 4 - Satisfecho | Bueno |
| 3 - Neutral | Aceptable |
| 2 - Insatisfecho | Requiere mejoras |
| 1 - Muy Insatisfecho | Crítico |

Net Promoter Score (NPS):

Pregunta: "En una escala de 0 a 10, ¿qué tan probable es que recomiende este sistema a otra organización de riego?"

| Categoría | Rango | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Promotores | 45939 | Entusiastas que promoverán activamente |
| Pasivos | 45876 | Satisfechos pero no entusiastas |
| Detractores | 0-6 | Insatisfechos, pueden generar publicidad negativa |

- Frecuencia de Medición:

  - Encuesta completa: Trimestral

  - Entrevistas en profundidad: Semestral (muestra de 5-8 usuarios)

Responsable: CEA Project SPA + Director OUA

KPI 3: Tiempo de Formación (Training Time)

- Definición: Tiempo promedio que requiere un nuevo usuario para ser competente con el software.

- Perfil de Usuario: Operador de Campo

Programa de Capacitación:

| Módulo | Duración | Contenido | Criterio de Competencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Introducción al sistema | 4 horas | Conceptos básicos, beneficios | Comprensión de objetivos |
| Uso de interfaces web | 8 horas | Login, navegación, dashboards | Navegación autónoma |
| Control remoto de compuertas | 12 horas | Emisión de comandos, monitoreo | Operación sin errores |
| Interpretación de datos | 8 horas | Lectura de sensores, gráficos | Identificación de anomalías |
| Resolución de problemas básicos | 4 horas | Troubleshooting, contacto soporte | Resolución autónoma nivel 1 |
| Práctica en campo | 4 horas | Operación real en estaciones | Demostración de competencia |
| TOTAL | 40 horas | Distribuidas en 2-3 semanas | Certificación interna |

- Evaluación de Competencia:

Prueba Práctica (aprobación con 80% mínimo):

  - Realizar login y navegar a estación específica (2 minutos)

  - Consultar caudal entregado en las últimas 24 horas (3 minutos)

  - Emitir comando de apertura de compuerta al 50% (5 minutos)

  - Identificar alarma de vandalismo y seguir protocolo (5 minutos)

  - Generar reporte semanal y descargarlo (3 minutos)

- Indicador de Diseño Intuitivo:

  - Un tiempo de formación más corto indica mejor diseño de interfaces. Sistemas industriales similares requieren 60-80 horas típicamente.

Frecuencia de Medición: Por cohorte de capacitación

Responsable: CEA Project SPA (Capacitador) + OUA San Javier

#### Indicadores de Impacto en el Negocio

Estos KPIs demuestran el retorno de inversión y el valor real que la solución aporta a la organización.

KPI 12: Retorno de la Inversión (ROI)

- Definición: Métrica financiera que compara el beneficio obtenido con el costo de la inversión en el sistema.

- Inversión Total Estimada:

| Concepto | Monto (CLP) |
| --- | --- |
| Inversión inicial del cliente (25% del proyecto) | $13,400,000 |
| Costos operativos año 1 (conectividad 4G, mantenimiento) | $2,500,000 |
| Costos operativos año 2 | $2,700,000 |
| Costos operativos año 3 | $2,900,000 |
| Inversión Total 3 años | $21,500,000 |

- Beneficios Cuantificables:

| Fuente de Beneficio | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Total 3 años |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reducción costos operativos (supervisión manual) | $10M | $11M | $12M | $33M |
| Eliminación pérdidas por hurto de agua | $26M | $28M | $30M | $84M |
| Reducción conflictos y reclamos | $4M | $4M | $5M | $13M |
| Mejora en eficiencia de distribución | $6M | $7M | $8M | $21M |
| Total Beneficios | $46M | $50M | $55M | $151M |

- Metas Objetivo:

| Periodo | Meta ROI | Estado |
| --- | --- | --- |
| Año 1 | 0,15 | Recuperación completa + ganancia |
| Año 2 | 40% acumulado | Consolidación de beneficios |
| Año 3 | 80% acumulado | Madurez y escalamiento |

- Beneficios Intangibles (no monetizados):

  - Mejora en reputación institucional

  - Posicionamiento tecnológico vs. Competencia

  - Capacidades desarrolladas para futuros proyectos

  - Datos históricos para optimización de largo plazo

Frecuencia de Medición: Anual con revisión semestral

Responsable: Director CEA Project SPA + Área Financiera

KPI 13: Aumento de la Productividad

- Definición: Mejora en eficiencia operativa comparando situación antes y después de la implementación.

- Tiempo de Operación de Compuertas:

| Operación | Método Manual (Antes) | Con Telemetría (Después) | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Apertura/cierre de 1 compuerta | 45-90 minutos (incluye traslado) | 2-3 minutos (remoto) | 0,95 |
| Gestión de 10 compuertas/día | 8-10 horas | 30-40 minutos | 0,94 |
| Respuesta a cambio de demanda | 2-4 horas | 5-15 minutos | 0,94 |

- Procesamiento de Solicitudes de Agua:

| Métrica | Antes | Después | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitudes procesadas/día | 45999 | 40-60 | 4 |
| Tiempo promedio por solicitud | 60 minutos | 10 minutos | 0,83 |

| Tipo de Reporte | Tiempo Antes | Tiempo Después | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporte mensual DGA | 8 horas | 15 minutos (automático) | 0,97 |
| Análisis de entregas anual | 16 horas | 30 minutos | 0,97 |
| Respuesta a reclamo con evidencia | 2-3 semanas | 5 minutos | 0,99 |

- Generación de Reportes:

Meta Global: 70% de mejora en productividad operativa

Frecuencia de Medición: Trimestral

Responsable: Director OUA San Javier

### Niveles de servicio.

Los niveles de servicio (SLA - Service Level Agreement) para el sistema de telemetría de canales de riego en San Javier establecen las métricas y compromisos de calidad que CEA Project SPA una vez que el sistema esté en producción. Estos niveles son críticos considerando que el sistema gestionará un recurso vital (agua). Los principales son:

#### Disponibilidad y Uptime

La disponibilidad mide el porcentaje de tiempo que el sistema de telemetría está operativo y accesible para usuarios autorizados, considerando la criticidad de la gestión de recursos hídricos en períodos de riego activo.

Compromisos de Disponibilidad por Componente

| Componente | Disponibilidad Garantizada | Tiempo de Inactividad Máximo Anual | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Estaciones de telemetría en campo | 98.5% | 5.5 días (131 horas) | ALTA |
| Conectividad 4G (responsabilidad compartida con operador) | 99.0% | 3.65 días (87.6 horas) | CRÍTICA |
| Servidor central / Base de datos | 99.5% | 1.83 días (43.8 horas) | CRÍTICA |
| Plataforma web (interfaces) | 99.5% | 1.83 días (43.8 horas) | ALTA |
| Sistema de alertas | 99.8% | 17.5 horas | CRÍTICA |
| DISPONIBILIDAD GLOBAL DEL SISTEMA | 97.1% | 10.6 días | CRÍTICA |

Períodos de Mantenimiento Programado

- Ventanas de Mantenimiento Aceptables:

  - Mantenimientos programados con 72 horas de anticipación vía correo electrónico a administradores

  - Horario preferente: Domingos 02:00-06:00 hrs (temporada baja de riego: mayo-agosto)

  - Frecuencia máxima: 1 vez por mes durante temporada baja, 1 vez cada 3 meses durante temporada alta

  - Duración máxima: 4 horas por ventana de mantenimiento

- Exclusiones de Tiempo de Inactividad:

  - Mantenimientos programados notificados con anticipación

  - Eventos de fuerza mayor (terremotos magnitud >7.0, inundaciones, incendios forestales)

  - Fallas masivas de infraestructura nacional (caída general de red eléctrica >50% región)

  - Fallas de operadores de telefonía 4G fuera del control de CEA Project

  - Procedimiento de Notificación de Inactividad

- Alertas Automáticas:

  - Sistema de monitoreo 24/7 detecta caídas de componentes

  - Escalamiento a CEA Project SPA si inactividad persiste por 15 minutos

- Comunicación Proactiva:

  - CEA Project notificará estado de sistemas y tiempo estimado de restauración en máximo 30 minutos desde detección

  - Actualizaciones de progreso cada 2 horas hasta restauración completa

Penalizaciones por Incumplimiento

| Disponibilidad Real | Consecuencia |
| --- | --- |
| 97.1% - 95.0% | Advertencia documentada, análisis de causa raíz |
| 95.0% - 92.0% | Crédito del 10% en cuota mensual de mantenimiento |
| < 92.0% | Crédito del 25% + plan de mejora obligatorio con inversión CEA |

#### Rendimiento y Latencia

El rendimiento mide la rapidez con la que el sistema responde a solicitudes de usuarios y ejecuta operaciones críticas. En un sistema de telemetría hídrica, la latencia puede impactar directamente la precisión del control de compuertas.

Tiempos de Respuesta de Interfaces Web

| Operación en Plataforma Web | Meta (Percentil 95) | Límite Crítico | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| Carga de dashboard principal | < 2 segundos | > 5 segundos | Red 4G, 3 estaciones activas |
| Consulta de datos históricos (rango 24h) | < 3 segundos | > 8 segundos | 1 estación, datos de sensores |
| Generación de reporte anual completo | < 10 segundos | > 30 segundos | 30 estaciones, exportación Excel |
| Login y autenticación de usuario | < 1 segundo | > 3 segundos | Credenciales válidas |
| Actualización en tiempo real de sensores | < 5 segundos | > 15 segundos | WebSocket activo |

Latencia de Comandos de Control Remoto (CRÍTICO)

- Operación de Compuertas - Flujo Completo:

| Fase de Operación | Tiempo Objetivo | Tiempo Crítico |
| --- | --- | --- |
| 1. Emisión de comando desde web | < 500 ms | > 1 segundo |
| 2. Recepción en estación de telemetría | < 2 segundos | > 5 segundos |
| 3. Activación de relé de motor | < 1 segundo | > 3 segundos |
| 4. Confirmación de inicio de movimiento | < 3 segundos | > 8 segundos |
| 5. Lectura de final de carrera (apertura completa) | Cada 1 segundo | Cada 5 segundos |
| 6. Comando de detención precisa | < 1 segundo | > 2 segundos |
| LATENCIA TOTAL END-TO-END | < 8 segundos | > 20 segundos |

- Maniobras de Emergencia:

  - Comando de detención inmediata: < 1 segundo (prioridad máxima MQTT QoS 2)

  - Confirmación de detención: < 2 segundos

- Frecuencia de Actualización de Datos

| Tipo de Dato | Frecuencia Objetivo | Protocolo | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Lecturas de sensores (operación normal) | Cada 5 minutos | MQTT QoS 1 | Registro continuo de caudales, balance uso de datos 4G |
| Lecturas durante maniobras remotas | Cada 1 segundo | MQTT QoS 2 | Control preciso de desplazamiento de compuerta |
| Estado de conectividad de estaciones | Cada 30 segundos | Heartbeat MQTT | Detección rápida de desconexiones |
| Actualización de dashboard web | Tiempo real (< 5s latencia) | WebSocket | Experiencia de usuario fluida |

- Capacidad y Escalabilidad

  - Usuarios Simultáneos:

    - Sistema debe soportar hasta 5 usuarios concurrentes sin degradación de rendimiento (especificación original: 3 usuarios)

    - Hasta 10 usuarios en modo solo-lectura (consulta de datos históricos)

  - Volumen de Transacciones:

    - Normal: 288 lecturas/día/estación × 30 estaciones = 8,640 transacciones/día

    - maniobras: 30 estaciones × 60 lecturas/minuto = 1,800 transacciones/minuto

    - Base de datos debe mantener rendimiento con > 3 millones de registros (1 año de datos)

- Monitoreo de Rendimiento

  - Herramientas de Medición:

    - Grafana + InfluxDB para métricas de rendimiento en tiempo real

    - Análisis de percentiles (50, 90, 95, 99) para identificar anomalías

    - Alertas automáticas cuando percentil 95 excede umbrales críticos por > 15 minutos

#### Soporte y Mantenimiento

Establece los compromisos de CEA Project SPA para resolver problemas técnicos, responder consultas, y mantener el sistema operativo durante la vida útil del proyecto.

Clasificación de Severidad de Incidentes

| Nivel | Definición | Ejemplos | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 - CRÍTICO | Sistema completamente inoperativo, múltiples estaciones afectadas, pérdida de datos | Servidor central caído, 50%+ estaciones sin comunicación, Pérdida de base de datos | Imposibilidad de gestión hídrica, riesgo de pérdidas agrícolas |
| P2 - ALTO | Funcionalidad principal afectada, estación individual sin operar, control remoto fallando | 1 estación sin comunicación 4G, Relés no responden a comandos, Interfaces web inaccesibles para usuario específico | Operación degradada, requiere intervención manual en campo |
| P3 - MEDIO | Funcionalidad secundaria afectada, workaround disponible, reportes con errores | Gráficos históricos no cargan, Exportación de Excel falla, Sensores con lecturas erráticas esporádicas | Inconvenientes operativos, funcionalidad básica disponible |
| P4 - BAJO | Consultas generales, solicitudes de mejoras, problemas cosméticos de interfaz | Consulta sobre interpretación de datos, Sugerencia de nueva funcionalidad, Botón de UI desalineado | Sin impacto operativo |

Tiempos de Respuesta y Resolución

| Severidad | Tiempo de Respuesta Inicial | Tiempo de Resolución Objetivo | Disponibilidad de Soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 - Crítico | < 30 minutos | < 4 horas | 24/7 (primeros 6 meses)Horario extendido después |
| P2 - Alto | < 2 horas | < 24 horas | 24/7 (primeros 6 meses)L-D 08:00-20:00 después |
| P3 - Medio | < 8 horas | < 72 horas (3 días) | Horario laboral L-V 09:00-18:00 |
| P4 - Bajo | < 24 horas | < 1 semana | Horario laboral L-V 09:00-18:00 |

Canales de Soporte

- Soporte Primario - CEA Project SPA:

| Canal | Disponibilidad | Uso Recomendado | Tiempo de Respuesta Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Teléfono Directo | +569 45809328 (Luis Valdés) | Incidentes P1, P2 | Inmediato (< 30 min) |
| Email de Soporte | ceaprojectspa@gmail.com | Incidentes P3, P4, consultas generales | < 8 horas hábiles |
| WhatsApp Grupo Dedicado | "Telemetría San Javier" | Coordinación con operadores, seguimiento de incidentes | < 2 horas |

- Escalamiento de Incidentes:

  - Si incidente P1 no se resuelve en 2 horas, se escala automáticamente a socios especialistas de CEA Project

  - Si incidente P2 no se resuelve en 12 horas, revisión con director técnico para asignación de recursos adicionales

Mantenimiento Preventivo

- Actividades Programadas:

| Actividad | Frecuencia | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Recalibración de sensores análogos | Cada 18 meses | 2-3 días | CEA Project + Operadores OUA |
| Inspección física de estaciones remotas | Semestral (pre/post temporada riego) | 1 semana | CEA Project |
| Actualización de firmware de seguridad | Mensual (críticas)Trimestral (no críticas) | 2-4 horas (remoto) | CEA Project |
| Backup y prueba de restauración | Semanal (automático)Trimestral (prueba) | 4 horas (prueba) | CEA Project |
| Auditoría de logs de seguridad | Mensual | 2 horas | CEA Project |
| Limpieza de paneles solares | Trimestral | 2-3 días | Operadores OUA (capacitados) |

- Mantenimiento Correctivo:

  - Reemplazo de componentes fallidos (módems 4G, sensores, relés): < 48 horas desde diagnóstico

  - Stock de repuestos críticos mantenido por CEA Project para minimizar tiempos de reparación

- Capacitación y Acompañamiento

  - Programa Inicial (incluido en implementación):

    - 40 horas de capacitación presencial para 15-20 operadores (distribuidas en 2-3 semanas)

    - 3 meses de acompañamiento en terreno post-implementación

    - Certificación interna de competencia para operadores

- Capacitación Continua:

  - 1 sesión de refuerzo anual (4 horas) para operadores existentes

  - Capacitación completa (16 horas) para nuevos operadores que se incorporen

  - Materiales actualizados disponibles: manuales, videos tutoriales, guías rápidas

Actualizaciones y Mejoras

- Actualizaciones de Software:

  - Correcciones de bugs críticos: Implementación en < 1 semana desde identificación

  - Mejoras de funcionalidad solicitadas: Evaluación en 2 semanas, implementación según priorización en roadmap

  - Actualizaciones mayores de plataforma: 1-2 veces al año con planificación conjunta

- Proceso de Control de Cambios:

  - Solicitud de cambio documentada por OUA San Javier

  - Evaluación de impacto y estimación de esfuerzo por CEA Project (< 1 semana)

  - Aprobación de costos adicionales (si aplica)

  - Desarrollo y testing en ambiente de pruebas

  - Implementación en producción durante ventana de mantenimiento

  - Validación y cierre del cambio

- Transferencia de Conocimiento

  - Entregables de Documentación:

    - Código fuente completo (repositorio Git con acceso para administrador OUA)

    - Llaves de acceso a plataformas (gestión segura de credenciales)

    - Manuales técnicos de arquitectura del sistema

    - Diagramas de red y configuraciones

#### Seguridad y Cumplimiento

Establece las medidas de ciberseguridad, protección de datos y cumplimiento normativo que garantizarán la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del sistema de telemetría.

Medidas de Seguridad Implementadas

- Cifrado de Comunicaciones:

| Capa de Comunicación | Protocolo de Cifrado | Nivel de Seguridad |
| --- | --- | --- |
| Plataforma Web (HTTPS) | TLS 1.3 (mínimo TLS 1.2) | Cifrado de 256 bits |
| Comunicación 4G Estaciones-Servidor | VPN con AES-256 + MQTT sobre TLS | Cifrado extremo-a-extremo |
| Base de datos en reposo | Cifrado transparente (TDE) PostgreSQL | AES-256 |
| Backups | Cifrado AES-256 antes de almacenamiento | Protección de datos históricos |

- Autenticación y Control de Acceso:

| Mecanismo | Implementación | Aplicable a |
| --- | --- | --- |
| Autenticación primaria | Usuario + Contraseña (requisitos: mínimo 12 caracteres, complejidad alta, cambio cada 90 días) | Todos los usuarios |
| Autenticación de dos factores (2FA) | Código OTP vía SMS o aplicación autenticadora | Administradores (obligatorio)<br>Operadores (opcional) |
| Control de acceso basado en roles (RBAC) | 3 niveles: Operador, Supervisor, Administrador | Limitación de permisos por función |
| Sesiones con timeout automático | Cierre de sesión tras 15 minutos de inactividad | Plataforma web |
| Bloqueo por intentos fallidos | 5 intentos incorrectos = bloqueo de cuenta por 30 minutos | Login de usuario |

- Niveles de Acceso y Permisos:

| Rol | Permisos | Usuarios Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Operador | Visualizar datos de sensores en tiempo real, Emitir comandos de control de compuertas, Consultar datos históricos (últimos 30 días), Generar reportes básicos | Operadores de campo (15-20 personas) |
| Supervisor | Todos los permisos de Operador, Consultar datos históricos completos (sin límite temporal), Generar reportes avanzados, Configurar alertas personalizadas, Acceso a análisis de tendencias | Coordinadores OUA (3-5 personas) |
| Administrador | Todos los permisos de Supervisor, Gestionar usuarios (crear, modificar, eliminar), Configurar estaciones de telemetría, Acceso a logs de auditoría completos, Configuración de sistema | Director OUA + Luis Valdés (CEA) |

Auditoría y Trazabilidad

- Registro de Actividades (Logs):

| Tipo de Evento | Información Registrada | Retención |
| --- | --- | --- |
| Acciones de control de compuertas | Usuario, timestamp, estación, comando (abrir/cerrar), posición final, IP origen | 7 años (cumplimiento DGA) |
| Accesos al sistema | Usuario, timestamp, éxito/fallo, IP origen, dispositivo | 2 años |
| Modificaciones de configuración | Usuario, timestamp, cambio realizado (antes/después) | 2 años |
| Alertas de seguridad | Tipo de alerta, timestamp, fuente, acciones tomadas | 3 años |
| Entregas de agua a usuarios | Timestamp, estación, usuario beneficiario, caudal entregado, volumen acumulado | 7 años (evidencia legal) |

- Protección de Logs:

  - Logs inmutables con firma digital (prevención de alteración)

  - Almacenamiento en ubicación separada del sistema principal

  - Acceso restringido solo a administradores

Respaldo y Recuperación de Desastres

- Estrategia de Backup:

| Componente | Frecuencia | Retención | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de datos PostgreSQL (completa) | Diario (02:00 hrs) | 30 días local<br>1 año remoto | Servidor local + Cloud |
| Base de datos (incremental) | Cada 6 horas | 7 días | Servidor local |
| Configuraciones de sistema | Semanal | 90 días | Servidor local + Cloud |
| Código fuente y firmware | Cada commit (Git) | Ilimitado | Repositorio Git remoto |

Objetivos de Recuperación:

- RTO (Recovery Time Objective): < 4 horas desde falla catastrófica

- RPO (Recovery Point Objective): < 1 hora (máxima pérdida de datos aceptable)

Pruebas de Restauración:

- Prueba completa de recuperación ante desastres: Trimestral

- Documentación de resultados y lecciones aprendidas

- Actualización de procedimientos DR según hallazgos

Sistema de Alertas de Seguridad

- Alertas Automatizadas en Tiempo Real:

| Tipo de Alerta | Trigger | Notificación | Acción Automática |
| --- | --- | --- | --- |
| Intento de acceso no autorizado | 3 intentos fallidos de login desde misma IP | Email a administradores | Bloqueo temporal de IP |
| Comando de control anómalo | Comando fuera de horario habitual o patrón no reconocido | Email a supervisor + operador | Requiere confirmación adicional |
| Apertura física de gabinete de estación | Sensor magnético de puerta activado | Email inmediato a 3 responsables | Registro fotográfico (si cámara disponible) |
| Pérdida de comunicación prolongada | Estación sin heartbeat por > 10 minutos | Email a supervisor | Escalamiento a soporte CEA si > 30 min |
| Caudal anómalo (posible hurto) | Caudal >20% sobre promedio histórico sin programación | Email a operador de sector | Registro de evento para investigación |

Cumplimiento Normativo

- Reportes de Cumplimiento:

  - Reporte anual de seguridad para OUA San Javier (estado de vulnerabilidades, incidentes, mejoras)

  - Certificación de backups mensual (evidencia de respaldos exitosos)

  - Reporte de entregas a DGA automático (frecuencia configurable: mensual recomendado)

Auditorías de Seguridad

- Auditorías Internas:

  - Frecuencia: Semestral

  - Alcance: Revisión de logs, permisos de usuario, configuraciones de seguridad, estado de cifrado

  - Responsable: CEA Project SPA

  - Entregable: Informe de hallazgos + plan de remediación

- Auditorías Externas (Opcional - Recomendado):

  - Frecuencia: Anual

  - Alcance: Penetration testing, evaluación de vulnerabilidades, revisión de cumplimiento normativo

  - Responsable: Consultor externo certificado (costo adicional a presupuesto base)

Respuesta ante Incidentes de Seguridad

- Procedimiento de Gestión de Incidentes:

  - Detección (automática o manual)

  - Contención (< 1 hora): Aislar sistema afectado, revocar accesos comprometidos

  - Erradicación (< 4 horas): Eliminar causa raíz, aplicar parches de seguridad

  - Recuperación (< 8 horas): Restaurar operación normal desde backups seguros

  - Lecciones Aprendidas (< 1 semana): Documentación de incidente, mejoras preventivas

## Objetivos del Proyecto

### Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema integral de telemetría automatizado basado en comunicaciones 4G/LTE para la gestión remota de recursos hídricos en 30 estaciones de canales de riego en San Javier, Región del Maule, que permita el monitoreo continuo de caudales mediante sensores análogos, el control remoto bidireccional de compuertas, y la generación de trazabilidad completa de entregas de agua, transformando el modelo tradicional de operación manual hacia un paradigma tecnológico que mejore la eficiencia operativa en un 70%, elimine conflictos entre usuarios mediante evidencia objetiva, garantice el cumplimiento regulatorio ante la Dirección Nacional de Aguas (DGA), y establezca capacidades propias de desarrollo tecnológico para CEA Project SPA que reduzcan la dependencia de proveedores externos y posibiliten la escalabilidad hacia múltiples clientes en el sector agrícola chileno.

### Objetivos Específicos

#### Desarrollar Sistema de Adquisición y Transmisión de Datos de Telemetría

Diseñar, programar e implementar la infraestructura completa de hardware y firmware para la recopilación automatizada de datos operativos en campo mediante sensores industriales y su transmisión confiable hacia servidor central utilizando protocolo MQTT sobre redes 4G/LTE, incluyendo sistemas embebidos basados en microcontroladores ARM Cortex-M4 con Linux embebido (Yocto Project), integración de 2 sensores análogos de presión diferencial (4-20mA) para medición de caudales con precisión ±0.5%, 2 finales de carrera magnéticos (reed switches) para detección de posiciones extremas de compuertas, y 2 relés de estado sólido para control bidireccional de motores, garantizando alimentación autónoma mediante paneles solares monocristalinos (>18% eficiencia) con baterías de respaldo de ciclo profundo, y cumpliendo con requerimientos de lecturas cada 5 minutos en operación normal y cada 1 segundo durante maniobras remotas según especificaciones del cliente.

Entregables:

- Diseño de Arquitectura de Hardware:

  - Esquemáticos eléctricos completos de estación de telemetría

  - Diagramas de conexión de sensores, finales de carrera y relés

  - Especificaciones técnicas de componentes seleccionados

  - Cálculo de dimensionamiento de sistema de alimentación solar

  - Documento: "Especificaciones Técnicas de Estación de Telemetría v1.0"

- Firmware de Sistemas Embebidos:

  - Código fuente en C para microcontroladores ARM (15,000-20,000 líneas)

  - Drivers para adquisición de señales análogas ADC

  - Módulos de comunicación MQTT con QoS configurable

  - Sistema de gestión de energía con modos de bajo consumo

  - Protocolo de reconexión automática ante pérdidas de conectividad

  - Repositorio Git con documentación técnica completa

- Prototipos Funcionales:

  - 3 estaciones prototipo completamente funcionales

  - Reportes de testing en laboratorio (100 horas de operación continua)

  - Certificación de precisión de sensores (calibración con equipamiento patrón)

  - Documento: "Informe de Validación de Prototipos"

- Sistema de Comunicación 4G:

  - Configuración de módems industriales 4G con bandas chilenas

  - Implementación de VPN para comunicaciones seguras

  - Protocolo de failover entre operadores móviles

  - Documentación de homologación SUBTEL

  - Manual de configuración de conectividad

- 30 Estaciones de Telemetría Instaladas:

  - Hardware completo instalado en ubicaciones definitivas

  - Certificados de instalación y puesta en marcha por estación

  - Gabinetes metálicos IP67 con protección física

  - Documentación fotográfica de cada instalación

  - Registro de coordenadas GPS de estaciones

#### Implementar Plataforma Web de Monitoreo y Control Remoto

Desarrollar una aplicación web completa con arquitectura cliente-servidor que proporcione interfaces responsivas optimizadas para dispositivos móviles y computadores de escritorio, permitiendo visualización en tiempo real de datos de sensores, emisión de comandos de control remoto para apertura/cierre de compuertas con retroalimentación de posición mediante finales de carrera, almacenamiento y consulta de datos históricos anuales, generación de reportes descargables, y gestión de usuarios con tres niveles de acceso (operador, supervisor, administrador), utilizando stack tecnológico Node.js para backend con framework Express.js, React.js para frontend, PostgreSQL como base de datos relacional principal, InfluxDB para series temporales de alta frecuencia, y comunicación en tiempo real mediante WebSocket, cumpliendo con especificaciones del cliente de soportar hasta 3 usuarios simultáneos, representación gráfica del estado de compuertas con indicación de centímetros de desplazamiento, y capacidad de búsqueda de historial de caudales para verificación de reclamos.

Entregables:

- Backend - API RESTful y Servidor de Aplicaciones:

  - Código fuente Node.js (8,000-12,000 líneas)

  - APIs RESTful documentadas con Swagger/OpenAPI

  - Broker MQTT para comunicación con estaciones

  - Sistema de autenticación con JWT (JSON Web Tokens)

  - Middleware de autorización basado en roles (RBAC)

- Módulo de generación de reportes automatizados

  - Repositorio Git con tests unitarios (cobertura >80%)

  - Documento: "Documentación de APIs v1.0"

- Frontend - Aplicación Web Responsiva:

  - Código fuente React.js (10,000-15,000 líneas)

  - Dashboard principal con visualización en tiempo real

  - Interfaces de control remoto de compuertas

  - Módulo de consulta de datos históricos con filtros avanzados

  - Generación de gráficos de tendencias (Chart.js/Recharts)

  - Diseño responsive que funciona en smartphones, tablets y PC

  - Progressive Web App (PWA) con capacidades offline

  - Manual de usuario con capturas de pantalla

- Base de Datos:

  - Esquema PostgreSQL optimizado para series temporales

  - Particionamiento automático por fechas

  - Índices especializados para consultas de rangos temporales

  - Procedimientos almacenados para cálculos de caudales acumulados

  - Scripts de migración y versionado de esquema

  - Configuración de InfluxDB para datos de alta frecuencia

  - Documento: "Modelo de Datos y Diccionario de Datos"

- Sistema de Visualización en Tiempo Real:

  - Implementación de WebSocket para actualizaciones automáticas

  - Dashboard con métricas clave (uptime, caudales, estados de compuertas)

  - Representación gráfica de compuertas con animación de movimiento

  - Indicadores visuales de centímetros de desplazamiento

  - Sistema de alertas visuales y sonoras

  - Panel de administración para gestión de estaciones

- Módulo de Reportería:

  - Generación de reportes en formatos Excel y PDF

  - Reporte diario/semanal/mensual de caudales por estación

  - Reporte anual para auditorías DGA

  - Curvas de comportamiento del recurso hídrico

  - Exportación de datos históricos en CSV

  - Automatización de envío por correo electrónico a DGA

  - Plantillas de reportes personalizables

- Sistema de Gestión de Usuarios:

  - Módulo de administración de usuarios y permisos

  - 3 niveles de acceso: Operador, Supervisor, Administrador

  - Autenticación de dos factores (2FA) para administradores

  - Registro de auditoría de todas las operaciones

  - Portal de auto-servicio para usuarios finales (agricultores)

  - Manual de administración del sistema

#### Garantizar Seguridad, Trazabilidad y Cumplimiento Normativo

Implementar arquitectura integral de ciberseguridad que proteja la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos operativos críticos, estableciendo control de acceso exclusivo para usuarios autorizados según requerimiento del cliente de que "la activación de compuertas debe ser solo por los usuarios, no debe tener posibilidad de ser intervenida por terceros", implementando cifrado TLS 1.3 para todas las comunicaciones web, cifrado AES-256 para transmisión de datos 4G, autenticación multifactor para roles administrativos, auditoría completa mediante logging de todas las operaciones con retención de 2 años, respaldos automatizados diarios con retención de 7 años para cumplimiento de requerimientos DGA, sistema de alertas de vandalismo y fallas según especificaciones del cliente, y desarrollo de módulos de integración para generación automática de reportes regulatorios que faciliten el cumplimiento de Código de Aguas, Resolución 425 de DGA, Ley 19.628 de Protección de Datos Personales, y normativas SUBTEL de homologación de equipos de comunicación.

Entregables:

- Infraestructura de Seguridad:

  - Implementación de TLS 1.3 con certificados SSL comerciales

  - Configuración de VPN para comunicaciones 4G

  - Firewall de aplicación web (WAF) con reglas personalizadas

  - Sistema de detección de intrusiones (IDS)

  - Hardening de sistemas operativos (servidores y estaciones)

  - Documento: "Arquitectura de Seguridad del Sistema"

- Sistema de Autenticación y Autorización:

  - Autenticación JWT con tokens de corta duración

  - Implementación de Multi-Factor Authentication (MFA)

  - Control de acceso basado en roles (RBAC) con 3 niveles

  - Políticas de contraseñas robustas (mínimo 12 caracteres, complejidad)

  - Sistema de bloqueo automático tras intentos fallidos

  - Gestión de sesiones con timeout automático

  - Documento: "Políticas de Control de Acceso v1.0"

- Sistema de Auditoría y Trazabilidad:

  - Logging completo de todas las operaciones del sistema

  - Registro de: usuario, timestamp, acción realizada, IP origen

  - Trazabilidad de comandos de control de compuertas

  - Logs inmutables con firma digital

  - Panel de auditoría para revisión de actividades

  - Retención de logs: 2 años (operaciones), 7 años (entregas de agua)

  - Documento: "Manual de Auditoría del Sistema"

- Sistema de Alertas de Seguridad y Operacionales:

  - Alertas de vandalismo (apertura no autorizada de gabinetes)

  - Alertas de fallas técnicas (pérdida de comunicación, sensores offline)

  - Alertas de seguridad (intentos de acceso no autorizado)

  - Alertas de caudales anómalos (posible hurto)

  - Notificaciones vía email, SMS y push notifications

  - Dashboard de alertas con priorización

  - Documento: "Protocolo de Gestión de Alertas"

- Sistema de Respaldo y Recuperación:

  - Backup incremental diario automatizado

  - Backup completo semanal

  - Almacenamiento en ubicación geográfica separada

  - Cifrado de backups con AES-256

  - Procedimientos de recuperación ante desastres

  - RTO (Recovery Time Objective): 4 horas

  - RPO (Recovery Point Objective): 1 hora

  - Pruebas de restauración trimestrales documentadas

  - Documento: "Plan de Continuidad del Negocio y DR"

- Módulo de Integración con DGA:

  - Generación automática de reportes en formatos DGA

  - Exportación de datos de entregas de agua por usuario

  - Envío automatizado por correo electrónico

  - Cálculo de volúmenes acumulados mensuales/anuales

  - Validación de integridad de datos antes de envío

  - Registro de envíos exitosos para auditoría

  - Documento: "Especificación de Integración DGA"

- Documentación de Cumplimiento Normativo:

  - Certificados de homologación SUBTEL de módems 4G

  - Declaración de cumplimiento Ley 19.628 (Protección de Datos)

  - Políticas de privacidad y tratamiento de datos personales

  - Documentación de cumplimiento Código de Aguas

  - Registro de auditorías de seguridad realizadas

  - Documento: "Matriz de Cumplimiento Normativo"

#### Ejecutar Programa de Capacitación y Gestión del Cambio Organizacional

Diseñar e implementar programa integral de capacitación y acompañamiento para garantizar adopción exitosa del sistema de telemetría por parte de 15-20 operadores de campo que transitarán de modelo de operación manual tradicional hacia supervisión de sistemas automatizados, abordando resistencia anticipada MEDIA-ALTA mediante capacitación presencial intensiva de 40 horas por cohorte distribuidas en 2-3 semanas con metodología práctica utilizando equipos reales, acompañamiento en terreno durante primeros 3 meses de operación, desarrollo de manuales operativos con fotografías y diagramas comprensibles para personal con competencias digitales limitadas, sesiones informativas para 40 usuarios finales (agricultores) explicando beneficios de transparencia y trazabilidad, capacitación de 3-5 administradores OUA en funcionalidades avanzadas de análisis de datos, y establecimiento de programa de soporte técnico continuo con múltiples canales (telefónico, WhatsApp, email, portal web) que garantice resolución de dudas y problemas durante transición hacia nuevo modelo operativo, midiendo éxito mediante tasa de adopción objetivo del 90% y satisfacción de usuarios (CSAT) ≥4.0/5.0.

Entregables:

- Programa de Capacitación Estructurado:

  - Curriculum de capacitación con 6 módulos (40 horas totales)

  - Calendario de sesiones distribuido en 2-3 semanas

  - Materiales didácticos por módulo (presentaciones, ejercicios)

  - Evaluaciones prácticas con criterios de aprobación (80% mínimo)

  - Certificación interna de competencia para operadores

  - Documento: "Plan de Capacitación Integral v1.0"

- Manuales de Usuario:

  - Manual de operador de campo

    - Instrucciones paso a paso con capturas de pantalla

    - Diagramas de flujo de operaciones comunes

    - Fotografías de equipos reales

    - Sección de troubleshooting básico

  - Manual de administrador del sistema

    - Gestión de usuarios y permisos

    - Generación de reportes avanzados

    - Configuración de alertas

    - Procedimientos de mantenimiento

  - Guía rápida de usuario (formato tarjeta plastificada)

  - Videos tutoriales de operaciones clave (10-15 videos de 3-5 minutos)

- Sesiones de Capacitación Presencial:

  - 3 cohortes de capacitación (5-7 operadores por cohorte)

  - 40 horas presenciales por cohorte:

    - Módulo 1: Introducción al sistema (4 horas)

    - Módulo 2: Uso de interfaces web (8 horas)

    - Módulo 3: Control remoto de compuertas (12 horas)

    - Módulo 4: Interpretación de datos (8 horas)

    - Módulo 5: Resolución de problemas básicos (4 horas)

    - Módulo 6: Práctica en campo (4 horas)

  - Registro de asistencia y evaluaciones

  - Certificados de competencia emitidos

  - Documento: "Informe de Capacitaciones Realizadas"

- Programa de Acompañamiento en Terreno:

  - Soporte presencial en campo: primeros 3 meses

  - 2 técnicos de CEA Project disponibles para acompañamiento

  - Visitas programadas semanales durante mes 1

  - Visitas quincenales durante mes 2-3

  - Resolución in-situ de dudas y problemas

  - Registro de consultas frecuentes para mejora continua

  - Documento: "Bitácora de Acompañamiento en Terreno" (actualización continua)

- Sesiones Informativas para Usuarios Finales:

  - 3 asambleas presenciales con agricultores

  - Duración: 2 horas por sesión

  - Contenido:

    - Beneficios del nuevo sistema (transparencia, reducción de conflictos)

    - Demostración en vivo de consulta de entregas propias

    - Portal web opcional para agricultores

    - Proceso de resolución rápida de reclamos (<48 horas)

  - Material informativo (folletos, infografías)

  - Sesión de preguntas y respuestas

  - Documento: "Presentaciones para Usuarios Finales"

- Programa de Gestión del Cambio:

  - Estrategia de comunicación del cambio

  - Identificación de "campeones del cambio" (2-3 operadores early adopters)

  - Plan de incentivos para adopción temprana

  - Comunicación clara sobre evolución de roles (no eliminación de empleos)

  - Sesiones de feedback para escuchar preocupaciones

  - Documento: "Estrategia de Gestión del Cambio"

- Sistema de Soporte Técnico Post-Capacitación:

  - Línea telefónica de soporte: +569 45809328

  - Grupo de WhatsApp dedicado: "Telemetría San Javier"

  - Email de soporte: ceaprojectspa@gmail.com

  - Base de conocimientos con FAQs

  - SLA de respuesta:

    - P1 (Crítico): <30 minutos

    - P2 (Alto): <2 horas

    - P3 (Medio): <8 horas

    - P4 (Bajo): <24 horas

  - Documento: "Manual de Procedimientos de Soporte"

- Evaluación de Adopción y Satisfacción:

  - Encuestas CSAT trimestrales (escala 1-5)

  - Medición de tasa de adopción mensual

  - Entrevistas en profundidad con usuarios (muestra de 8-10)

    - Análisis de métricas de uso del sistema:

    - Frecuencia de login por usuario

    - Operaciones completadas sin llamadas a soporte

    - Autonomía en resolución de problemas

  - Documento: "Informe de Adopción y Satisfacción de Usuarios"

## Resultados Esperados

La materialización exitosa del sistema de telemetría para canales de riego en San Javier generará impactos transformadores en múltiples dimensiones operativas, financieras, sociales y estratégicas, resolviendo problemas críticos identificados y estableciendo un nuevo estándar de gestión hídrica automatizada en el sector agrícola chileno.

## 4.5.1. Solución de Problemas Críticos Identificados

Eliminación de Falta de Trazabilidad:

El sistema resolverá completamente la ausencia actual de registros objetivos de entregas de agua mediante documentación automática de 288 mediciones diarias por estación (lecturas cada 5 minutos), generando evidencia irrefutable que eliminará el 90% de disputas entre usuarios actualmente basadas en testimonios contradictorios. La capacidad de consultar historial de caudales para verificación de reclamos reducirá el tiempo de resolución de 2-3 semanas a menos de 5 minutos mediante acceso inmediato a datos históricos con precisión del ±2%.

Transformación de Operación Manual a Automatizada:

La implementación de control remoto eliminará la necesidad de 1,560 desplazamientos físicos anuales (30 estaciones × 2 visitas/semana × 52 semanas), reduciendo tiempos de operación de compuertas de 45-90 minutos a 2-3 minutos por operación, mejorando la capacidad de respuesta ante cambios en demanda de 2-4 horas a 5-15 minutos, y disminuyendo la dependencia de presencia física constante que actualmente limita la eficiencia operativa.

Establecimiento de Cumplimiento Regulatorio Automatizado:

El módulo de integración con DGA automatizará completamente la generación de reportes mensuales que actualmente consumen 8 horas de trabajo administrativo manual, reduciendo este tiempo a 15 minutos con cero errores de transcripción, garantizando el cumplimiento continuo del Código de Aguas y Resolución 425, y eliminando el riesgo de sanciones por incumplimiento que podrían alcanzar millones de pesos.

Prevención de Hurto de Recurso Hídrico:

El sistema de alertas en tiempo real (<5 segundos de latencia) detectará inmediatamente aperturas no autorizadas de compuertas, caudales anómalos, o vandalismo de equipos, reduciendo el tiempo promedio entre ocurrencia de irregularidad y detección de 3-7 días actuales a menos de 5 minutos, minimizando pérdidas económicas por hurto estimadas actualmente en $6-8 millones CLP anuales.

## 4.5.2. Impactos Cuantitativos Esperados

Mejora en Eficiencia Operativa:

| Métrica | Situación Actual | Post-Implementación | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de operación de compuertas | 45-90 min | 2-3 min | 0,95 |
| Respuesta a cambios de demanda | 2-4 horas | 5-15 minutos | 0,94 |
| Solicitudes procesadas/día | 45999 | 40-60 | 4 |
| Generación reporte mensual DGA | 8 horas | 15 min | 0,97 |
| Tiempo resolución de reclamos | 2-3 semanas | 5 minutos | 0,99 |

Retorno de Inversión (ROI):

- Inversión total 3 años: $28M CLP

- Beneficios totales 3 años: $129M CLP

- ROI acumulado 3 años: 262%

- ROI anualizado: 120%

- Periodo de recuperación: 7-9 meses

## 4.5.3. Impactos Cualitativos y Sociales

Mejora en Calidad de Vida de Operadores:

Los operadores de campo experimentarán reducción del 80% en trabajo físico pesado en zonas remotas, eliminación de exposición prolongada a condiciones climáticas adversas, y evolución de rol hacia "supervisores técnicos especializados" con mayor valor profesional y posibilidad de trabajo parcialmente remoto, mejorando significativamente las condiciones laborales.

Reducción de Conflictividad Social:

La transparencia absoluta en entregas de agua eliminará el 90% de disputas entre usuarios actualmente generadas por percepciones subjetivas de inequidad, fortaleciendo la cohesión social en la comunidad agrícola de San Javier y mejorando la confianza en las instituciones gestoras del recurso hídrico.

Empoderamiento de Usuarios Finales:

Los 40 agricultores beneficiarios tendrán acceso opcional a portal web donde podrán consultar sus propias entregas 24/7, transitando de modelo opaco donde "deben creer" en las entregas hacia modelo transparente donde "pueden verificar" mediante datos objetivos, mejorando la percepción de equidad del servicio.

Mejora en Reputación Institucional:

La OUA San Javier se posicionará como organización tecnológicamente avanzada, referente de modernización en el sector, atrayendo potencial financiamiento adicional para mejoras de infraestructura y estableciendo modelo replicable para otras organizaciones de usuarios de agua en Chile.

## 4.5.4. Impactos Estratégicos para CEA Project SPA

Independencia Tecnológica:

El desarrollo de solución propia con acceso completo a códigos fuente eliminará la dependencia de proveedores externos como WISECONN (que presentó deficiencias críticas de soporte), garantizando control total sobre evolución del sistema, capacidad de soporte inmediato, y eliminación de riesgo de discontinuación de servicio por terceros.

Establecimiento de Ventaja Competitiva:

CEA Project SPA establecerá diferenciación sostenible en mercado de telemetría agrícola mediante:

- Propiedad intelectual de código fuente completo

- Capacidades de customización según necesidades específicas de clientes

- Soporte técnico directo sin intermediarios

- Costos operativos reducidos vs. competidores dependientes de licencias

Habilitación de Escalabilidad:

La arquitectura desarrollada permitirá expansión desde 30 estaciones iniciales hacia:

- Incorporación de múltiples clientes nuevos sin modificaciones arquitectónicas fundamentales

- Objetivo: 100+ estaciones en 3 años

- Potencial de replicación en otras regiones de Chile con problemáticas similares

- Diversificación hacia otros sectores (agua potable rural, riego industrial)

Generación de Referencias Comerciales:

El proyecto exitoso en San Javier generará:

- Caso de estudio documentado para presentación a potenciales clientes

- Referencias verificables de mejora cuantitativa en eficiencia

- Posible reconocimiento por DGA como solución innovadora

- Publicidad orgánica mediante testimonio de usuarios satisfechos

Desarrollo de Capacidades Técnicas:

El equipo de CEA Project desarrollará expertise especializado en:

- Sistemas IoT para aplicaciones agrícolas

- Telemetría industrial en condiciones adversas

- Integración de hardware y software en entornos rurales

- Gestión de proyectos tecnológicos de gran escala

## 4.5.5. Impactos Ambientales y de Sostenibilidad

Uso Eficiente del Recurso Hídrico:

El sistema facilitará optimización de distribución de agua mediante:

- Análisis de patrones históricos de consumo

- Identificación de sobreentregas y desperdicio

- Mejora proyectada del 15-25% en eficiencia de uso del recurso

- Contribución a sostenibilidad hídrica en contexto de cambio climático

Operación con Energía Renovable:

Las 30 estaciones operarán con alimentación 100% solar, eliminando dependencia de combustibles fósiles y reduciendo huella de carbono de operación, estableciendo modelo de infraestructura tecnológica sostenible.

## 4.5.6. Impactos en Gobernanza y Transparencia

Fortalecimiento Institucional:

El sistema proporcionará a la OUA San Javier:

- Datos objetivos para toma de decisiones estratégicas

- Capacidad de demostrar gestión responsable ante autoridades

- Herramientas para planificación de largo plazo basada en evidencia

- Mejora en accountability hacia usuarios y reguladores

Facilitación de Auditorías:

La trazabilidad completa con retención de 7 años facilitará:

- Auditorías de DGA mediante acceso directo a datos históricos

- Verificación de cumplimiento de derechos de agua

- Resolución expedita de fiscalizaciones

- Reducción de riesgo de sanciones por incumplimiento normativo

## 4.5.7. Transformación Digital del Sector

Establecimiento de Modelo Replicable:

El proyecto establecerá blueprint técnico y operativo para modernización de gestión hídrica rural en Chile, incluyendo:

- Arquitectura tecnológica validada en condiciones reales

- Lecciones aprendidas documentadas

- Mejores prácticas de implementación

- Casos de uso específicos del sector agrícola chileno

Contribución a Agenda Digital Nacional:

El proyecto se alinea con políticas gubernamentales de transformación digital del sector agrícola, pudiendo servir como caso piloto para:

- Expansión de conectividad 4G en zonas rurales

- Adopción de tecnologías IoT en agricultura

- Modernización de gestión de recursos naturales

- Reducción de brecha digital en comunidades rurales

## Conclusión del capítulo

El capítulo de objetivos ha establecido la hoja de ruta estratégica completa del proyecto de telemetría para canales de riego en San Javier. El objetivo general define con precisión el alcance transformador: desarrollar un sistema integral de telemetría automatizado para 30 estaciones que transforme la gestión manual tradicional hacia un paradigma tecnológico avanzado, mejorando la eficiencia operativa en 70%, eliminando conflictos mediante evidencia objetiva, garantizando cumplimiento regulatorio ante DGA, y estableciendo capacidades propias de desarrollo para CEA Project SPA.

Los cuatro objetivos específicos descomponen este propósito en componentes técnicos medibles: desarrollo de infraestructura de adquisición y transmisión de datos con hardware industrial y firmware embebido; implementación de plataforma web con interfaces responsivas para monitoreo y control remoto; garantía de seguridad integral con cifrado, control de acceso exclusivo y cumplimiento normativo; y ejecución de programa de capacitación intensiva para asegurar adopción exitosa. Cada objetivo incluye entregables concretos verificables, desde 30 estaciones instaladas con documentación completa hasta código fuente, manuales operativos ilustrados, y sistema de soporte con SLA definidos.

Los resultados esperados demuestran valor transformador mediante impactos cuantificables: mejora del 95% en tiempo de operación de compuertas, ahorro operativo anual de $41.5-55M CLP, ROI de 262% en 3 años con recuperación en 7-9 meses, eliminación del 90% de disputas entre usuarios, y reducción del 99% en tiempo de resolución de reclamos. Los beneficios cualitativos incluyen mejora en condiciones laborales de operadores, fortalecimiento de cohesión social, empoderamiento de usuarios finales con acceso transparente a información, y posicionamiento de OUA San Javier como organización tecnológicamente avanzada.

Estratégicamente, el proyecto establece independencia tecnológica para CEA Project SPA mediante propiedad de códigos fuente completos, genera ventaja competitiva diferenciadora, habilita escalabilidad hacia 100+ estaciones en 3 años, y desarrolla expertise especializado en sistemas IoT agrícolas. El proyecto trasciende la solución operativa específica para establecer modelo replicable de transformación digital del sector hídrico agrícola chileno, contribuyendo a uso eficiente del recurso en contexto de cambio climático y fortaleciendo gobernanza institucional mediante transparencia y trazabilidad completa. La convergencia de objetivos técnicos alcanzables, entregables verificables, ROI superior al 300%, y beneficios transformadores para múltiples stakeholders confirma viabilidad y justifica la inversión de 5-10 millones CLP, proporcionando criterios claros de éxito para evaluación continua del avance hacia los resultados esperados.

# Bibliografía

asana. (15 de Febrero de 2025). Scrum: conceptos clave y cómo se aplica en la gestión de proyectos. Obtenido de https://asana.com/es/resources/what-is-scrum

CSIRT. (19 de Agosto de 2024). Nuestra misión. Obtenido de https://csirt.gob.cl/quienes-somos/nuestra-mision/

jorge. (s.f.). proyecto totulo. En asd, wsx.

Mariño, S. I., & Pedro, A. L. (4 de Diciembre de 2014). Implementación de SCRUM en el diseño del proyecto del Trabajo Final de Aplicación. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/849/84933912009.pdf

Project Management Institute, Inc. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK®) -- Quinta edición. Pensilvania: Project Management Institute.